## 0-说明与维护规则
定位 | 报表生成（货运/旅客/城市客运/投资/能耗）与汇总工作簿的“唯一总表”：关系逻辑、疑问清单、每日待办进度一张表管理。
总表结构 | 1) 报表关系总表：每个生成项一行（输入→运算→输出→页签）；2) 汇总表页签与口径：19 页三层结构+勾稽公式；3) 疑问与待确认清单；4) 每日待办与完成进度。
权威口径文档 | 本表是业务口径汇总入口；细节展开仍以 docs/生成汇总大表/页签逻辑关系说明.md、自动生成汇总工作簿落地方案.md、输入输出与逻辑关系总表_2026-09-03.md 为准（口径修订已同步 2026-09-03）。
两位小数规则 | 所有生成表数值显示两位小数、保留全精度（applyTwoDecimalFormat，2026-09-03 起全局生效）；整数/百分比/日期/科学计数样式不动。
每日维护规则 | 每天下班前由 Codex 在「每日待办与完成进度」按日期追加行（并同步写 docs/工作日结/工作日结_YYYY-MM-DD.md 原始日志）；功能完成后先在 docs/功能测试报告/ 出报告，再更新本表状态与证据列。
临时结论(2026-09-03) | 出租与网约车均存在城际城乡部分：全量≠城市内（武汉除外）。2026-07 出租全省 5860.24/城市内 5351.24/城乡差 509.00；网约车 4852.30/4430.84/421.46。城市客运口径用“其中城市内”行。

## 1-报表关系总表
模块 | 报表项(key) | 输出文件 | 输入-库表/月报 | 输入-文件/母版 | 主要运算与口径 | 页签/结构 | 状态/备注
货运 | 货运量分市州明细 cityDetail | 生成_货运量分市州明细.xlsx | 货运量/周转量月报+规上规下拆分(2026-07 18行) | docs/货运 新版式模板 | 分市州当月/累计、同比 | 单页 上累计+下当月 | ✅
货运 | 货运量排名 freightRank | 生成_货运量排名.xlsx | 同上 | docs/货运 模板 | 按累计排名+占比+同比+增速排名 | 单页 | ✅
货运 | 周转量排名 turnoverRank | 生成_周转量排名.xlsx | 同上 | docs/货运 模板 | 周转量口径排名 | 单页 | ✅
公路旅客 | 公路旅客分市州 passengerCityDetail | 生成_公路旅客分市州.xlsx | H2031 企业月报+个体客运(2026-07) | docs/公路旅客 新版式模板 | 总行=企业+个体(09-03 口径)；含跨县/县内合并规则 | 单页 | ✅
公路旅客 | 中口径明细 passengerMidDetail | 生成_公路旅客中口径明细.xlsx | H2031+个体 | docs/公路旅客 | 班线/包车中口径逐月 | 单页+去年参考 | ✅
公路旅客 | 中口径排名 passengerMidRank | 生成_公路旅客中口径排名.xlsx | 同上 | docs/公路旅客 | 排名+占比+同比 | 单页 | ✅
公路旅客 | 中口径分析 passengerMidAnalysis | 生成_公路旅客中口径分析.xlsx | 同上 | docs/公路旅客 | 结构占比分析 | 单页 | ✅
城市客运 | 城市公交客运量分市州明细 cityBusDetail | 生成_城市公交客运量分市州明细.xlsx | 城市公交月报 U203(city_bus_monthly) | docs/城市客运 模板 | 逐月+同比；城市内/城乡字段口径 | 单页 1-7月+同比 | ✅
城市客运 | 巡游出租客运量分市州明细 cityTaxiDetail | 生成_巡游出租客运量分市州明细.xlsx | 巡游出租月报 U402(city_taxi_monthly) | docs/城市客运 模板(已恢复) | 总量行+其中城市内行分开填写；武汉差0、其余有城乡差 | 单页 1-7月+同比 | ✅ 模板恢复后回归 09-03
城市客运 | 轨道轮渡客运量分市州明细 cityRailFerryDetail | 生成_轨道轮渡客运量分市州明细.xlsx | 轨道/轮渡月度(仅武汉轨道+轮渡、黄石轨道) | docs/城市客运 模板 | 轨道=武汉+黄石；轮渡仅武汉 | 单页 | ✅
城市客运 | 城市客运客运量分市州累计 cityPassengerCitySum | 生成_城市客运客运量分市州累计.xlsx | 公交/出租/轨道轮渡 累计 | docs/城市客运 城市分市州_模板 | 城市内口径累计；网约车列待成品页接入方案 | 单页 | 🟡 网约车列待填值口径
城市客运 | 城市客运各市州明细表 cityPassengerDetailSum | 生成_城市客运各市州明细表.xlsx | 同上 | docs/城市客运 模板 | 各市州明细+排名列 | 单页 | 🟡
城市客运 | 城市客运汇总 cityPassengerSummary | 生成_城市客运汇总.xlsx | 城市内口径月度/累计 | docs/城市客运 城市汇总_模板 | 分方式汇总+2025 基期同比(暂无2025 留母版缓存) | 单页 左右两段 | 🟡 2025 策略待定
城市客运 | 网约车客运量拆分表 wycSplit | 生成_网约车客运量拆分表_{期}.xlsx | 巡游出租月报(平均运距/城市内) | 《网约车订单及全省总量.xlsx》当月行(B-E pin、G-W 订单) | 客运量=订单占比×全省pin；城市内H 武汉自身/其余剩余分摊；周转量按平均运距占比分摊 | 独立页 yyyy-MM拆分 两块 | ✅ 09-03 与人工口径最大偏差0
城市客运 | 道路运输量汇总表 summaryWorkbook | 生成_道路运输量汇总表_{期}.xlsx | 公交/出租月报(ready 前置) | 母版 docs/生成汇总大表/{年}年{月}月道路运输量汇总表.xlsx | P0-P1 整本复制+年份动态化；P2 三层回填；缺月母版明确报错 | 19 页(15 可见+4 隐藏) | 🟡 P0-P1 骨架
投资 | 全省预安排计划进度汇总 investPlan | 生成_全省预安排计划进度情况汇总.xls | 客运站场/物流园区月报+投资系统基准 | docs/投资/模板 | 进度=完成/计划口径逐市州 | xls 多表 | 🟡
投资 | 十五五规划物流项目进展 investFiveYearLogistics | 生成_十五五规划物流项目进展情况.xls | 投资月报 | docs/投资/模板 | 按规划期筛选项目 | xls | 🟡
投资 | 亿元投资项目 investBillion | 生成_湖北省（客货站场）亿元投资项目.xls | 投资月报 | docs/投资/模板 | 亿元以上项目 | xls | 🟡
投资 | 经济强县项目 investCounty | 生成_经济强县交通物流基础设施投资统计报表.xls | 投资月报 | docs/投资/模板 | 经济强县口径 | xls | 🟡
能耗 | 能运汇总表 energySummary | 生成_能运汇总表.xlsx | H204 季报(energy_vehicle_quarterly) | docs/能耗 模板 | 全省+各市州汇总 | 多 sheet | ✅
注：状态 ✅已验证可用 / 🟡部分-待数据或待口径 / ⚠️缺数据源；详细验证证据见 docs/功能测试报告/ 与 docs/工作日结/ 每日报告。

## 2-汇总表页签与口径
层面 | 页签 | 行结构/职责 | 数据源/口径 | 备注
L1 台账 | 班线包车 | 全省 r4/r5=客运/周转(含个体)，r6/r7=其中个体；市州每4行一块 | H2031 企业月报+个体月报 | 武汉累计加至 7 月已确认
L1 台账 | 公交 | 全省 r5/r6=客运量/周转量，r7/r8=其中城市内；市州 4 行一块(武汉 r9-12…) | 城市公交月报 U203 | 公交城乡=总量−城市内
L1 台账 | 出租 | 全省 r5-r8=客运/周转/其中城市内客运/其中城市内周转；市州 4 行一块 | city_taxi_monthly (passenger_volume/passenger_city) | 2026-07 全省差 509.00；武汉差0(09-03 修订)
L1 台账 | 网约车 | 同公交：总量行+其中城市内行 | wycSplit 拆分表输出 C/H/I | 2026-07 全省 4852.30/4430.84/421.46(09-03 修订)
L1 台账 | 轨道轮渡 | 上半轨道(全省 r4/5、武汉 r6/7、黄石 r8/9)；下半轮渡(全省 r13/14、武汉 r15/16) | 轨道/轮渡月度 | 黄石有轨道无轮渡(已确认)
L2 口径合成 | 城市客运 | 市州行公式如武汉 C6=公交!C11+出租!C11+网约车!C11+轨道轮渡!C6+轨道轮渡!C15 | 各台账页“其中城市内”行 | 城市内口径(09-03 修订)
L2 口径合成 | 中口径明细 | Q1 校验=Q5-(网约车!Q5-网约车!Q7)-(出租!Q5-出租!Q7)-(公交!Q5-公交!Q7)-班线包车!Q4；分项 C13(武汉出租城乡)=0 | 班线全量+各方式城乡差 | 城乡差=总量行−城市内行
L3 成品 | 城市汇总/城市分市州/货运/货运量排名/货运周转量排名/中口径排名/中口径分析/道路运输周转量 | 由 L1/L2 汇总生成最终报送版式 | 各层汇总公式 | #REF! 残留清理待拍板
口径 | 城市客运口径 |  | —— | 2026-09-03 修订(原文档误写出租网约车全量=城市内)
口径 | 中口径 |  | —— | 城乡差≠0(武汉除外)
口径 | 道路运输周转量 | B=G+L/2+Q/10（G=货运规上+规下周转量；L=城市客运量累计；Q=中口径总旅客周转量） | —— | 已二次确认
口径 | 通用版式 | 2026 值列 C,E,G,I,K,M,O(偶数列同比)；Q=1-7月累计；T 起 2025 参考；更右 2024 参考 | —— | 2025/2024 保留母版缓存值(待拍板)
行号基于母版 2026年7月道路运输量汇总表.xlsx 实测；四隐藏页：公路总客运/2025年城市客运量/中口径客运量/中口径计算过程。

## 3-疑问与待确认清单
编号 | 优先级 | 主题/疑问 | 背景/现状 | 影响 | 倾向/建议 | 状态 | 提出/更新 | 备注
Q1 | P0 | 汇总表母版“行列边界+月份扩展到 12 月”规则 | 19 页数据区边界、月份列扩展机制未定稿(P0) | P2 台账填充前必须拍板 | 先固定 2026 版式行列映射表 | 待确认 | 09-03 | 落地方案 P0
Q2 | P0 | 2025/2024 参考列处理 | 2025 同期列库内无数据 | 同比列是否显示 | 倾向保留母版缓存值(已按此试跑) | 待确认 | 09-03 | 待业务拍板
Q3 | P1 | #REF! 残留清理方式 | 可见页存在多处 #REF!(中口径明细/货运/班线包车等) | 报表观感与公式求值 | 程序清空或人工处理二选一 | 待确认 | 09-03 | 业务已答复“已删/清除”但文件仍存在
Q4 | P1 | 轨道/轮渡月度数据是否入库及月份覆盖 | 库内仅 2026-06/07 有值 | 汇总表轨道轮渡页只能填 2 个月 | 待确认数据源文件 | 待办 | 09-03 | 城市客运模块
Q5 | P1 | 中口径明细 7-12 月列填充 | 当前只展开到 6-7 月 | 后续月份无法展示 | 月份扩列复用 Q1 规则 | 待办 | 09-03 | ——
Q6 | P1 | 客运量同比/环比 0% 审核规则 | 公交等出现 0% 疑为口径问题(#9) | 审核误报/漏报 | 加到公交/货运/公路旅客审核规则 | 待确认 | 09-02 | 待业务用户清单 #9
Q7 | P0 | 城市客运成品表“网约车列”填值 | 拆分表已可用，成品页/城市客运页接入方案未定 | 城市客运页网约车部分为空 | 拆分输出→台账页→公式自动汇总 | 待办 | 09-03 | 待业务补充口径说明
Q8 | P0 | 出租“城市内”口径与 U402 上报一致性 | 库内 passenger_city<总量(武汉除外)；需确认上报口径=城市内统计范围 | 拆分代理比例与汇总口径 | 以 U402 上报字段为准；如有城乡线路口径差异需说明 | 待确认 | 09-03 | 新增疑问(09-03 修订)
Q9 | P2 | 投资四表 .xls 老格式逐格扫描 | HSSF 二进制无法用 openpyxl 扫描 | 验证不完整 | 装 LibreOffice 或 xls 解析工具 | 待办 | 09-02 | 状态矩阵遗留
Q10 | P1 | /import 页面大文件进度条复现 | 用户反馈 4.2 万行无进度显示 | 导入体验 | 前端轮询接口进度(待办清单 #16) | 待办 | 09-02 | 与待办 #16 同源
Q11 | P0 | 汇总表生成月份与母版提供流程 | 生成严格匹配当月母版(09-03 起)，缺月报错 | 每月首次生成需先有当月母版 | 是否由程序按月复制+扩列(进入 P0 行列扩展规则) | 待确认 | 09-03 | 已修复跨月静默回退
Q12 | P1 | 待业务用户确认清单 2026-09-02 其余项 | 清单 #3/#4/#10/#11/#12/#13/#14/#15 等 | 逐条状态更新 | 以业务答复推进 | 待办 | 09-02 | 清单文档: docs/待业务用户确认清单_2026-09-02.md

## 4-每日待办与完成进度
日期 | 模块 | 待办/功能 | 类型 | 优先级 | 状态 | 完成证据/测试结论 | 关联文档 | 备注
2026-09-03 | 公路旅客 | 个体并入口径落地(分市州总行=企业+个体；中口径并入个体；孝感2行合并1行) | 功能 | — | ✅ 完成 | 4 张报表与库内聚合一致(容差0.002) | docs/功能测试报告/功能测试报告_公路旅客报表并入个体客运_2026-09-03.md | ——
2026-09-03 | 汇总大表 | 页签逻辑关系说明+落地方案(P0-P7)+输入输出关系总表 | 文档 | — | ✅ 完成 | 口径梳理完成；09-03 第三轮修订出租/网约车城乡差 | docs/生成汇总大表/ 下 3 份 md | ——
2026-09-03 | 汇总大表 | 汇总工作簿 P0-P1 骨架生成接口 | 功能 | — | ✅ 完成 | 19 页签与母版零差异；缺月明确报错(修复跨月静默回退) | 功能测试报告_汇总工作簿骨架生成_2026-09-03.md | ——
2026-09-03 | 城市客运 | 报表列表新增：网约车客运量拆分表+道路运输量汇总表(整本) | 功能 | — | ✅ 完成 | 接口 200；批量 zip 正常 | 功能测试报告_城市客运新增网约车拆分表与汇总工作簿及两位小数显示_2026-09-03.md | ——
2026-09-03 | 生成规则 | 所有生成表两位小数显示、保留全精度 | 规则 | — | ✅ 完成 | wycSplit 185 格 0.00、cityTaxiDetail 132 格 0.00；全精度保留 | 同一测试报告 | 全局出口统一
2026-09-03 | 网约车 | 2026-07 拆分与人工口径核对 | 测试 | — | ✅ 完成 | 17 市州四指标最大偏差 0.00000000 | 同一测试报告 | ——
2026-09-03 | 文档 | “唯一总表”落地：关系逻辑+疑问清单+每日进度 xlsx | 文档 | — | ✅ 完成 | 本工作簿(5 个页签) | docs/报表生成_关系逻辑与每日进度总表.xlsx | ——
2026-09-03 | 城市客运 | 恢复被删报表输出模板(出租/公交/轨道轮渡/城市累计/汇总等 13 个) | 修复 | — | ✅ 完成 | cityTaxiDetail 导出恢复 200；132 个小数格 0.00 | docs/城市客运、docs/公路旅客、docs/货运 | 工作区误删，从版本库恢复
2026-09-03 | 汇总大表 | 出租/网约车“全量 vs 城市内”口径核实与文档更正 | 口径 | — | ✅ 完成 | 2026-07：出租 5860.24/5351.24(差509.00)；网约车 4852.30/4430.84(差421.46) | 页签逻辑关系说明.md | 城市客运口径用城市内行
2026-09-02 | 全部模块 | 22 张报表接口回归+污染清理+#REF!/#DIV0 清理 | 测试 | — | ✅ 完成 | 当日全部 ✅ 见状态矩阵 | docs/工作日结/模块功能验证状态矩阵_2026-09-02.md、工作日结_2026-09-02.md | 历史快照以 md 为准
2026-09-02 | 报表 | 新版式(上累计+下当月)+导入校验增强+I004 保护 | 功能 | — | ✅ 完成 | 3 个提交验证通过 | commit 573e111 等 | 历史快照以 git/md 为准
2026-09-01 | 导入/报表 | 数据导入与报表生成多项改进+年报 6 类模板入库 | 功能 | — | ✅ 完成 | —— | commit fbc1c15/91d7eee/0c16e56 等 | 历史快照以 git/md 为准
2026-09-04 | 汇总大表 | P2 台账页填充方案（先出台账页数据来源与行映射，Q1 行列边界待拍板后启动） | 功能 | P0 | 🔲 待办 | —— | —— | 次日最先
2026-09-04 | 城市客运 | 成品页“网约车列”接入方案（拆分输出→汇总表台账页→成品页公式自动汇总） | 口径 | P0 | 🔲 待办 | —— | —— | Q7 推进
2026-09-04 | 汇总大表 | Q1/Q2/Q3/Q8/Q11 逐条问用户拍板 | 口径 | P0 | 🔲 待办 | —— | docs/报表生成_关系逻辑与每日进度总表.xlsx Sheet4 | 需要用户答复
2026-09-04 | 导入 | 导入进度“已处理 N/M 行”实时显示（/import 大文件复现） | 功能 | P1 | 🔲 待办 | —— | 待办清单 #16 | 前端轮询接口进度
2026-09-04 | 公路旅客 | 中口径明细 7-12 月扩列填充 | 功能 | P1 | 🔲 待办 | —— | —— | 月份扩列规则复用 Q1
2026-09-04 | 投资 | 投资四表 .xls 逐格扫描准备（装 xls 解析工具） | 测试 | P2 | 🔲 待办 | —— | 状态矩阵 Q9 | 有空再做
状态口径：✅完成 / 🟡部分-待数据待口径 / ⚠️缺数据源 / ❌阻塞 / 🔲待办。规则：每天下班前由 Codex 追加当日行并同步 docs/工作日结/。