{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":19,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,18],[1,7,1,12],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,15],[2,16,2,17],[2,18,3,18],[17,0,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表"]
["填报单位(签章）：襄阳市交通物流发展服务中心",{"$nulls":6},"2026-07-01"]
["序号","项目名称","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资    （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",null,"建筑面积（平方米）",null,null,"前期工作批复文件",null,"备注"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资","建设阶段","形象进度","自开始建设累计新增建筑面积","自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积","工可","初设"]
["一、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"襄阳市堂清物流园","襄阳市堂清物流有限公司","新建","2026年1月","2026年12月",19675,1648,4975,1648,202,"在建","正在进行围墙、洗车水池、消防水池、蓄水池施工。",{"$nulls":3},"鄂发改审批[2024]487号"]
[2,"传化鄂西北智慧物流中心项目","襄阳传化供应链管理有限公司","新建","2026年5月","2027年6月",15000,2716,5000,2716,724,"在建","已完成12#-16#、17#-21#、22#、23#分拣中心钢柱钢梁安装、防雷接地系统施工。",{"$nulls":5},"备案证：2308-420606-04-01-920794"]
[3,"玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","玉湖冷链物流（襄阳）有限公司","续建","2024年6月","2026年12月",100000,23167,11000,11160,750,"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":5},"备案号：2402-420606-04-01-927569"]
[4,"武汉港航襄阳智慧物流园","襄阳港建物流有限公司","续建","2024-07-01","2026-10-01",20000,16821,9429,6642,1020,"在建","正在进行冷链仓地坪防水、ALC墙板、消防管道、雨棚施工。",{"$nulls":5},"备案号：2305-420607-04-01-485646"]
[5,"唐白河港散货转运中心项目","襄州区交通建设投资有限公司","新建","2026-01-01","2027-12-01",11000,1125,2000,1125,208,"在建","正在进行综合楼水电安装，1号变电站砌体，散货仓库短柱施工。",{"$nulls":5},"备案号：2310-420607-04-01-257655"]
[6,"襄州区大宗商品多式联运交易中心（提升工程湖北局538处项目）","国储五三八处","新建","2026年3月","2027年12月",25000,0,10000,0,0,"前期","项目前期。",{"$nulls":5},"备案号：2503-420607-04-01-378005"]
[7,"汉江襄阳（小河）港多式联运物流园","襄阳小河临港发展集团有限公司","新建","2026-01-01","2027-11-01",103000,6290,9500,6290,716,"在建","正在进行1#2#智能分拣中心水电安装，大宗商品流通中心檩条安装，环形道路部分混凝土浇筑及配套排水等工程。",{"$nulls":3},"宜发改审批     〔2022〕234号","宜发改审批(2024）49号"]
[8,"朱市站地方货场改扩建及配套基础设施建设项目","襄阳小河临港发展集团有限公司","改扩建","2024-07-01","2026-06-01",6519,6519,3965,3965,0,"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":3},"宜发改审批(2022〕158号","宜发改审批    〔2023〕12号"]
[9,"新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)","襄阳小河临港发展集团有限公司","新建","2026-01-01","2027-06-01",107900,6541,10000,6541,867,"在建","正在进行框架涵施工及小河港特大桥承台、墩身施工。",{"$nulls":3},"鄂发改审批〔2024〕40号","宜发改审批〔2024〕197号"]
[10,"谷城县城乡智慧仓储物流产业园","谷城县供销合作社联合社","续建","2025年1月","2026年12月",20852,14767,12851,6811,863,"在建","正在进行外墙装饰装修、门窗安装、冷库保温、园区管网道路施工。",{"$nulls":3},"谷发改审批[2024]131号","谷发改审批[2024]310号"]
[11,"老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","老河口市绿沃投资有限公司","新建","2026年1月","2026年12月",4000,4000,4000,4000,0,"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":3},"河发改财贸（2024）3号"]
[12,"襄阳高新区物流发展中心项目—冷链产业集成中心","襄阳高欣冷链服务有限公司","新建","2024-01-01","2026-08-01",51648,34114,3000,1509,1509,"在建","完成综合楼食堂设备安装、完成冷库、弱电系统、智能化系统。",{"$nulls":3},"高新(2023)007号","襄高发改审批发〔2023〕31号"]
["合计",{"$nulls":5},484594,117708,85720,52407,6859]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年全省货运（物流）基础设施投资情况表"]
[]
["序号","市州  名称","合计",null,"规划内项目",null,"规划外的社会项目"]
[null,null,"项目个数（个）","1-7月累计完成投资（万元）","项目个数      ( 个）","1-7累计完成投资     （万元）","项目个数       (个）","1-7月累计完成投资             （万元）"]
[1,"襄阳",11,52407,11,52407,0,0]