## Sheet1
湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报）
2026-07-22
填报单位：十堰
序号 | 项目名称及战级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 建成时间 | 计划总投资（万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资（万元） | 自年初累计完成投资（万元） | 其中：本月完成投资 | 项目建设阶段、进度情况
形象进度
建设阶段
十堰市 | [5 empty] | 21164 | 18414 | 2518 | 1598 | 0
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 21164 | 18414 | 2518 | 1598 | 0
1 | 郧西县客运换乘中心 | 郧西县城乡发展投资开发有限公司 | 新建 | 2024 | 2026 | 9764 | 9764 | 918 | 918 | 0 | 完工 | 换乘中心结构封顶，内墙完成，配套设施已完善
2 | 丹江口市右岸汽车客运站 | 丹江口市交投公司 | 新建 | 2023 | 2024 | 9000 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 待装修 | 主体完工，待装修
| 竹山县客运中心站 | 二级 | 改扩建 | 2026 | 2027 | 1200 | 340 | 800 | 340 | 0 | 建设中 | 完成充电桩安全防护及标识标线等辅助设施
| 竹山县高速客运站 | 二级 | 改扩建 | 2026 | 2027 | 1200 | 340 | 800 | 340 | 0 | 建设中 | 完成充电桩安全防护及标识标线等辅助设施
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四、候车亭 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0