## Sheet1
湖北省交通物流基础设施投资统计报表(月、年报) (表1-1)
填报单位：天门市物流发展局 | [14 empty] | 填报单位所在地的签章：
[8 empty] | 自年初累计完成投资(万元) |  |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 期末用工人数 |  | 建筑面积(平方米)
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元) | 自开始建 设累计完 成投资 (万元) | 本年计划 投资 (万元) | 合计 | 其中：本 月完成投 资 | [7 empty] | 前期工作批复文件
[13 empty] | 期末用工人 | 期末农民工 | 自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  |  |  | 其中：
[11 empty] | 建设阶段 |  |  |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[18 empty] | 工可 | 初设
天 门
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 天门市物流中心建设项目 | 天门市 高腾新投资发展有限公司 | 新建 | 202602 | 202606 | 36835 | 16677.7 | 36835 | 16677.7 | 500 | 在建 | 4栋厂房办公室，卫生间，门卫房灯具和开关安装完成。开四个路口完成，门卫房周围硬化完成。三号厂房月台破除路基形成。四号厂房砌体墙完成二构绑扎完成。 | 126 | 97 |  |  |  | 备案号 2504-429006-04-05-772914
小计
合 计 | [10 empty] | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工 ，目开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、 一般项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
总 计 | [5 empty] | 36835 | 16677.7 | 36835 | 16677.7 | 500 | 一 | [6 empty] | 一
单位负责人： 统计负责人： 填表人：殷明静 联系电话： 0728-5335351 填报日期： 2026.8.25
填报要求：
1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》;
2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目，
3、填报“期末用工人数”“期末农民工”两项数据。期末用工人数指报告期末时点上、投入到建设项目的管理人员、技术人员和建筑施工人员、材料运输人员等、通过该项目获取劳动报酬的人员数量(其中： “期末用工人数”包括“农民工”)。