{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分项目投资完成情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分项目投资完成情况","index":0,"n_rows":86,"n_cols":22,"rows_kept":86,"merged":[[0,1,0,19],[3,7,3,9],[4,9,4,10],[4,11,5,14],[4,15,5,17],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,3,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,6,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,10,9,10],[5,18,8,19],[6,15,9,15],[7,12,9,14],[8,9,9,9],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[10,0,10,1],[11,0,11,2],[12,12,12,14],[13,0,13,5],[13,11,13,14],[13,18,13,19],[15,12,15,14],[16,0,16,5],[16,11,16,14],[16,18,16,19],[18,12,18,14],[19,12,19,14],[20,12,20,14],[21,12,21,14],[22,12,22,14],[23,12,23,14],[24,12,24,14],[25,12,25,14],[26,12,26,14],[27,12,27,14],[28,12,28,14],[29,12,29,14],[30,12,30,14],[31,0,31,5],[31,11,31,14],[31,18,31,19],[33,12,33,14],[34,12,34,14],[35,12,35,14],[36,12,36,14],[37,12,37,14],[38,12,38,14],[39,12,39,14],[40,12,40,14],[41,12,41,14],[42,12,42,14],[43,12,43,14],[44,12,44,14],[45,0,45,5],[45,11,45,14],[45,18,45,19],[46,0,46,5],[46,11,46,19],[47,0,47,1],[49,12,49,14],[50,0,50,5],[50,11,50,14],[50,18,50,19],[52,12,52,14],[53,12,53,14],[54,0,54,5],[54,11,54,14],[54,18,54,19],[56,12,56,14],[57,12,57,14],[58,0,58,5],[58,11,58,14],[58,18,58,19],[61,0,61,5],[61,11,61,14],[61,18,61,19],[62,0,62,5],[62,11,62,19],[63,0,63,1],[63,12,63,14],[64,12,64,14],[65,0,65,5],[65,11,65,14],[65,18,65,19],[66,12,66,14],[67,0,67,5],[67,11,67,14],[67,18,67,19],[68,12,68,14],[69,12,69,14],[70,12,70,14],[71,12,71,14],[72,12,72,14],[73,12,73,14],[74,12,74,14],[75,12,75,14],[76,0,76,5],[76,12,76,14],[76,18,76,19],[77,0,77,2],[77,12,77,14],[78,0,78,5],[78,11,78,14],[78,18,78,19],[79,0,79,5],[79,11,79,19],[80,0,80,19],[81,0,81,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"  湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[]
["填报单位(签章）：十堰市交通物流发展局",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":6},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":7},"2026-06-22"]
[{"$nulls":9},"自年初累计完成投资（万元）",null,"                            ",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资 (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）"," ","其中：本月完成投资              ",{"$nulls":7},"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":15},"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":12},"形象进度",{"$nulls":3},"其中："]
[{"$nulls":9},"合计",null,"建设阶段",{"$nulls":4},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
["武汉"]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[1,"高桥货运站","武汉东西湖保税物流投资有限公司","续建",2006,"2020",45482,40148,0,0,0,null,"三期规划中"]
["小计",{"$nulls":5},45482,40148,0,0,0,"-",{"$nulls":6},"-"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"蓝焰物流基地","武汉蓝焰物流基地股份有限公司","续建",2011,2015,110000,89608,1500,500,500,null,"城市配送中心建设已完成至100%，相关市政配套工程完成100%。现因三环线辅道征收拆迁事宜致使证件办理工作延期取得目二期建设工程规划许可证。 "]
["小计",{"$nulls":5},110000,89608,1500,500,500,{"$nulls":7},"-"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"汉口北国际多式联运物流港","湖北省交通投资有限公司","新建",2016,2020,300000,0,1000,0,0,null,"洽谈中"]
[2,"武汉武湖城市配送中心","湖北萃元农产品冷链物流公司","新建",2015,2017,30000,13000,6000,0,0,null,"仓库在建中"]
[3,"武汉捷利通达现代物流","武汉捷利通达物流有限公司","续建",2013,2016,50000,26000,14000,1100,1100,null,"目前二期在办理开工前手续，已完成区域土地拆迁、平整工作。"]
[4,"武汉集装箱公路中转中心","湖北省港发集团","新建",2016,2020,75000,0,1000,0,0,null,"由武汉新港委牵头武汉新港空港综合保税区扩大范围的认证问题；对接江北铁路二期建设；支持新港企业发展等。现已正式启动该项目的系列前期工作。"]
[5,"武汉东西湖物流基地","汇通置业股份有限公司","新建",2012,2016,130000,71657,12000,1000,1000,null,"商服区北片7#楼封顶、6#楼二层结构、5#楼地下室封顶、4#楼正负零，停车场B区施工。"]
[6,"武汉物流交易所（总部）","武汉交投物流交易中心有限公司","新建",2016,2020,270000,1000,20000,0,0,null,"项目可行性研究报告及建筑方案设计正在编制中"]
[7,"武汉美安现代物流城","武汉美安储运有限公司","新建",2014,2016,110000,30156,0,0,0,null,"2#楼内部装修完毕，已开始试运营，1#楼开始打桩，物流地块已开始设计；兴建停车场"]
[8,"卓尔陆港中心","卓尔陆港中心投资有限公司","新建",2014,"2017",400000,51900,20000,400,400,null,"正在进行园区道路铺设，围网工程"]
[9,"武汉新港阳逻港口物流园","武汉新港阳逻保税园区管理有限公司","新建",2014,"2017",108994,44157,30000,865.6,865.6,null,"完成园区土地平整、地下设施、园区道路、桩基及围网的基础施工"]
[10,"海吉星国际绿色农港","武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司","新建",2014,"2020",800000,66092.26,36000,2865.2,2865.2,null,"21栋蔬菜交易大厅、配套楼A栋及电商中心工程竣工交付并开业。现已启动二期建设"]
[11,"武汉（江夏）德邦物流产业园","德邦物流","新建",2015,"2017",137000,0,1000,0,0,null,"有关手续已办齐，已完成土地招拍挂工作"]
[12,"武汉华运达物流基地项目","武汉华运达物流有限公司","新建",2015,"2017",30000,5000,0,0,0,null,"目前已取得土地149.9亩，土地证正在办理中，开展场平工作"]
[13,"金港新区汽车物流园","武汉新鸿盛物流有限公司","新建",2015,"2017",64000,0,0,0,0,null,"已完成地质勘察"]
["小计",{"$nulls":5},2504994,308962.26,141000,6230.799999999999,6230.799999999999,{"$nulls":7},"-"]
["四、使用社会资金建设项目"]
[1,"顺丰速递武汉电子商务物流中心","武汉丰泰电商产业园管理有限公司","新建",2015,"2017",100000,10000,0,0,0,null,"1、项目用地已获批准，进入东西湖区土地储备中心，做“招拍挂”前期准备。"]
[2,"吴家山铁路物流园","武汉铁路局","新建",2015,"2018",35000,5000,0,0,0,null,"完成园区道路建设，五层办公楼封顶"]
[3,"恒基达鑫化工物流","湖北金腾兴有限公司","新建",2013,"2018",204000,25888,0,0,0,null,"试运营"]
[4,"东湖综合保税区食品保税物流园","武汉金宇综合保税发展有限公司","新建",2015,"2017",124000,59000,0,0,0,null,"关内241亩用地已开工建设"]
[5,"京东商城华中区域总部","北京京东世纪贸易有限公司","新建",2014,"2018",700000,87800,20000,0,0,null,"已完成1-6#厂房主体钢结构安装，设备安装调试；1#、4#厂房围护结构安装；食堂封顶，宿舍1#楼施工完成5层，宿舍地下室"]
[6,"互联网+物流信息交易平台","武汉捷利物流有限公司","新建",2015,"2016",31792,8000,0,0,0,null,"已建成1000位座席及投入6000万元"]
[7,"黑石新地电子商务物流中心","武汉高桥新地物流有限公司","新建",2015,"2016",200000,2000,0,2000,2000,null,"正在进行拆迁、场平、清淤换填、清除耕植土等场平工作"]
[8,"汉口北公铁联运中心","省交投","新建",2016,"2018",200000,0,20000,0,0,null,"洽谈中"]
[9,"汉口北高新物流示范园（武湖货运站）","湖北省汽车运输总公司","新建",2012,"2017",114500,11629,15000,0,0,null,"完成四栋1.25万平方米主体工程，其余项目用地正在落实中"]
[10,"军山货运站","武汉宝湾国际物流有限公司","新建",2013,2015,102000,59050,1000,0,0,null,"企业进场试运营"]
[11,"汉口北铁路物流中心（2期）","武汉中力物流有限公司","新建",2015,"2017",88500,0,30000,0,0,null,"正在进行二期施工设计和施工招投标工作"]
[12,"越海华中供应链总部基地","深圳市越海全球物流有限公司","新建",2015,"2018",150000,0,30000,0,0,null,"场平全部完成"]
["小计",{"$nulls":5},2049792,268367,116000,2000,2000,{"$nulls":7},"-"]
["合   计",{"$nulls":5},4710268,707085.26,258500,8730.8,8730.8,"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目 个                                      2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目  个                                       3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目  个                                          4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目  个                                           "]
["黄石"]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"黄石罗桥物流园","湖北天海益达物流有限公司","新建",2012,2017,39119,18202,11200,69,69,null,"集装箱设备安装",{"$nulls":5},"冶改发【2012】204号","冶改发【2013】130号"]
[2,"黄石花湖物流中心","湖北广发物流有限公司","新建",2012,2016,23586,20300,1700,0,0,null,"基本建成，正在进行二期综合楼外墙装修",{"$nulls":5},"黄发改交通【2012】247号","黄发改交通【2012】251号"]
["小计",{"$nulls":5},62705,38502,12900,69,69,{"$nulls":7},"-"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"黄石棋盘洲综合物流园一期（棋盘洲保税物流中心）","黄石港通物流发展有限公司","新建",2013,2018,28679,23730,5000,0,0,null,"保税物流中心通过国家验收",{"$nulls":5},"黄发改财贸【2012】377号","黄发改财贸【2012】478号"]
[2,"阳新县物流中心","阳新县交通投资公司","新建",2015,2018,23000,1332,1000,0,0,null,"前期工作",{"$nulls":5},"编制中"]
["小计",{"$nulls":5},51679,25062,6000,0,0,{"$nulls":7},"-"]
["四、使用社会资金建设项目"]
[]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["合   计",{"$nulls":5},114384,63564,18900,69,69,"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目  个                                      2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目  个，开工项目   个，前期工作项目  个                                       3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目 3 个                                          4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目个                                           "]
["十堰"]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":14},"                                                                                                                                             "]
[1,"十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","十堰市城控物流发展有限公司","续建",2024,2027,138000,10949,2000,491,102,"在建","项目已完成涉铁资产征收回购，已入国家重大项目用地保障项目清单，项目正进行环建工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2108-420300-04-01-343665   其它正在办理中"]
[2,"十堰市快递物流产业园二期（十堰市物流枢纽集疏运基地）","十堰市城控资产经营有限公司","续建",2022,2026,53190,19867,2000,2686,237,"在建","项目一期已完工，二期项目已经动工，现进行 B1、E1、D7三个单体的收尾工作；完成B4、B5、B8厂房多余部分拆除；B3、B7新建基础施工、B6厂房外立面装饰装修施工。",{"$nulls":5},"项目备案号：2020-420302-60-03-056680"]
[3,"供销云仓十堰电商产业园","湖北供销云仓电商物流有限公司","在建","2018","2025",28000,26822,2200,2761,209,"在建","一期项目已完工。二期项目主体框架已完成，正在室内装修、路面修整及配套设施工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2018-420302-58-03-037136"]
[4,"十堰市城发仓储物流中心","十堰城发保税物流有限公司","新建",2025,2026,26000,15836,12000,15836,4897,"在建","前期工作已完成，项目主体建设框架已建成。",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
[5,"寿康永乐智能化物流设备升级改造","湖北寿康永乐商贸集团有限公司","改建",2025,2027,4650,736,500,736,21,"在建","已采购4辆7.6米的冷藏车、17辆4.2米的冷藏车、38台叉车，塑料托盘1350个，木质托6000个，低温库卸货升降平台一批",{"$nulls":5},"备案证：2502-420304-04-02-212937"]
[6,"十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","湖北大明实业集团有限公司","改建",2026,2027,6500,472,500,472,20,"在建","对园区供水管网进、供电线路的智能化升级以及配套设施改造，屋顶防水更新施工等基础设施改造.已确定信息化职能系统开发单位，正在开发。",{"$nulls":5},"备案证：2503-420350-04-01- 557316"]
[7,"丹江口柑桔交易市场","丹江口市聚源产业发展有限公\n旬","新建",2025,2026,30594,1030,null,1030,null,"在建","项目前期工作已完成，现正进行拆迁及场平工作",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
["小计",{"$nulls":5},286934,75712,19200,24012,5486,{"$nulls":7},"-"]
["四、农村综合服务站（使用交通部车购税资金建设项目）",{"$nulls":20},"，"]
["小            计",{"$nulls":10},"-"]
["合   计",{"$nulls":5},286934,75712,19200,24012,5486,"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目个，开工项目1 个，前期工作项目    个                                              2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目1 个，开工项目   个，前期工作项目   个                                              3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目  个                                                              4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目1个，开工项目  个，前期工作项目   个                                           "]
["单位负责人：江书明                                统计负责人： 刘勇                                 填表人: 张莹                          联系电话：0719-8651345                      填报日期：  2026年6月22日"]
["填报要求："]
[null,"1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
[null,"2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
["   3、总投资：按照项目初步设计批复的总投资填报，社会资金建设项目按照核准或报备的总投资填报；"]
["   4、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。",{"$nulls":8}," "]