## Sheet1
湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心 2026/6/22
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 建设时间 | 计划总投资 (万元） | 至上年底完成投资（万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） | 合计 | 其中：本月完成投资 | 截止目前建设进展 | 期末用工人数期末 | 期末农民工
（一）四级及以上客运站
1 | 汉口客运中心 | 武汉楚驰实业开发有限公司 | 扩建 | 2018-2027 | 315700 | / | 177185.4 | 30000 | 3500 | 500 | 形象进度完成情况(1)地下室主体结构:负三层、负二层全部完成:负一层结构完成60%，面积约 18000平方米，地下室主体结构整体完成率达 83%。(2)裙楼主体结构:一层、二层均完成 25%，每层完成面积约 5000平方米。 (3)塔楼主体结构:1#塔楼一层核心简结构完成;2# 塔楼三层主体结构完成。 (4)南侧栈桥:拆除完成。 (5)北侧栈桥:拆除百分之五十。 | 30 | 30
1 | 武汉南（山坡）客运枢纽站 | 江夏经济发展投资集团有限公司 | 新建 | 2023 | 9000 | 0 | 5600 | 9000 | 5600 | 400 | 项目规划总用地面积约28238.69m2(42.36亩)，净用地面积约24519.63m，总建筑面积约为6894.37m。计容建筑面积约6521.35m，其中站房约2681.47m，修理中心约753.92m'，配套楼约1600.64m，公厕约77.44m'，门房约25.84m'，架空连廊约180.63m，站台及停车罩棚约1051.69m，变配电室149.72m，消防水泵房及消防水池约203.35m。除上述单体外，还包含广场、停车场、配套道路、景观绿化智慧交通、光伏发电等配套工程。 | 80 | 80
小 计 |  |  |  |  | 324700 | / | 182785.4 | 39000 | 9100 | 900
Note on G3: Administrator: 累计到2025年12月31日
Note on H3: Administrator: 至2026年1月