## 月
湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报） （表1-1）
2026-07-22
填报单位：黄冈市道路运输和物流事业发展中心 | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设 单位名称 | 建设性质 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 计划总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划 投资 （万元） | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米） |  |  | 前期工作批复文件 |  | 备 注
[11 empty] | 建设阶段 | 形象进度 | 自开始建设累计新增建筑面积
[14 empty] | 其中：自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[9 empty] | 合计 | 其中：本月完成投资
[16 empty] | 工可 | 初设
| 合 计 |  |  |  |  | 57453.7 | 50005.5 | 3777.7 | 3777.7 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目
1 | 武杭高铁黄冈西综合客运枢纽 | 黄冈市 | 新建 | 2021 | 2026 | 25900 | 25900 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 已完工 |  |  |  | 站房是按黄黄铁路一类设计变更。站区：黄发改审批[2021]211号。 | 站房：铁鉴函[2021]220号。站区还未批复
3 | 黄黄高铁浠水综合客运枢纽 | 浠水县交通运输局 | 新建 | 2020 | 2026 | 27993 | 20544.8 | 117 | 117 | 0 | 完工 | 已完工 |  |  |  | 浠发改交通[2020]2号 | 浠发改审批[2021]27号
小 计 | [5 empty] | 53893 | 46444.8 | 217 | 217 | 0 | [5 empty] | -
二、一般项目（社会投资项目）
三、农村五级站
1 | 盐田河镇交通物流电商综合服务站 | 盐田河镇人民政府 | 新建 | 2023 | 2026 | 820.5 | 820.5 | 820.5 | 820.5 | 0 | 完工 | 已完工 | 1277.2 | 1277.2 | 0 | 麻发改审批〔2023〕108号 | 无
2 | 龟山镇交通物流电商综合服务站 | 龟山镇人民政府 | 新建 | 2023 | 2026 | 830.5 | 830.5 | 830.5 | 830.5 | 0 | 完工 | 已完工 | 1261.2 | 1261.2 | 0 | 麻发改审批〔2023〕109号 | 无
3 | 顺河镇交通物流电商综合服务站 | 麻城市交通物流事业发展中心 | 改建 | 2024 | 2026 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 完工 | 已完工 | 649 | 649 | 0 | 麻发改审批〔2024〕54号、麻发改审批〔2025〕23号 | 麻发改审批〔2025〕40号
4 | 铁门乡交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 0 | 完工 | 已完工 | 581.44 | 581.44 | 581.44 | 无 | 无 | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
5 | 宋埠镇交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 0 | 完工 | 已完工 | 1286.8 | 1286.8 | 1286.8 | 无 | 无 | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
6 | 歧亭镇交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 644.4 | 644.4 | 644.4 | 644.4 | 0 | 完工 | 已完工 | 671.44 | 671.44 | 671.44 | 无 | 无 | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
7 | 张家畈镇交通物流电商综合服务站 | 麻城市交通物流事业发展中心 | 新建 | 2025 | 2026 | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 0 | 完工 | 已完工 | 745 | 745 | 745 | 麻发改审批〔2024〕54号、麻发改审批〔2025〕23号 | 麻发改审批〔2025〕40号
小 计 | [5 empty] | 3560.7 | 3560.7 | 3560.7 | 3560.7 | 0
四、农村候车棚（港湾式式候车亭）
单位负责人：肖刚 |  | 统计负责人：方毅 |  |  |  |  | 填表人：赵娇 |  |  |  | 联系电话：0713-8351403 |  | 报出日期： 2026/7/22
填报要求：
1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；
2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；
3、年报表需经同级交通主管部门审核签章后向上一级运管机构报送。

## Sheet1
填报要求：