## 明细
湖北省道路客运站场投资统计报表（6月月报）
填报单位：湖北省道路运输事业发展中心
序号 | 项目名称及战级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 建成时间 | 计划总投资（万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资（万元） | 自年初累计完成投资（万元） | 其中：本月完成投资 | 项目建设阶段、进度情况 |  | 前期工作批复文件
[11 empty] | 建设阶段 | 形象进度
[13 empty] | 工可 | 初设
合 计 | [5 empty] | 783078.1665 | 617415.8 | 66851.2 | 38050.4 | 3003.1
武汉市 | [5 empty] | 324700 | 182785.4 | 14600 | 9100 | 900
一、使用交通部车购税资金建设项目 | [5 empty] | 324700 | 182785.4 | 14600 | 9100 | 900
1 | 汉口客运中心 | 武汉楚驰实业开发有限公司 | 改扩建 | 2018 | 2027 | 315700 | 177185.4 | 8000 | 3500 | 500 | 在建 | 形象进度完成情况(1)地下室主体结构:负三层、负二层全部完成:负一层结构完成60%，面积约 18000平方米，地下室主体结构整体完成率达 83%。(2)裙楼主体结构:一层、二层均完成 25%，每层完成面积约 5000平方米。 (3)塔楼主体结构:1#塔楼一层核心简结构完成;2# 塔楼三层主体结构完成。 (4)南侧栈桥:拆除完成。 (5)北侧栈桥:拆除百分之五十。
2 | 武汉南（山坡）客运枢纽站 | 江夏经济发展投资集团有限公司 | 续建 | 2023 | 2026 | 9000 | 5600 | 6600 | 5600 | 400 | 收尾 | 项目规划总用地面积约28238.69m2(42.36亩)，净用地面积约24519.63m，总建筑面积约为6894.37m。计容建筑面积约6521.35m，其中站房约2681.47m，修理中心约753.92m'，配套楼约1600.64m，公厕约77.44m'，门房约25.84m'，架空连廊约180.63m，站台及停车罩棚约1051.69m，变配电室149.72m，消防水泵房及消防水池约203.35m。除上述单体外，还包含广场、停车场、配套道路、景观绿化智慧交通、光伏发电等配套工程。
二、使用省燃油税返还资金建设项目
三、农村综合运输服务站
四、候车亭
黄石市 | [5 empty] | 13646 | 13646 | 12811 | 430 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 13646 | 13646 | 12811 | 430 | 0
1 | 阳新综合客运枢纽站 | 阳新县交建公司 | 新建 | 2021 | 2026 | 13646 | 13646 | 12811 | 430 | 0 | 完工
四、候车亭
十堰市 | [5 empty] | 20364 | 18414 | 2518 | 1598 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 20364 | 18414 | 2518 | 1598 | 0
1 | 郧西县客运换乘中心 | 郧西县城乡发展投资开发有限公司 | 新建 | 2024 | 2026 | 9764 | 9764 | 918 | 918 | 0 | 完工
2 | 丹江口市右岸汽车客运站 | 丹江口市交投公司 | 新建 | 2023 | 2024 | 9000 | 7970 | 0 | 0 | 0 | 暂停施工 | 主体完工，待装修
3 | 竹山县客运中心站 | 二级 | 改扩建 | 2026 | 2027 | 800 | 340 | 800 | 340 | 0 | 在建 | 完成停车场内公交车专业充电桩及站前广场社会车辆充电桩建设
4 | 竹山县高速客运站 | 二级 | 改扩建 | 2026 | 2027 | 800 | 340 | 800 | 340 | 0 | 在建 | 完成充电桩安全防护及标识标线等辅助设施
三、农村综合运输服务站
四、候车亭
宜昌市 | [5 empty] | 57952 | 56848.9 | 9013 | 10458 | 436
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 50000 | 49999.9 | 3996 | 3609 | 0
1 | 当阳市高铁综合客运站 | 当阳建投项目建设管理有限公司 | 新建 | 2024.9 | 2026 | 20000 | 19999.9 | 2000 | 2053 | 0 | 完工 | 建成投运 | 2402-420582-04-01-655698
2 | 宜昌北客运站 | 宜昌高铁新城建设有限责任公司 | 新建 | 2024.9 | 2026 | 30000 | 30000 | 1996 | 1556 | 0 | 完工 | 建成投运 | 2409-420506-04-01-137757
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 7952 | 6849 | 5017 | 6849 | 436
3 | 南阳客运站（综合服务中心） | 兴山县城投置业有限公司 | 新建 | 2026.1 | 2027.12 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 0 | 收尾 | 主体完工 | 兴发改审批〔2025〕15号 | 兴发改审批〔2025〕35号
4 | 鲁家湾交通运输综合服务站 | 秭归县住保置业发展有限公司 | 新建 | 2026.1 | 2027.12 | 1599 | 1256 | 1599 | 1256 | 55 | 正式施工 | 主体施工 | 秭发改审批〔2024〕263号 | 秭发改审批〔2024〕263号
5 | 榛子客运站 | 兴山县旅游发展投资有限公司 | 新建 | 2026.1 | 2026.12 | 4935 | 4175 | 2000 | 4175 | 381 | 正式施工 | 主体施工 | 兴发改审批〔2025〕109号 | 兴发改审批〔2025〕144号
四、候车亭
襄阳市 | [5 empty] | 29371.6165 | 27874.3 | 1514 | 2420 | 486.2
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 29168.66 | 27671.3 | 1514 | 2217 | 486.2
1 | 南漳县公铁换乘中心(郑万高铁南漳综合客运枢纽) | 南漳县交通运输局 | 新建 | 2022 | 2026 | 18074 | 18074 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 已完工 | 南发改审批[2022] 95号 | 南发改审批[2022] 96号
2 | 宜城市公铁换乘中心（宜城高铁新城综合客运枢纽项目） | 宜城市交通运输局 | 新建 | 2025 | 2026 | 9264.01 | 7768.3 | 233 | 938 | 226 | 收尾 | 公交换乘中心、客运换乘中心室内装修完成95%，弱电信息化建设完成90%，治安监控系统完成45%。 | 宜发改审批[2023]247号、宜发改审批[2025]42号 | 宜发改审批[2024]154号、宜发改审批[2025]44号
3 | 谷城县茨河客运站（公交首末站） | 谷城县交通运输局 | 新建 | 2025 | 2027 | 930.65 | 929 | 281 | 279 | 67.4 | 完工 | 已完工 |  | 谷发改审批[2025] 52号
4 | 谷城县汽车客运站共配中心建设 | 谷城县交通运输局 | 改扩建 | 2026 | 2026 | 900 | 900 | 900 | 900 | 192.8 | 完工 | 已完工
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 202.9565 | 203 | 0 | 203 | 0
1 | 襄州区程河镇埠口综合运输服务站 | 襄州区交通运输局 | 新建 | 2025 | 2025 | 202.9565 | 203 |  | 203 | 0 | 完工 | 已竣工验收，投入使用 |  | 襄区发改审批[2024] 79号
四、候车亭
荆门市 | [5 empty] | 160443.48 | 157658.3 | 6400 | 3615.3 | 669.8
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 160443.48 | 157658.3 | 6400 | 3615.3 | 669.8
1 | 钟祥市综合交通客运枢纽一期项目 | 钟祥厚德建设工程有限公司 | 续建 | 202302 | 2026 | 109953 | 109953 | 1200 | 1200 | 0 | 完工 | 已投入运营 | 钟审发字[2022]271号 | 钟审发字[2022]384号
2 | 京山南公铁综合客运枢纽 | 京山市京诚投资开发有限公司 | 续建 | 202312 | 2026 | 46490.48 | 45515.7 | 1200 | 225.7 | 0 | 完工 | 已投入运营 | 2023年10月17日京审批字〔2023〕294号 | 已完成未批复
3 | 京山南片换乘客运中心项目 | 京山市福刚公共汽车有限责任公司 | 新建 | 202512 | 2026 | 4000 | 2189.6 | 4000 | 2189.6 | 669.8 | 在建 | A座二至四层浇筑完成.B座一至三层浇筑完成 | 京审批字〔2020〕235号
三、农村综合运输服务站
四、候车亭
孝感市 | [5 empty] | 55878 | 51264 | 9673 | 2524 | 72
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 55878 | 51264 | 9673 | 2524 | 72
1 | 沿江高铁汉川北站站前广场(综合客运枢纽) | 汉川市汉江国有资本投资运营有限公司 | 新建 | 2024 | 2026 | 49500 | 47575 | 4500 | 1161 | 52 | 在建 | 换乘中心内部装修及外墙施工，西广场电力施工完成、公交站台施工完成，商业综合体建设，整体形象进度完成约98% | 川发改行审〔2023〕69号 | 川发改行审〔2023〕85号
2 | 孝感东城客运换乘中心(更名为汉十高铁孝感东综合交通枢纽) | 孝感客运集团有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 6378 | 3689 | 5173 | 1363 | 20 | 在建 | 主体钢筋混凝土工程累计完成98%，金属钢结构工程本月完成50%，累计完成80% | 211-420900-04-01-933445 | 孝发改审批[2020]104号
三、农村综合运输服务站
四、候车亭
黄冈市 | [5 empty] | 57453.7 | 50005.5 | 3777.7 | 3777.7 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目 | [5 empty] | 25900 | 25900 | 100 | 100 | 0
1 | 武杭高铁黄冈西综合客运枢纽 | 黄冈市 | 新建 | 2021 | 2026 | 25900 | 25900 | 100 | 100 | 0 | 完工 | 已完工 | 站房是按黄黄铁路一类设计变更。站区：黄发改审批[2021]211号。 | 站房：铁鉴函[2021]220号。站区还未批复
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 27993 | 20544.8 | 117 | 117 | 0
2 | 黄黄高铁浠水综合客运枢纽 | 浠水县交通运输局 | 新建 | 2020 | 2026 | 27993 | 20544.8 | 117 | 117 | 0 | 完工 | 已完工 | 浠发改交通[2020]2号 | 浠发改审批[2021]27号
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 3560.7 | 3560.7 | 3560.7 | 3560.7 | 0
3 | 盐田河镇交通物流电商综合服务站 | 盐田河镇人民政府 | 新建 | 2023 | 2026 | 820.5 | 820.5 | 820.5 | 820.5 | 0 | 完工 | 已完工
4 | 龟山镇交通物流电商综合服务站 | 龟山镇人民政府 | 新建 | 2023 | 2026 | 830.5 | 830.5 | 830.5 | 830.5 | 0 | 完工 | 已完工
5 | 顺河镇交通物流电商综合服务站 | 麻城市交通物流事业发展中心 | 改建 | 2024 | 2026 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 0 | 完工 | 已完工
6 | 铁门乡交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 282.8 | 0 | 完工 | 已完工 |  | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
7 | 宋埠镇交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 0 | 完工 | 已完工 |  | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
8 | 歧亭镇交通物流电商综合服务站 | 麻城宇通公交有限公司 | 新建 | 2025 | 2026 | 644.4 | 644.4 | 644.4 | 644.4 | 0 | 完工 | 已完工 |  | 登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548
9 | 张家畈镇交通物流电商综合服务站 | 麻城市交通物流事业发展中心 | 新建 | 2025 | 2026 | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 293.3 | 0 | 完工 | 已完工 | 麻发改审批〔2024〕54号、麻发改审批〔2025〕23号 | 麻发改审批〔2025〕40号
四、候车亭
咸宁市 | [5 empty] | 13727 | 11320.5 | 2978 | 1310 | 260
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 9471 | 8633.9 | 928 | 310 | 170
1 | 通山城西综合客运站（二级站） | 通山县 | 新建 | 2023 | 2025 | 6081 | 6038 | 143 | 100 | 20 | 在建 | 土建工程基础 | 通发改审批【2023】23号
2 | 通山县燕厦客运站（三级站） | 通山县 | 续建 | 2022 | 2025 | 2190 | 1866.9 | 200 | 0 | 0 | 暂停施工 |  | 通发改审批 〔2021〕49号 | 通发改审批〔2021〕91号
3 | 通城县中心客运站（一级站） | 通城县 | 改扩建 | 2025 | 2026 | 1200 | 729 | 585 | 210 | 150 | 在建 | 主体施工 | 隽发改审批【2022】425号 | 隽发改审批【2023】357号
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 4256 | 2686.6 | 2050 | 1000 | 90
4 | 桂花镇综合运输服务站 | 咸安区 | 新建 | 2025 | 2026 | 524 | 509.8 | 250 | 150 | 0 | 在建 | 土建工程基础 | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
5 | 马桥镇综合运输服务站 | 咸安区 | 新建 | 2025 | 2026 | 947 | 552.3 | 600 | 430 | 70 | 在建 | 土建工程基础 | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
6 | 高桥镇综合运输服务站 | 咸安区 | 新建 | 2025 | 2026 | 435 | 414.1 | 250 | 180 | 20 | 在建 | 土建工程基础 | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
7 | 大幕乡综合运输服务站 | 咸安区 | 新建 | 2025 | 2026 | 977 | 165.4 | 600 | 40 | 0 | 暂停施工 | 重新选址 | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
8 | 汀泗桥镇综合运输服务站 | 咸安区 | 改扩建 | 2025 | 2026 | 800 | 520.3 | 200 | 0 | 0 | 在建 |  | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
9 | 向阳湖镇综合运输服务站 | 咸安区 | 新建 | 2025 | 2026 | 573 | 524.7 | 150 | 200 | 0 | 在建 | 土建工程基础 | 咸安发改审批字【2024】29号 | 咸安发改审批字【2024】125号
四、候车亭
恩施州 | [5 empty] | 42316.46 | 40657.4 | 3196.5 | 2447.4 | 179.1
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 39220 | 38310 | 100 | 100 | 0
1 | 咸丰县坪坝营旅游客运站 | 咸丰坪坝营旅游客运公司 | 续建 | 2018 | 2024 | 8000 | 7090 |  | 0 | 0 | 在建 | 客运站主体砌墙砖及地面砖
2 | 郑万高铁巴东综合客运枢纽 | 巴东神农投资有限公司 | 新建 | 2020 | 2026 | 31220 | 31220 | 100 | 100 | 0 | 建成 | 建成
三、农村综合运输服务站 | [5 empty] | 3096.46 | 2347.4 | 3096.5 | 2347.4 | 179.1
1 | 恩施市新塘乡综合运输服务站 | 恩施市新塘乡人民政府 | 新建 | 2022 | 2024 | 1647.01 | 1647 | 1647 | 1647 | 0 | 建成 | 建成
2 | 来凤县三胡乡综合运输服务站 | 来凤天顺实业有限公司 | 新建 | 2023 | 2024 | 379.45 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 0 | 建成 | 建成
3 | 利川市团堡镇交通综合运输服务站 | 利川市玉龙运业有限责任公司 | 新建 | 2026 | 2026 | 350 | 5 | 350 | 5 | 0 | 正式施工 | 地基平整
4 | 南坪乡交通综合运输服务站 | 利川市南坪乡南坪村民委员会 | 新建 | 2026 | 2026 | 320 | 275.9 | 320 | 275.9 | 179.1 | 正式施工 | 已完成基础正负零、主体结构、内外墙粉刷涂料、外墙钢架玻璃雨棚、前后场地硬化及排水沟、门窗安装、室内水电安装、路基坝、围墙、室内地坪及化粪池等施工内容。
5 | 咸丰县活龙坪乡综合运输服务站 | 咸丰县淳毅运输有限公司 | 新建 | 2026 | 2026 | 400 | 40 | 400 | 40 | 0 | 正式施工 | 场地平整
四、候车亭
仙桃市 | [5 empty] | 1200 | 920 | 370 | 370 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目 | [5 empty] | 1200 | 920 | 370 | 370 | 0
1 | 仙桃市毛嘴客运站 | 交通局 | 新建 | 2024.3 | 2026 | 1200 | 920 | 370 | 370 | 0 | 完工 | 完工 | 鄂交发【2023】22号
二、使用省燃油税返还资金建设项目
三、农村综合运输服务站
四、候车亭
林区 | [5 empty] | 6025.91 | 6021.5 | 0 | 0 | 0
一、使用交通部车购税资金建设项目
二、使用省燃油税返还资金建设项目 | [5 empty] | 6025.91 | 6021.5 | 0 | 0 | 0
1 | 神农架枢纽站 | 林区交投公司 | 续建 | 2019 | 2026 | 6025.91 | 6021.5 | 0 | 0 | 0 | 建成 | 建成投产 | 神发改审批【2018】150号 | 神发改审批【2020】113号
三、农村综合运输服务站
四、候车亭

## 汇总
湖北省道路客运站场建设投资完成情况汇总表
2026-06-01
填报单位:省运管局 |  |  |  | 单位:万元
单位名称 | 年度计划投资 | 自年初累计完成投资 | 本月完成投资 | 自年初累计完成投资占年度计划比例(%)
合计 | 72978.85 | 38050.4 | 3003.1 | 52.1389
武汉 | 19600 | 9100 | 900 | 46.4286
黄石 |  | 430 | 0 | #DIV/0!
十堰 | 2518 | 1598 | 0 | 63.4631
宜昌 | 7496 | 10458 | 436 | 139.5144
襄阳 | 2013.64 | 2420 | 486.2 | 120.1804
鄂州 | 1200 |  |  | 0
荆门 | 9090 | 3615.3 | 669.8 | 39.7723
孝感 | 9973 | 2524 | 72 | 25.3083
荆州 | 2920.21 |  |  | 0
黄冈 | 14491 | 3777.7 | 0 | 26.0693
咸宁 | 2835 | 1310 | 260 | 46.2081
随州 | 208 |  |  | 0
恩施 |  | 2447.4 | 179.1 | #DIV/0!
仙桃 | 634 | 370 | 0 | 58.3596
潜江 |  |  |  | #DIV/0!
天门 |  |  |  | #DIV/0!
林区 |  | 0 | 0 | #DIV/0!