## 潜江传化1月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-01-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 479 | 12000 | 479 | 479 |  | 一期项目完成35% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 479 | 12000 | 479 | 479 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 479 | 12000 |  |  | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年1月 25日

## 潜江传化2月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-02-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 |  | 一期项目完成35% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年2月 25日

## 潜江传化3月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-03-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 |  |  | 一期项目完成50% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年2月 25日

## 潜江传化4月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-04-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 |  | 一期项目完成50% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年4月 23日

## 潜江传化5月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-05-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 |  | 一期项目完成60% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年5月 23日

## 潜江传化6月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-06-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 |  | 一期项目完成80% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年6月 25日

## 潜江传化7月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-07-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 |  | 一期项目完成85% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化8月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-08-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化9月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-09-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化11月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-11-23
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年11月 23日

## 潜江传化12月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-12-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 |  | 一期项目完成98% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年12月 24日

## 潜江传化2019.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-01-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年1月 25日

## 潜江传化2019.2 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-02-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年2月 25日

## 潜江传化2019.3 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-03-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年3月 25日

## 潜江传化2019.4 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-04-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年4月 25日

## 潜江传化2019.7 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-07-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年7月 25日

## 潜江传化2020.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-01-17
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年01月17日

## 潜江传化2020.7 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-07-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年07月24日

## 潜江传化2020.12 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-12-22
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年12月22日

## 潜江传化2021.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-01-29
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年1月29日

## 潜江传化2021.2 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-02-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年1月24日

## 潜江传化2021.3 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-03-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 |  |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年3月24日

## 潜江传化2021.5 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-05-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 |  |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年5月26日

## 潜江传化2021.8 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-08-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年8月26日

## 2024.10
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2024年10月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2024.10.24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 新建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 6569.2 | 3200 | 3368.2 | 415.4 | 在建 | 1号楼完成内墙漆施工，门窗安装，不锈钢楼梯安装，卫生间及厨房吊顶，公共卫生间隔断施工。室外散水砌筑及浇筑。2丶3号楼完成外墙板安装。外墙砖粘贴。完成散水砌筑及浇筑。完成消防施工。4号楼完成外墙漆施工，内墙漆施工。5号楼完成内墙抹灰，二层4公分厚砼浇筑抹面。完成外墙漆施工。6号楼完成三千四百平方地板砖铺贴，一百平方墙砖铺贴。公厕完成主体及砌体抹灰施工。附属工程：完成DN300波纹管380米安装，污水井25座，25立方的玻璃钢化粪池两座。 | 7852.21 | 7852.21 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 6569.2 | 3200 | 3368.2 | 415.4 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2024年10月24日
6153.8
415.4
6569.2

## 2024.11
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2024年11月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2024.11.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 新建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 6881.36 | 3200 | 3680.36 | 312.16 | 在建 | 2、3号仓库主体完工，门窗安装及彩钢瓦改漆。4号楼全面完工、5号楼内外墙漆及门窗安装。6号楼完成内外墙漆及门窗安装。 | 7852.21 | 7852.21 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 6881.36 | 3200 | 3680.36 | 312.16 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2024年11月25日
6153.8
415.4
6569.2

## 2024.12
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2024年12月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2024.12.23
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 新建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 7440.35 | 3200 | 4239.35 | 558.99 | 收尾 | 1、1#2#4#5#6#楼全面完工。2、钢结构2#3#仓库完工。3、配电房完工。4、污水DN300波纹管400米，污水检查井25座，含挖土方。 | 7852.21 | 7852.21 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 3200 | 4239.35 | 558.99 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2024年12月23日

## 2025.1
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年1月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.1.21
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 7440.35 | 1350 | 0 | 0 | 收尾 | 园区环境治理（建筑垃圾分类集中堆放处理） | 7852.21 | 7852.21 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 1350 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年1月21日

## 2025.2
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年1月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.2.24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） | 园区内工棚拆除，建筑垃圾清理 | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年2月24日

## 2025.3
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年1月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.3.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） | 园区道路水稳层铺设 | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年3月25日

## 2025.4
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年4月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.4.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2024.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） | 园区道路水稳层铺设 | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年4月25日

## 2025.5
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年5月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.5.23
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年5月23日

## 2025.6
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年6月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.6.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年6月25日

## 2025.7
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年7月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.7.24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年7月24日

## 2025.8
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年10月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.10.23
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7440.35 | 100 | 0 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年10月23日

## 2025.11
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年11月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.11.24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7496.35 | 100 | 56 | 56 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7496.35 | 100 | 56 | 56 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年11月24日

## 2025.12
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2025年12月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2025.12.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2025.12 | 7440.35 | 7509.35 | 100 | 69 | 13 | 收尾（园区路面及绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7509.35 | 100 | 69 | 13 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2025年12月25日

## 2026.01
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2026年01月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2026.01.21
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2026.2 | 7440.35 | 7516.35 | 100 | 7 | 7 | 收尾（园区绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7516.35 | 100 | 7 | 7 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2026年01月21日

## 2026.2
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2026年02月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2026.02.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2026.2 | 7440.35 | 7516.35 | 100 | 7 | 0 | 收尾（园区绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7516.35 | 100 | 7 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2026年02月25日

## Sheet1
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2026年03月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2026.03.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2026.2 | 7440.35 | 7524.35 | 31 | 15 | 8 | 收尾（园区绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7524.35 | 31 | 15 | 8 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2026年03月25日

## Sheet4
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2026年05月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2026.05.25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2026.7 | 7440.35 | 7534.15 | 31 | 24.8 | 6 | 收尾（园区绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7534.15 | 31 | 24.8 | 6 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2026年05月25日

## 2026.6
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（2026年06月） （表1-1）
填报单位(签章）： |  | 神农架交通投资开发有限公司
2026.06.24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
| 神农架物流园 | 国投集团交投公司 | 续建 | 2022.11 | 2026.7 | 7440.35 | 7535.45 | 31 | 26.1 | 1.3 | 收尾（园区绿化） |  | 7852.21 | 0 | 0 | 神发改审批【2021】88号 | 神发改审批【2022】55号
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 7440.35 | 7535.45 | 31 | 26.1 | 1.3 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目0个，开工项目1个，前期工作项目0个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目0个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目0个，开工项目0个，前期工作项目个
单位负责人：李志 统计负责人：望路 填表人：望路 联系电话：18671966118 填报日期： 2026年06月24日