## 潜江传化1月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-01-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 479 | 12000 | 479 | 479 |  | 一期项目完成35% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 479 | 12000 | 479 | 479 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 479 | 12000 |  |  | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年1月 25日

## 潜江传化2月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-02-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 |  | 一期项目完成35% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 1140 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年2月 25日

## 潜江传化3月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-03-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 |  |  | 一期项目完成50% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 1619 | 12000 | 1619 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年2月 25日

## 潜江传化4月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-04-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 |  | 一期项目完成50% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 2139 | 12000 | 2139 | 520 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年4月 23日

## 潜江传化5月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-05-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 |  | 一期项目完成60% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 2165 | 12000 | 2165 | 26 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年5月 23日

## 潜江传化6月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-06-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 |  | 一期项目完成80% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 3685 | 12000 | 3685 | 1520 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年6月 25日

## 潜江传化7月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-07-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 |  | 一期项目完成85% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 3733 | 12000 | 3733 | 48 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化8月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-08-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5173 | 12000 | 5173 | 1440 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化9月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-09-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5187.8 | 12000 | 5187.8 | 14.8 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年7月 26日

## 潜江传化11月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-11-23
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 |  | 一期项目完成95% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 5304.8 | 12000 | 5304.8 | 117 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年11月 23日

## 潜江传化12月 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2018-12-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 |  | 一期项目完成98% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11051 | 12000 | 7677.45 | 2372.65 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2018年12月 24日

## 潜江传化2019.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-01-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11126 | 5000 | 75 | 75 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年1月 25日

## 潜江传化2019.2 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-02-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11398 | 5000 | 347 | 272 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年2月 25日

## 潜江传化2019.3 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-03-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11417.6 | 5000 | 366.6 | 19.6 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年3月 25日

## 潜江传化2019.4 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-04-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11487.6 | 5000 | 436.6 | 70 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年4月 25日

## 潜江传化2019.7 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2019-07-25
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11524.35 | 5000 | 473.35 | 35 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2019年7月 25日

## 潜江传化2020.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-01-17
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 12435.2091 | 1300 | 182.9691 | 182.9691 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年01月17日

## 潜江传化2020.7 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-07-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 12838.5379 | 1300 | 586.2979 | 51.4888 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年07月24日

## 潜江传化2020.12 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2020-12-22
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13140.7691 | 1300 | 888.5291 | 118.6 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2020年12月22日

## 潜江传化2021.1 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-01-29
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13148.7691 | 450 | 8 | 8 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年1月29日

## 潜江传化2021.2 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-02-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 13.55 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年1月24日

## 潜江传化2021.3 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-03-24
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 |  |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年3月24日

## 潜江传化2021.5 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-05-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 |  |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 13162.3191 | 450 | 21.55 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年5月26日

## 潜江传化2021.8 (hidden)
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2021-08-26
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
一、使用交通部车购税资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
二、使用省燃油税返还资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
1 | 潜江传化公路港项目 | 潜江传化公路港物流有限公司 | 新建 | 2017.11 | 2019.6 | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 |  | 一期项目完成100% |  |  |  | 2018-429005-59-03-004358
小计 | [5 empty] | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 | [5 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 15010.7691 | 5000 | 1870 | 995 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 填报日期： 2021年8月26日

## 潜江传化2022.3
湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）
填报单位(签章）： | [12 empty] | 填报单位所在地交通局（委）签章：
2026.07.22
[9 empty] | 自年初累计完成投资（万元） |  | 项目建设阶段、进度情况 |  | 建筑面积（平方米）
序 号 | 项目名称及站级 | 投资建设单位名称 | 建设性质 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (万元） | 自开始建设累计完成投资（万元） | 本年计划投资 （万元） |  | 其中：本月完成投资 | [5 empty] | 前期工作批复文件
自开始建设累计新增建筑面积
[12 empty] | 形象进度 |  | 其中：
[9 empty] | 合计 |  | 建设阶段 |  |  | 自本年初累计新增建筑面积 | 其中：本月新增建筑面积
[16 empty] | 工可 | 初设
三、纳入规划未使用省部级资金建设项目
小计 | [15 empty] | -
四、使用社会资金建设项目
1 | 中国虾谷冷链仓储物流园 | 潜江三乐农业科技有限公司 | 新建 | 2025.1 | 2027.3 | 22000 | 11947.9 |  | 1135 | 0 | 在建 |  |  |  |  | 2304-429005-04-01-882291
小计 | [5 empty] | 22000 | 11947.9 |  | 1135 | [6 empty] | -
合 计 | [5 empty] | 22000 | 11947.9 |  | 1135 | 0 | 1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 3、一般项目： 自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个 4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目个
单位负责人：刘业红 统计负责人： 填表人：郭雪 联系电话： 填报日期： 2026年7月22日