{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["月2","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":6,"n_cols":17,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,2,14],[2,15,2,16],[3,12,3,14],[4,0,4,1],[4,12,4,14],[5,0,5,1],[5,12,5,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["随州市货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年7月）"]
["填报单位（签章）:随州市交通物流发展中心"]
["项目名称及站级",null,"投资建设         单位名称","建设 性质"," 开工 时间","竣工 时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资（万元）","当月完成投资（万元）","项目建设阶段、进度情况"]
[{"$nulls":15},"工可","初设"]
["综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）",null,"湖北楚星供应链管理有限公司","新建",2024,2028,47000,12218.7,6300,4005,630,"开工建设","2026年07月，1#、2#厂房屋面板安装完成70%，重载地面浇筑完成50%；3#、4#厂房水电安装完成，窗户安装完成；6#综合楼装饰工程完成90%，正推进室外道路、围墙、管网等室外配套施工工作。"]
["民生物资城市配送及仓储物流建设项目",null,"随州市供应物资有限公司","新建",2025,2027,15000,6473,5000,1038,53,"开工建设","2026年07月，“民生物资城市配送及仓储物流建设项目”完成一期的2#3#4#5#仓库厂房基础建设完成并在验收中，仓储智能货架设备投资进行中。\n7月投资额：53万元整\n"]