{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":14,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[4,0,4,10],[7,0,7,4]]}
["湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
["填报单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心                2026/6/22"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","建设时间","计划总投资    (万元）","至上年底完成投资（万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）"," 合计","其中：本月完成投资              ","截止目前建设进展","期末用工人数期末\n","期末农民工"]
[]
["（一）四级及以上客运站"]
[1,"汉口客运中心","武汉楚驰实业开发有限公司","扩建","2018-2027",315700,"/",177185.4,30000,3500,500,"形象进度完成情况(1)地下室主体结构:负三层、负二层全部完成:负一层结构完成60%，面积约 18000平方米，地下室主体结构整体完成率达 83%。(2)裙楼主体结构:一层、二层均完成 25%，每层完成面积约 5000平方米。\n(3)塔楼主体结构:1#塔楼一层核心简结构完成;2# 塔楼三层主体结构完成。\n(4)南侧栈桥:拆除完成。\n(5)北侧栈桥:拆除百分之五十。\n\n\n",30,30]
[1,"武汉南（山坡）客运枢纽站","江夏经济发展投资集团有限公司","新建","2023",9000,0,5600,9000,5600,400,"项目规划总用地面积约28238.69m2(42.36亩)，净用地面积约24519.63m，总建筑面积约为6894.37m。计容建筑面积约6521.35m，其中站房约2681.47m，修理中心约753.92m'，配套楼约1600.64m，公厕约77.44m'，门房约25.84m'，架空连廊约180.63m，站台及停车罩棚约1051.69m，变配电室149.72m，消防水泵房及消防水池约203.35m。除上述单体外，还包含广场、停车场、配套道路、景观绿化智慧交通、光伏发电等配套工程。",80,80]
["小  计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F6:F7)","v":324700},{"$f":"G6","v":"/"},182785.4,39000,9100,900]
[]
[{"$nulls":3}," "]