{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["查询结果(2026-08-10_155234).xls"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"查询结果(2026-08-10_155234).xls","index":0,"n_rows":149,"n_cols":8,"rows_kept":149,"flags":["formulas_cached_only"]}
["行号","单位","时期","计划总投资","自开始建设至本年（月）底-累计完成投资","本年计划投资","自年初-累计完成投资","当月完成投资"]
["2","汉口客运中心","2026年7月",{"v":315700,"d":"315,700.0"},{"v":177685.4,"d":"177,685.4"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":500,"d":"500.0"}]
["3","武汉南(山坡)客运枢纽站","2026年7月",{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":6600,"d":"6,600.0"},{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":6600,"d":"6,600.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"}]
["4","阳新综合客运枢纽站","2026年7月",{"v":13416,"d":"13,416.0"},{"v":13646,"d":"13,646.0"},{"v":1789,"d":"1,789.0"},{"v":430,"d":"430.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["5","郧西县客运换乘中心","2026年7月",{"v":9764,"d":"9,764.0"},{"v":9764,"d":"9,764.0"},{"v":918,"d":"918.0"},{"v":918,"d":"918.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["6","竹山高速客运站（改扩建）","2026年7月",{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["7","竹山客运中心站（改扩建）","2026年7月",{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["8","丹江右岸新城区汽车客运站","2026年7月",{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":7970,"d":"7,970.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["9","当阳市高铁综合客运站","2026年7月",{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":19999.9,"d":"19,999.9"},{"v":1400,"d":"1,400.0"},{"v":2053,"d":"2,053.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["10","宜昌北客运站","2026年7月",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":1556,"d":"1,556.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["11","榛子客运站","2026年7月",{"v":4935,"d":"4,935.0"},{"v":4428,"d":"4,428.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":4428,"d":"4,428.0"},{"v":253,"d":"253.0"}]
["12","南阳客运站（综合服务中心）","2026年7月",{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["13","鲁家湾交通运输综合服务站","2026年7月",{"v":1599,"d":"1,599.0"},{"v":1286,"d":"1,286.0"},{"v":1599,"d":"1,599.0"},{"v":1286,"d":"1,286.0"},{"v":30,"d":"30.0"}]
["14","南漳县公铁换乘中心","2026年7月",{"v":18074,"d":"18,074.0"},{"v":18074,"d":"18,074.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["15","宜城市公铁换乘中心（宜城高铁新城综合客运枢纽项目）","2026年7月",{"v":9264,"d":"9,264.0"},{"v":7833.3,"d":"7,833.3"},{"v":233,"d":"233.0"},{"v":1003,"d":"1,003.0"},{"v":65,"d":"65.0"}]
["16","谷城县茨河客运站（公交首末站）","2026年7月",930.7,{"v":929,"d":"929.0"},280.7,{"v":279,"d":"279.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["17","谷城县汽车客运站共配中心建设","2026年7月",{"v":900,"d":"900.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["18","襄州区程河镇埠口综合运输服务站","2026年7月",{"v":203,"d":"203.0"},{"v":203,"d":"203.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":203,"d":"203.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["19","京山南公铁综合客运枢纽","2026年7月",{"v":46490.5,"d":"46,490.5"},{"v":45515.7,"d":"45,515.7"},{"v":1200,"d":"1,200.0"},225.7,{"v":0,"d":"0.0"}]
["20","京山南片换乘客运中心项目","2026年7月",{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":3198.1,"d":"3,198.1"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":3198.1,"d":"3,198.1"},{"v":1008.5,"d":"1,008.5"}]
["21","钟祥市综合交通客运枢纽一期项目","2026年7月",{"v":109953,"d":"109,953.0"},{"v":109953,"d":"109,953.0"},{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["22","孝感东城客运换乘中心","2026年7月",{"v":6378,"d":"6,378.0"},{"v":3689,"d":"3,689.0"},{"v":5173,"d":"5,173.0"},{"v":1363,"d":"1,363.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["23","沿江高铁汉川北站站前广场（综合枢纽）","2026年7月",{"v":49500,"d":"49,500.0"},{"v":47692,"d":"47,692.0"},{"v":4500,"d":"4,500.0"},{"v":1278,"d":"1,278.0"},{"v":117,"d":"117.0"}]
["24","武杭高铁黄冈西综合客运枢纽","2026年7月",{"v":25900,"d":"25,900.0"},{"v":25900,"d":"25,900.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["25","黄黄高铁浠水综合客运枢纽","2026年7月",{"v":27993,"d":"27,993.0"},{"v":20544.8,"d":"20,544.8"},{"v":117,"d":"117.0"},{"v":117,"d":"117.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["26","盐田河镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",820.5,820.5,820.5,820.5,{"v":0,"d":"0.0"}]
["27","龟山镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",830.5,830.5,830.5,830.5,{"v":0,"d":"0.0"}]
["28","顺河镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",155.4,155.4,155.4,155.4,{"v":0,"d":"0.0"}]
["29","铁门乡交通物流电商综合服务站","2026年7月",282.8,282.8,282.8,282.8,{"v":0,"d":"0.0"}]
["30","宋埠镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",533.8,533.8,533.8,533.8,{"v":0,"d":"0.0"}]
["31","歧亭镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",644.4,644.4,644.4,644.4,{"v":0,"d":"0.0"}]
["32","张家畈镇交通物流电商综合服务站","2026年7月",293.3,293.3,293.3,293.3,{"v":0,"d":"0.0"}]
["33","桂花镇综合运输服务站","2026年7月",{"v":524,"d":"524.0"},509.8,{"v":250,"d":"250.0"},{"v":150,"d":"150.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["34","马桥镇综合运输服务站","2026年7月",{"v":947,"d":"947.0"},602.3,{"v":600,"d":"600.0"},{"v":480,"d":"480.0"},{"v":50,"d":"50.0"}]
["35","高桥镇综合运输服务站","2026年7月",{"v":435,"d":"435.0"},414.1,{"v":250,"d":"250.0"},{"v":180,"d":"180.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["36","大幕乡综合运输服务站","2026年7月",{"v":977,"d":"977.0"},215.4,{"v":600,"d":"600.0"},{"v":90,"d":"90.0"},{"v":50,"d":"50.0"}]
["37","汀泗桥镇综合运输服务站","2026年7月",{"v":800,"d":"800.0"},520.3,{"v":200,"d":"200.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["38","向阳湖镇综合运输服务站","2026年7月",{"v":573,"d":"573.0"},524.7,{"v":150,"d":"150.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["39","通城县中心客运站","2026年7月",{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":729,"d":"729.0"},{"v":585,"d":"585.0"},{"v":210,"d":"210.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["40","通山县燕厦客运站","2026年7月",{"v":2190,"d":"2,190.0"},{"v":1866.9,"d":"1,866.9"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["41","通山城西客运站","2026年7月",{"v":6081,"d":"6,081.0"},{"v":6053,"d":"6,053.0"},{"v":143,"d":"143.0"},{"v":115,"d":"115.0"},{"v":15,"d":"15.0"}]
["42","巴东北站","2026年7月",{"v":31220,"d":"31,220.0"},{"v":31220,"d":"31,220.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["43","咸丰县坪坝营旅游客运站","2026年7月",{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":7090,"d":"7,090.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["44","恩施市新塘乡综合运输服务站","2026年7月",{"v":1647,"d":"1,647.0"},{"v":1647,"d":"1,647.0"},{"v":1647,"d":"1,647.0"},{"v":1647,"d":"1,647.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["45","来凤县三胡乡综合运输服务站","2026年7月",379.5,379.5,379.5,379.5,{"v":0,"d":"0.0"}]
["46","利川市团堡镇交通综合运输服务站","2026年7月",{"v":350,"d":"350.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":350,"d":"350.0"},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["47","南坪乡交通综合运输服务站","2026年7月",{"v":320,"d":"320.0"},314.8,{"v":320,"d":"320.0"},314.8,38.9]
["48","咸丰县活龙坪乡综合运输服务站","2026年7月",{"v":400,"d":"400.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":40,"d":"40.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["49","仙桃市毛嘴客运站","2026年7月",{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":920,"d":"920.0"},{"v":370,"d":"370.0"},{"v":370,"d":"370.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["50","神农架枢纽站","2026年7月",{"v":6025.9,"d":"6,025.9"},{"v":6021.5,"d":"6,021.5"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["51","航发智慧物流园","2026年7月",{"v":69876,"d":"69,876.0"},{"v":59081.8,"d":"59,081.8"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":14475,"d":"14,475.0"},{"v":2500,"d":"2,500.0"}]
["52","中通供应链湖北管理中心项目","2026年7月",{"v":38400,"d":"38,400.0"},{"v":33256.1,"d":"33,256.1"},{"v":6400,"d":"6,400.0"},{"v":3715,"d":"3,715.0"},{"v":416,"d":"416.0"}]
["53","阳逻港铁水联运二期中欧班列集结中心","2026年7月",{"v":12200,"d":"12,200.0"},{"v":6100,"d":"6,100.0"},{"v":6900,"d":"6,900.0"},{"v":6100,"d":"6,100.0"},{"v":300,"d":"300.0"}]
["54","极兔速递华中物流枢纽基地项目","2026年7月",{"v":65000,"d":"65,000.0"},{"v":23946,"d":"23,946.0"},{"v":33500,"d":"33,500.0"},{"v":23946,"d":"23,946.0"},{"v":3500,"d":"3,500.0"}]
["55","湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目","2026年7月",{"v":65000,"d":"65,000.0"},{"v":16630,"d":"16,630.0"},{"v":16000,"d":"16,000.0"},{"v":16630,"d":"16,630.0"},{"v":2900,"d":"2,900.0"}]
["56","华中地区化学品仓库项目","2026年7月",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":7300,"d":"7,300.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":7300,"d":"7,300.0"},{"v":500,"d":"500.0"}]
["57","黄石新港国胜公路港项目","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":23230.9,"d":"23,230.9"},{"v":2600,"d":"2,600.0"},{"v":10873.9,"d":"10,873.9"},{"v":5038.9,"d":"5,038.9"}]
["58","西马国际（黄石）智慧物流园","2026年7月",{"v":37000,"d":"37,000.0"},{"v":10321,"d":"10,321.0"},{"v":7000,"d":"7,000.0"},{"v":2366,"d":"2,366.0"},{"v":50,"d":"50.0"}]
["59","黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","2026年7月",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":5516,"d":"5,516.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":1306,"d":"1,306.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["60","黄石新港现代物流枢纽项目","2026年7月",{"v":372000,"d":"372,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":18000,"d":"18,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["61","东楚航空冷链物流中心","2026年7月",{"v":76500,"d":"76,500.0"},{"v":6100,"d":"6,100.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":6100,"d":"6,100.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["62","大冶湖高新智慧物流港项目（城西北供应链服务中心）","2026年7月",{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":2932.3,"d":"2,932.3"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":2932.3,"d":"2,932.3"},{"v":800,"d":"800.0"}]
["63","军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程项目","2026年7月",{"v":33551,"d":"33,551.0"},{"v":7400,"d":"7,400.0"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":7400,"d":"7,400.0"},{"v":1200,"d":"1,200.0"}]
["64","十堰市快递物流产业园","2026年7月",{"v":53190,"d":"53,190.0"},{"v":20081,"d":"20,081.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":2900,"d":"2,900.0"},{"v":214,"d":"214.0"}]
["65","十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","2026年7月",{"v":138000,"d":"138,000.0"},{"v":11047,"d":"11,047.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":589,"d":"589.0"},{"v":98,"d":"98.0"}]
["66","供销云仓十堰电商产业园","2026年7月",{"v":28000,"d":"28,000.0"},{"v":27194,"d":"27,194.0"},{"v":2200,"d":"2,200.0"},{"v":3133,"d":"3,133.0"},{"v":372,"d":"372.0"}]
["67","十堰市城发仓储物流中心","2026年7月",{"v":26000,"d":"26,000.0"},{"v":18883,"d":"18,883.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":18883,"d":"18,883.0"},{"v":3047,"d":"3,047.0"}]
["68","寿康永乐智能化物流设备升级改造","2026年7月",{"v":4650,"d":"4,650.0"},{"v":794,"d":"794.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":794,"d":"794.0"},{"v":58,"d":"58.0"}]
["69","十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","2026年7月",{"v":6500,"d":"6,500.0"},{"v":482,"d":"482.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":482,"d":"482.0"},{"v":10,"d":"10.0"}]
["70","丹江口柑桔交易市场","2026年7月",{"v":30594,"d":"30,594.0"},{"v":1030,"d":"1,030.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1030,"d":"1,030.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["71","宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","2026年7月",{"v":50431,"d":"50,431.0"},{"v":13411,"d":"13,411.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":13411,"d":"13,411.0"},{"v":2123,"d":"2,123.0"}]
["72","杨家垱站物流设备更新改造项目","2026年7月",{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":6034,"d":"6,034.0"},{"v":7000,"d":"7,000.0"},{"v":6034,"d":"6,034.0"},{"v":484,"d":"484.0"}]
["73","三峡临空农贸物流园","2026年7月",{"v":26000,"d":"26,000.0"},{"v":10119,"d":"10,119.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10119,"d":"10,119.0"},{"v":862,"d":"862.0"}]
["74","湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目","2026年7月",{"v":35000,"d":"35,000.0"},{"v":8337,"d":"8,337.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":8337,"d":"8,337.0"},{"v":732,"d":"732.0"}]
["75","枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","2026年7月",{"v":18408,"d":"18,408.0"},{"v":7814,"d":"7,814.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":7814,"d":"7,814.0"},{"v":669,"d":"669.0"}]
["76","三峡建材物流园","2026年7月",{"v":39433,"d":"39,433.0"},{"v":5236,"d":"5,236.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":5236,"d":"5,236.0"},{"v":86,"d":"86.0"}]
["77","传化公路港二期","2026年7月",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":9931,"d":"9,931.0"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":9931,"d":"9,931.0"},{"v":988,"d":"988.0"}]
["78","三峡智慧航空物流产业园","2026年7月",{"v":102000,"d":"102,000.0"},{"v":8763,"d":"8,763.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":8763,"d":"8,763.0"},{"v":1923,"d":"1,923.0"}]
["79","湖北铁路集团磷资源物流产业园项目","2026年7月",{"v":56468,"d":"56,468.0"},{"v":3628,"d":"3,628.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":3628,"d":"3,628.0"},{"v":1930,"d":"1,930.0"}]
["80","秭归县脐橙产业综合物流中心","2026年7月",{"v":70718,"d":"70,718.0"},{"v":40797,"d":"40,797.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":1500,"d":"1,500.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["81","长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","2026年7月",{"v":68178.6,"d":"68,178.6"},{"v":23505,"d":"23,505.0"},{"v":13000,"d":"13,000.0"},{"v":10513,"d":"10,513.0"},{"v":1063,"d":"1,063.0"}]
["82","宜都供销商贸物流园","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":31465,"d":"31,465.0"},{"v":1013,"d":"1,013.0"},{"v":5166,"d":"5,166.0"},{"v":650,"d":"650.0"}]
["83","宜都市陆城综合物流运输廊道","2026年7月",{"v":47633,"d":"47,633.0"},{"v":7115,"d":"7,115.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":7115,"d":"7,115.0"},{"v":350,"d":"350.0"}]
["84","襄阳唐白河港区散货物流中转项目","2026年7月",{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":1125,"d":"1,125.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1125,"d":"1,125.0"},{"v":208,"d":"208.0"}]
["85","襄阳市堂清物流园","2026年7月",{"v":19675,"d":"19,675.0"},{"v":1648,"d":"1,648.0"},{"v":4975,"d":"4,975.0"},{"v":1648,"d":"1,648.0"},{"v":202,"d":"202.0"}]
["86","新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(II期)","2026年7月",{"v":107900,"d":"107,900.0"},{"v":6541,"d":"6,541.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":6541,"d":"6,541.0"},{"v":867,"d":"867.0"}]
["87","老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","2026年7月",{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["88","襄阳站朱市站地方货场改扩建及配套基础设施建设项目","2026年7月",{"v":6519,"d":"6,519.0"},{"v":6519,"d":"6,519.0"},{"v":3965,"d":"3,965.0"},{"v":3965,"d":"3,965.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["89","玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","2026年7月",{"v":100000,"d":"100,000.0"},{"v":23167,"d":"23,167.0"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":11160,"d":"11,160.0"},{"v":750,"d":"750.0"}]
["90","传化鄂西北智慧物流中心项目","2026年7月",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":2716,"d":"2,716.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":2716,"d":"2,716.0"},{"v":724,"d":"724.0"}]
["91","襄阳高新区物流发展中心项目—冷链产业集成中心","2026年7月",{"v":51648,"d":"51,648.0"},{"v":34114,"d":"34,114.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":1509,"d":"1,509.0"},{"v":1509,"d":"1,509.0"}]
["92","谷城县城乡智慧仓储物流产业园项目","2026年7月",{"v":20852,"d":"20,852.0"},{"v":14767,"d":"14,767.0"},{"v":12851,"d":"12,851.0"},{"v":6811,"d":"6,811.0"},{"v":863,"d":"863.0"}]
["93","武汉港航襄阳智慧物流园","2026年7月",{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":16821,"d":"16,821.0"},{"v":9429,"d":"9,429.0"},{"v":6642,"d":"6,642.0"},{"v":1020,"d":"1,020.0"}]
["94","汉江襄阳（小河）港多式联运物流园项目","2026年7月",{"v":103000,"d":"103,000.0"},{"v":6290,"d":"6,290.0"},{"v":9500,"d":"9,500.0"},{"v":6290,"d":"6,290.0"},{"v":716,"d":"716.0"}]
["95","武汉万吨华中冷链港","2026年7月",{"v":100000,"d":"100,000.0"},{"v":63258.1,"d":"63,258.1"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":1331.6,"d":"1,331.6"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["96","湖北长江现代物流产业集聚展示区现代物流园","2026年7月",{"v":134490,"d":"134,490.0"},{"v":81333.1,"d":"81,333.1"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":5507.5,"d":"5,507.5"},{"v":585,"d":"585.0"}]
["97","九州通沃田国际供应链中心项目","2026年7月",{"v":36000,"d":"36,000.0"},{"v":23504,"d":"23,504.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":4200,"d":"4,200.0"},{"v":200,"d":"200.0"}]
["98","八达物流多式联运现代物流产业园配套项目","2026年7月",{"v":6000,"d":"6,000.0"},{"v":1800,"d":"1,800.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":1800,"d":"1,800.0"},{"v":400,"d":"400.0"}]
["99","弘业物流中心","2026年7月",{"v":41000,"d":"41,000.0"},{"v":41004,"d":"41,004.0"},{"v":845,"d":"845.0"},{"v":849,"d":"849.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["100","荆门北站顺洋物流基地项目","2026年7月",{"v":160000,"d":"160,000.0"},{"v":38959,"d":"38,959.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":4537,"d":"4,537.0"},{"v":429,"d":"429.0"}]
["101","宏茂全球通运项目","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":3274,"d":"3,274.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":3274,"d":"3,274.0"},{"v":25,"d":"25.0"}]
["102","荆门智慧冷链物流园","2026年7月",{"v":84951.6,"d":"84,951.6"},{"v":84827.1,"d":"84,827.1"},{"v":4165.7,"d":"4,165.7"},{"v":4041.2,"d":"4,041.2"},75.6]
["103","湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目","2026年7月",{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":2401.4,"d":"2,401.4"}]
["104","湖北恒峰国际物流园","2026年7月",{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["105","沙洋多式联运现代物流园","2026年7月",{"v":121829,"d":"121,829.0"},{"v":98877,"d":"98,877.0"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":19430,"d":"19,430.0"},{"v":2920,"d":"2,920.0"}]
["106","华申智能供应链高台云仓储备基地","2026年7月",{"v":29200,"d":"29,200.0"},{"v":26166,"d":"26,166.0"},{"v":4200,"d":"4,200.0"},{"v":5970,"d":"5,970.0"},{"v":18,"d":"18.0"}]
["107","申通（孝感）智慧物流电商产业园","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":15563,"d":"15,563.0"},{"v":16000,"d":"16,000.0"},{"v":5166,"d":"5,166.0"},{"v":550,"d":"550.0"}]
["108","大悟县电商物流产业园","2026年7月",{"v":31000,"d":"31,000.0"},{"v":13083,"d":"13,083.0"},{"v":5600,"d":"5,600.0"},{"v":13083,"d":"13,083.0"},{"v":1480,"d":"1,480.0"}]
["109","首衡城智慧冷链物流二期项目G区","2026年7月",{"v":108000,"d":"108,000.0"},{"v":64568,"d":"64,568.0"},{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":64568,"d":"64,568.0"},{"v":8672,"d":"8,672.0"}]
["110","安陆市城乡冷链物流配送中心","2026年7月",{"v":32638,"d":"32,638.0"},{"v":9731,"d":"9,731.0"},{"v":12500,"d":"12,500.0"},{"v":9731,"d":"9,731.0"},{"v":1050,"d":"1,050.0"}]
["111","应城市智慧冷链仓储物流园","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6000,"d":"6,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["112","孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","2026年7月",{"v":66000,"d":"66,000.0"},{"v":17483,"d":"17,483.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":4112,"d":"4,112.0"},{"v":1100,"d":"1,100.0"}]
["113","荆州绿色智慧物流园区项目","2026年7月",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":1690.6,"d":"1,690.6"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":540,"d":"540.0"},{"v":50,"d":"50.0"}]
["114","荆州经开区智能仓储物流园项目","2026年7月",{"v":51368,"d":"51,368.0"},{"v":3900.5,"d":"3,900.5"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":400,"d":"400.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["115","松滋市星络物流园","2026年7月",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":20507,"d":"20,507.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":1610,"d":"1,610.0"},{"v":175,"d":"175.0"}]
["116","国家级农产品物流交易中心","2026年7月",{"v":326800,"d":"326,800.0"},{"v":223152.9,"d":"223,152.9"},{"v":60000,"d":"60,000.0"},{"v":22721.4,"d":"22,721.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["117","公安县多式联运综合物流园","2026年7月",{"v":166500,"d":"166,500.0"},{"v":19525.1,"d":"19,525.1"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":2740.5,"d":"2,740.5"},{"v":116,"d":"116.0"}]
["118","荆州市瑞海国际物流园","2026年7月",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":22977,"d":"22,977.0"},{"v":2500,"d":"2,500.0"},554.6,{"v":93,"d":"93.0"}]
["119","浩然物流园建设项目","2026年7月",{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1593,"d":"1,593.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":556,"d":"556.0"},{"v":80,"d":"80.0"}]
["120","同洲智慧物流园","2026年7月",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":1989.9,"d":"1,989.9"},{"v":1500,"d":"1,500.0"},{"v":1061,"d":"1,061.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["121","中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","2026年7月",{"v":45000,"d":"45,000.0"},{"v":7758.5,"d":"7,758.5"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":7758.5,"d":"7,758.5"},{"v":1600.1,"d":"1,600.1"}]
["122","武穴市供销社集采集配综合服务中心工程","2026年7月",{"v":40000,"d":"40,000.0"},{"v":27036.3,"d":"27,036.3"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":4050.7,"d":"4,050.7"},362.7]
["123","罗田县综合物流园","2026年7月",{"v":35000,"d":"35,000.0"},{"v":15646.9,"d":"15,646.9"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":4823.5,"d":"4,823.5"},521.5]
["124","鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","2026年7月",{"v":138764.5,"d":"138,764.5"},{"v":53789.6,"d":"53,789.6"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":16799.2,"d":"16,799.2"},{"v":2006,"d":"2,006.0"}]
["125","武汉北传化城市物流中心","2026年7月",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":19905,"d":"19,905.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["126","麻城市农产品综合物流园","2026年7月",{"v":33000,"d":"33,000.0"},{"v":11509.5,"d":"11,509.5"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":8235.7,"d":"8,235.7"},{"v":1600.4,"d":"1,600.4"}]
["127","大别山智慧物流产业园","2026年7月",{"v":23000,"d":"23,000.0"},{"v":21256,"d":"21,256.0"},{"v":4514,"d":"4,514.0"},{"v":3661,"d":"3,661.0"},{"v":517,"d":"517.0"}]
["128","黄州区城配中心","2026年7月",{"v":25500,"d":"25,500.0"},{"v":4603.4,"d":"4,603.4"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["129","黑豹国际物流园（黄冈综合园区）","2026年7月",{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":11558.1,"d":"11,558.1"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1558.1,"d":"1,558.1"},20.2]
["130","咸宁国际陆港物流园-咸宁市国际陆港综合物流园一期A区项目","2026年7月",{"v":16692,"d":"16,692.0"},{"v":8100,"d":"8,100.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":8100,"d":"8,100.0"},{"v":300,"d":"300.0"}]
["131","咸宁市高新区冻库冷链项目（一期）","2026年7月",{"v":40319,"d":"40,319.0"},{"v":21503,"d":"21,503.0"},{"v":13000,"d":"13,000.0"},{"v":21503,"d":"21,503.0"},{"v":4650,"d":"4,650.0"}]
["132","咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地","2026年7月",{"v":71472,"d":"71,472.0"},{"v":10064,"d":"10,064.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10064,"d":"10,064.0"},{"v":6800,"d":"6,800.0"}]
["133","嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","2026年7月",{"v":22950,"d":"22,950.0"},{"v":2969,"d":"2,969.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":1485,"d":"1,485.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["134","鄂湘赣商贸物流中心（一期）","2026年7月",{"v":269000,"d":"269,000.0"},{"v":62846,"d":"62,846.0"},{"v":43600,"d":"43,600.0"},{"v":30696,"d":"30,696.0"},{"v":6260,"d":"6,260.0"}]
["135","崇阳县综合物流园及配套设施建设项目","2026年7月",{"v":200000,"d":"200,000.0"},{"v":6630,"d":"6,630.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":3462,"d":"3,462.0"},{"v":896,"d":"896.0"}]
["136","康华智慧物流园","2026年7月",{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":297,"d":"297.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":297,"d":"297.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["137","综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）","2026年7月",{"v":47000,"d":"47,000.0"},{"v":12218.7,"d":"12,218.7"},{"v":6300,"d":"6,300.0"},{"v":4005,"d":"4,005.0"},{"v":630,"d":"630.0"}]
["138","民生物资城市配送及仓储物流建设项目","2026年7月",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":6473,"d":"6,473.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":1038,"d":"1,038.0"},{"v":53,"d":"53.0"}]
["139","恩施市七里坪物流园","2026年7月",{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["140","巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","2026年7月",{"v":41863,"d":"41,863.0"},{"v":37800,"d":"37,800.0"},{"v":4800,"d":"4,800.0"},{"v":4800,"d":"4,800.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["141","宣恩县寄递物流园","2026年7月",{"v":14992,"d":"14,992.0"},{"v":7974,"d":"7,974.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":7974,"d":"7,974.0"},{"v":737,"d":"737.0"}]
["142","咸丰县综合物流园","2026年7月",{"v":44000,"d":"44,000.0"},{"v":8472,"d":"8,472.0"},{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":8472,"d":"8,472.0"},{"v":647,"d":"647.0"}]
["143","来凤县龙凤物流园交通物流中心","2026年7月",{"v":112400,"d":"112,400.0"},{"v":10735,"d":"10,735.0"},{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":10735,"d":"10,735.0"},{"v":1336,"d":"1,336.0"}]
["144","鹤峰县武陵山仓储物流园","2026年7月",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":9644,"d":"9,644.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":4477,"d":"4,477.0"},{"v":453,"d":"453.0"}]
["145","仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","2026年7月",{"v":43710.5,"d":"43,710.5"},{"v":3234,"d":"3,234.0"},{"v":19200,"d":"19,200.0"},{"v":3234,"d":"3,234.0"},{"v":684,"d":"684.0"}]
["146","职业工装产业集聚区仓储物流项目","2026年7月",{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":22387,"d":"22,387.0"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":22387,"d":"22,387.0"},{"v":4164,"d":"4,164.0"}]
["147","中国虾谷冷链仓储物流园","2026年7月",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":11947.9,"d":"11,947.9"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":1135,"d":"1,135.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["148","天门市物流园中心建设项目","2026年7月",{"v":36835,"d":"36,835.0"},{"v":16177.7,"d":"16,177.7"},{"v":36835,"d":"36,835.0"},{"v":16177.7,"d":"16,177.7"},{"v":600,"d":"600.0"}]
["149","神农架物流园","2026年7月",{"v":7440.4,"d":"7,440.4"},{"v":7535.5,"d":"7,535.5"},{"v":31,"d":"31.0"},26.1,{"v":0,"d":"0.0"}]