{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":20,"rows_kept":26,"merged":[[1,0,1,19],[3,9,3,10],[3,11,4,14],[3,15,4,17],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,3,8,3],[4,4,8,4],[4,5,8,5],[4,6,8,6],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,10,8,10],[4,18,7,19],[5,15,8,15],[7,9,8,9],[7,12,7,14],[7,16,8,16],[7,17,8,17],[9,0,9,1],[10,12,10,14],[11,12,11,14],[12,12,12,14],[13,11,13,14],[13,18,13,19],[14,0,14,2],[15,11,15,19],[18,11,18,17],[18,18,18,19],[19,0,19,2],[20,0,20,5],[20,11,20,19],[21,0,21,5],[21,11,21,19],[22,0,22,5],[22,11,22,19],[23,0,23,5],[23,11,23,19],[24,3,24,4],[24,11,24,15],[24,17,24,18],[25,0,25,1],[25,6,25,10],[25,14,25,18]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2026年6月荆门市道路客运站场投资统计报表"]
["填报单位: 荆门市交通运输综合执法支队"]
[{"$nulls":9},"自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","计划总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）"," ","其中：本月完成投资              ",{"$nulls":7},"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":15},"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":16},"其中："]
[{"$nulls":9},"合计",null,"建设阶段","形象进度",{"$nulls":3},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
["一、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"钟祥市综合交通客运枢纽一期项目","钟祥厚德建设工程有限公司","续建",202302,2026,109953,109953,1200,1200,{"v":0,"d":"0.00"},"完工","已投入运营",{"$nulls":5},"钟审发字[2022]271号","钟审发字[2022]384号"]
[2,"京山南公铁综合客运枢纽","京山市京源实业投资集团有限公司","续建",202312,2026,46490.48,45515.7,1200,225.7,{"v":0,"d":"0.00"},"完工","已投入运营",{"$nulls":5},"京审批字〔2023〕294号","京审批字〔2023〕460号"]
[3,"京山南片换乘客运中心项目","京山市福刚公共汽车有限责任公司","新建",202512,2026,4000,{"v":2189.6,"d":"2189.60"},4000,{"v":2189.6,"d":"2189.60"},{"v":669.8,"d":"669.80"},"在建","A座二至四层浇筑完成.B座一至三层浇筑完成",{"$nulls":5},"京审批字〔2020〕235号"]
["小计",{"$nulls":5},160443.48,{"v":157658.30000000002,"d":"157658.30"},6400,{"v":3615.3,"d":"3615.30"},{"v":669.8,"d":"669.80"},"-",{"$nulls":6},"-"]
["二、交通综合运输服务站"]
[]
[]
[]
["小计",{"$nulls":10},"自年初累计竣工 个，其中本月竣工  个。",{"$nulls":6}," "]
["三、农村候车亭"]
[{"$nulls":11},"自年初累计竣工 个，其中本月竣工  个。"]
[{"$nulls":11},"自年初累计竣工 个，其中本月竣工  个。"]
["小计",{"$nulls":10},"自年初累计竣工 个，其中本月竣工  个。"]
["合   计",{"$nulls":5},160443.48,{"v":157658.30000000002,"d":"157658.30"},6400,{"v":3615.3,"d":"3615.30"},{"v":669.8,"d":"669.80"},"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目  个，前期工作项目 个。2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目 个，开工项目1个，前期工作项目 个。3、一般项目：  自年初累计竣工项目个，开工项目   个，前期工作项目  个。4、农村五级站：自年初累计竣工项目 个，开工项目 个，前期工作项目 个。 5、农村候车棚：自年初累计竣工  个，  其中本月竣工 个"]
[]
["负责人：",{"$nulls":5},"填报日期： 2026 年  月  日",{"$nulls":7},"填报人：陈丽"]