{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["月","Sheet1","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"月","index":0,"n_rows":31,"n_cols":21,"rows_kept":31,"merged":[[0,1,0,19],[1,7,1,10],[2,0,2,2],[2,13,2,14],[2,15,2,18],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,4,8,4],[3,5,8,5],[3,6,8,6],[3,7,8,7],[3,8,8,8],[3,9,6,10],[3,11,4,14],[3,15,4,17],[3,18,7,19],[3,20,8,20],[5,11,8,11],[5,12,8,14],[5,15,8,15],[6,16,8,16],[6,17,8,17],[7,9,8,9],[7,10,8,10],[9,1,9,5],[10,0,10,2],[11,12,11,14],[12,12,12,14],[13,0,13,5],[13,11,13,14],[13,18,13,19],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[16,12,16,14],[17,12,17,14],[18,12,18,14],[19,12,19,14],[20,12,20,14],[21,12,21,14],[22,12,22,14],[23,0,23,5],[23,11,23,20],[24,0,24,2],[24,11,24,20],[25,11,25,19],[26,0,26,1],[26,2,26,5],[26,7,26,9],[26,11,26,14],[26,15,26,19],[27,0,27,1]]}
[null,"湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[{"$nulls":7},"2026-07-22"]
["填报单位：黄冈市道路运输和物流事业发展中心",{"$nulls":14},"填报单位所在地交通局（委）签章："]
["序  号","项目名称及站级","投资建设    单位名称","建设性质","开工   时间","竣工  时间","计划总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划  投资     （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）",null,null,"前期工作批复文件",null,"备  注"]
[]
[{"$nulls":11},"建设阶段","形象进度",null,null,"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":16},"其中：自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资              "]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
[null,"合         计",{"$nulls":4},{"$f":"G14+G24+G26","v":{"v":57453.7,"d":"57453.70"}},{"$f":"H14+H24+H26","v":{"v":50005.5,"d":"50005.50"}},{"$f":"I14+I24+I26","v":{"v":3777.7,"d":"3777.70"}},{"$f":"J14+J24+J26","v":{"v":3777.7,"d":"3777.70"}},{"$f":"K14+K24+K26","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[1,"武杭高铁黄冈西综合客运枢纽","黄冈市","新建",2021,2026,25900,25900,100,100,0,"完工","已完工",{"$nulls":5},"站房是按黄黄铁路一类设计变更。站区：黄发改审批[2021]211号。","站房：铁鉴函[2021]220号。站区还未批复"]
[3,"黄黄高铁浠水综合客运枢纽","浠水县交通运输局","新建",2020,2026,27993,20544.8,117,117,0,"完工","已完工",{"$nulls":5},"浠发改交通[2020]2号","浠发改审批[2021]27号"]
["小       计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G12:G13)","v":53893},{"$f":"SUM(H12:H13)","v":46444.8},{"$f":"SUM(I12:I13)","v":217},{"$f":"SUM(J12:J13)","v":217},{"$f":"SUM(K12:K13)","v":0},{"$nulls":7},"-"]
["二、一般项目（社会投资项目）"]
["三、农村五级站"]
[1,"盐田河镇交通物流电商综合服务站","盐田河镇人民政府","新建",2023,2026,820.5,820.5,820.5,820.5,0,"完工","已完工",null,null,1277.2,1277.2,0,"麻发改审批〔2023〕108号","无"]
[2,"龟山镇交通物流电商综合服务站","龟山镇人民政府","新建",2023,2026,830.5,830.5,830.5,830.5,0,"完工","已完工",null,null,1261.2,1261.2,0,"麻发改审批〔2023〕109号","无"]
[3,"顺河镇交通物流电商综合服务站","麻城市交通物流事业发展中心","改建",2024,2026,155.4,155.4,155.4,155.4,0,"完工","已完工",null,null,649,649,0,"麻发改审批〔2024〕54号、麻发改审批〔2025〕23号","麻发改审批〔2025〕40号"]
[4,"铁门乡交通物流电商综合服务站","麻城宇通公交有限公司","新建",2025,2026,282.8,282.8,282.8,282.8,0,"完工","已完工",null,null,581.44,581.44,581.44,"无","无","登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548"]
[5,"宋埠镇交通物流电商综合服务站","麻城宇通公交有限公司","新建",2025,2026,533.8,533.8,533.8,533.8,0,"完工","已完工",null,null,1286.8,1286.8,1286.8,"无","无","登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548"]
[6,"歧亭镇交通物流电商综合服务站","麻城宇通公交有限公司","新建",2025,2026,644.4,644.4,644.4,644.4,0,"完工","已完工",null,null,671.44,671.44,671.44,"无","无","登记备案项目代码:2502-421181-04-01-411548"]
[7,"张家畈镇交通物流电商综合服务站","麻城市交通物流事业发展中心","新建",2025,2026,293.3,293.3,293.3,293.3,0,"完工","已完工",null,null,745,745,745,"麻发改审批〔2024〕54号、麻发改审批〔2025〕23号","麻发改审批〔2025〕40号"]
["小         计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G17:G23)","v":{"v":3560.7,"d":"3560.70"}},{"$f":"SUM(H17:H23)","v":{"v":3560.7,"d":"3560.70"}},{"$f":"SUM(I17:I23)","v":{"v":3560.7,"d":"3560.70"}},{"$f":"SUM(J17:J23)","v":{"v":3560.7,"d":"3560.70"}},{"$f":"SUM(K17:K23)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["四、农村候车棚（港湾式式候车亭）"]
[]
["单位负责人：肖刚",null,"统计负责人：方毅",{"$nulls":4},"填表人：赵娇",{"$nulls":3},"联系电话：0713-8351403",{"$nulls":3},"报出日期： 2026/7/22"]
["填报要求："]
[null,"1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
[null,"2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
[null,"3、年报表需经同级交通主管部门审核签章后向上一级运管机构报送。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1}
["填报要求："]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}