{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["客运站月报"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"客运站月报","index":0,"n_rows":16,"n_cols":18,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17],[2,13,2,17],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,17],[5,0,5,17],[6,16,6,17],[7,16,7,17],[8,0,8,5],[9,0,9,17],[13,0,13,5],[13,11,13,17],[14,0,14,4],[14,11,14,17],[15,0,15,1],[15,3,15,5],[15,7,15,9],[15,11,15,14],[15,15,15,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省道路客运站场投资统计报表（月、年报）（表1-1）"]
["2026-07-22"]
["填报单位：宜昌市公路建设养护中心",{"$nulls":12},"填报单位所在地交通局（委）签章：宜昌市交通运输局"]
["序号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设   性质","开工 时间","竣工       时间","计划       总投资   (万元)","自开始建设累计完成投资 (万元)","本年    计划    投资   (万元)","自年初累计完成投资  (万元)",null,"项目建设阶段、 进度情况",null,"建筑面积（平方米）",null,null,"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：  本月完成投资","建设阶段","形象进度","自开始建设累计新增建设面积","其中：自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积","工 可","初 设"]
["一、省重点项目"]
[1,"当阳市高铁综合客运站","当阳市鑫泉产业开发有限公司","续建",2024.9,null,20000,19999.9,1400,2053,0,"竣工收尾","建成投运",{"$nulls":3},"2402-420582-04-01-655698"]
[2,"宜昌北客运站","宜昌高铁新城建设有限责任公司","新建",2024.9,null,30000,30000,3000,1556,0,"竣工收尾","建成投运",{"$nulls":3},"2409-420506-04-01-137757"]
["小      计",{"$nulls":5},50000,49999.9,4400,3609,0]
["二、一般项目"]
[1,"南阳客运站（综合服务中心）","兴山县城投置业有限公司","新建",2026.1,null,1418,1418,1418,1418,0,"竣工收尾","主体完工",{"$nulls":3},"兴发改审批〔2025〕15号","兴发改审批〔2025〕35号"]
[2,"鲁家湾交通运输综合服务站","秭归县住保置业发展有限公司","新建",2026.1,null,1599,1286,1599,1286,30,"正式施工","主体施工",{"$nulls":3},"秭发改审批〔2024〕263号","秭发改审批〔2024〕263号"]
[3,"榛子客运站","兴山县旅游发展投资有限公司","新建",2026.1,null,4935,4428,2000,4428,253,"正式施工","主体施工",{"$nulls":3},"兴发改审批〔2025〕109号","兴发改审批〔2025〕144号"]
["小   计",{"$nulls":5},7952,7132,5017,7132,283]
["合      计 （计划总投资按现有工可或初设文件审核数额填报）",{"$nulls":5},57952,57131.9,9417,10741,283,"1、省重点项目：自年初累计竣工项目2个，开工或力争开工项0个，前期工作项0个。\n2、一般项目：自年初累计竣工项目1个，开工在建项目2个，前期工作项目0个。"]
["单位负责人： 陆永军",null,null,"统计负责人：",{"$nulls":3},"填报人：",{"$nulls":3},"联系电话：0717-6083981",{"$nulls":3},"报出日期：2026年7月22日"]