{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":23,"n_cols":23,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,21],[1,1,1,3],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,10],[2,11,2,14],[2,15,3,15],[2,16,2,19],[2,20,3,20],[2,21,2,22],[3,12,3,14],[4,0,4,1],[4,12,4,14],[5,12,5,14],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[8,12,8,14],[8,21,8,22],[9,12,9,14],[9,21,9,22],[10,12,10,14],[10,21,10,22],[11,12,11,14],[11,21,11,22],[12,12,12,14],[12,21,12,22],[13,12,13,14],[13,21,13,22],[14,12,14,14],[14,21,14,22],[16,12,16,14],[16,21,16,22],[17,0,17,22],[18,0,18,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[null,"填报单位(签章）：荆门市物流发展局",{"$nulls":6},"2026-07-22",{"$nulls":8},"填报单位所在地的交通局（委）签章："]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设 性质"," 开工时间","竣工时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"占地面积（平方米）","建筑面积（平方米）",{"$nulls":3},"日发送能力（吨/日）","前期工作批复文件"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资","建设\n阶段","形象进度",{"$nulls":3},"规划建筑面积","自开始建设累计新增建筑面积","其中，自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积",null,"工可","初设"]
["荆门",{"$nulls":5},490780.6,295741.1,83010.7,60931.2,6251]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},484780.6,293941.1,79010.7,59131.2,{"v":5851,"d":"5851.0"}]
[1,"荆门北站顺洋物流基地","荆门顺洋物流有限\n公司","新建","2023.10",2027.12,160000,38959,12000,4537,429,"基础建设","综合调度大楼内外墙抹灰，外墙防水，屋面保温层施工，屋面广场砖施工。职工公寓内外墙抹灰，外架拆除，屋面保温层施工，屋面广场砖施工。土石方工程、机械设备租赁费、人员费用及其他零星开支。",null,null,430337,130416.92,21374,21374,0,13000,"备案证号：2204-420802-89-05-305468"]
[2,"弘业现代物流产业园","荆门市弘业物流有限\n公司","续建",2020.07,2026.05,41000,41004,845,849,0,"建成投产","完成4-7号仓库建设并通过竣工验收。项目完工。",null,null,100254,75000,75000,0,0,2000,"备案证号：2019-420802-59-03-011869"]
[3,"宏茂全球通运项目","荆门市宏茂物流有限公司","新建",2026.01,2028.12,50000,3274,5000,3274,25,"基础建设","完成办公楼基础结构施工。",null,null,66666,22625.56,0,0,0,2000,"备案证号：2508-420802-04-01-558151"]
[4,"沙洋多式联运现代物流园","湖北汉江新港投资发展\n有限公司","续建",2023.01,2027.12,121829,98877,30000,19430,2920,"实施阶段","占用农业灌溉排水措施施工完成；清表累计完成15万m³；池塘清淤累计完成6.7万m³；陆域填方累计完成26.6万m³；陆域挖方累计3.5万m³。降水开挖排水沟累计3.48万m³。降水施工累计完成31.88万m²。强夯垫层累计完成31.88万m³；满夯累计完成31.88万m²；已检测完成并满足设计要求的30.6万m²；预制C50高强度联锁块累计完成16088m³；综合楼及食堂候工楼已完成主体工程；PHC500预应力管桩累计完成477根；PHC600预应力管桩累计完成2442根；圆管涵涵管安装累计完成800米；1#、2#和3#转运站完成主体结构施工；BC1、2皮带机钢结构外棚施工完成；构筑物：原水池、污水处理池及散货污水处理站施工完成；1#和2#变电所主体结构施工完成；1号门卫浇筑完成；1#消防水池施工完成；2号消防水池主体浇筑完成；堆场雨水明沟完成3593米；消防除尘给水泵房完成主体结构；围墙基础累计完成2506米；3-(1-3)皮带机廊道主体浇筑完成；4#、5#和6#转运站已施工完成，5、6号转运站砌筑砌块砖和二次构造施工；路面水稳铺设已完成5万平方米；气膜棚基础浇筑3727米，墙身浇筑3625米；BC1A/B两条皮带机主体安装已完成；BC2A/B两条皮带机主体安装已完成；BC3C皮带机主体安装已完成；BC4A皮带机廊道主体施工完成；3台斗轮堆取料机设备主体结构已安装完成，第四台斗轮堆取料机设备已生产完成。",null,null,357333,208219,203080,200000,0,27500,"备案证号：2106-420822-89-01-945172"]
[5,"荆门智慧冷链物流园","湖北农谷冷链供应链有限公司","新建",2022.12,2026.12,84951.6,84827.1,4165.7,4041.2,75.6,"在建","F栋制冷设备管道保温完成100%，一楼变温库预冷完毕，现已具备投用条件；G栋规划验收已完成，正在准备消防验收相关资料。",null,null,133340.98,117469.56,{"v":117469.56,"d":"117470"},{"v":31469.56,"d":"31470"},0,1500,"备案证号：2107-420804-89-01-989382　　　　　　　　　　"]
[6,"湖北恒峰国际物流园","荆门恒峰建设发展有限公司","新建",2026.01,2026.06,10000,{"v":10000,"d":"10000.0"},10000,{"v":10000,"d":"10000.0"},0,"建成投产","完成恒峰国际物流园一期主体工程及配套设施建设，并通过竣工验收。项目于6月底正式投入运营。",null,null,66667,32000,32000,32000,14267,100,"备案证号：2303-420804-04-01-173769　　　　　　　　"]
[7,"湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目","湖北中青供应链有限公司","新建",2026.01,2026.07,17000,{"v":17000,"d":"17000.0"},17000,{"v":17000,"d":"17000.0"},2401.4,"建成投产","项目装修配套及室内装饰已全部完工，目前已进入运营阶段。",null,null,"34954.47 ",23800,23800,23800,2757,130,"备案证号：2312-420804-04-01-691833　　　　　　"]
[" 四、规划外建设项目",{"$nulls":5},{"v":6000,"d":"6000.0"},{"v":1800,"d":"1800.0"},{"v":4000,"d":"4000.0"},{"v":1800,"d":"1800.0"},{"v":400,"d":"400.0"}]
[1,"八达物流多式联运现代物流产业园配套项目","湖北凯龙八达物流有限公司","新建",2025.11,2027.12,6000,1800,4000,1800,400,"基础建设","建设3000平米仓储。",null,null,51681.47,4553.26,4553.26,4553.26,0,3000,"备案证号：2503-420881-04-01-933106"]
["单位负责人：          　　　     分管负责人：        　　 　      统计负责人：           　　　   填表人：罗 豆                 联系电话：0724-2357501      　　   填报日期： 2026年07月22日"]
["填报要求："]
[null,"1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
[null,"2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
[null,"3、总投资：按照项目初步设计批复的总投资填报，社会资金建设项目按照核准或报备的总投资填报；"]
[null,"4、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]