{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":85,"n_cols":10,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,2],[3,8,3,11],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[5,8,5,11],[6,9,6,11],[7,9,7,11],[8,9,8,11],[9,9,9,11],[10,9,10,11],[11,9,11,11],[12,0,12,4],[12,8,12,11],[13,9,13,11],[14,0,14,4],[14,8,14,11],[15,9,15,11],[16,9,16,11],[17,9,17,11],[18,9,18,11],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,0,21,4],[21,8,21,11],[22,9,22,11],[23,9,23,11],[24,9,24,11],[25,9,25,11],[26,9,26,11],[27,9,27,11],[28,9,28,11],[29,9,29,11],[30,0,30,4],[30,8,30,11],[31,9,31,11],[32,9,32,11],[33,9,33,11],[34,9,34,11],[35,9,35,11],[36,9,36,11],[37,9,37,11],[38,9,38,11],[39,0,39,4],[39,8,39,11],[40,9,40,11],[41,0,41,4],[41,8,41,11],[42,9,42,11],[43,9,43,11],[44,9,44,11],[45,9,45,11],[46,9,46,11],[47,9,47,11],[48,9,48,11],[49,9,49,11],[50,0,50,4],[50,8,50,11],[51,9,51,11],[52,9,52,11],[53,9,53,11],[54,0,54,4],[54,8,54,11],[55,9,55,11],[56,9,56,11],[57,9,57,11],[58,9,58,11],[59,0,59,4],[59,8,59,11],[60,9,60,11],[61,0,61,4],[61,8,61,11],[62,9,62,11],[63,9,63,11],[64,9,64,11],[65,9,65,11],[66,9,66,11],[67,9,67,11],[68,0,68,4],[68,8,68,11],[69,9,69,11],[70,9,70,11],[71,9,71,11],[72,0,72,4],[72,8,72,11],[73,9,73,11],[74,9,74,11],[75,9,75,11],[77,0,77,4],[77,8,77,11],[78,9,78,11],[79,0,79,4],[79,8,79,11],[80,9,80,11],[81,0,81,4],[81,9,81,11],[82,9,82,11],[83,9,83,11],[84,9,84,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["“十五五”规划纳入省发改委重点项目清单物流项目进展情况"]
[]
["填报单位(签章）：湖北省道路运输事业发展中心"]
["序  号","项目名称","投资建设单位","开工时间","竣工时间","总投资\n(万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","自年初累计完成投资（万元）","项目建设阶段、进度情况"]
["合计",{"$nulls":4},4341492.5200000005,807392.9299999999,257052.6]
["武汉",{"$nulls":4},464676,163483.9,48236]
[1,"航发智慧物流园","武汉北驿物流有限公司",2025,2026,69876,{"v":59081.8,"d":"59081.80"},{"v":14475,"d":"14475.00"},"在建","主体工程施工"]
[2,"中通供应链湖北管理中心项目","湖北中通物流有限公司",2025,2026,38400,{"v":33256.1,"d":"33256.10"},{"v":3715,"d":"3715.00"},"在建","主体工程施工"]
[3,"阳逻港铁水联运二期中欧班列集结中心","武汉中远海运港口码头有限公司",2025,2027,12200,{"v":6100,"d":"6100.00"},{"v":6100,"d":"6100.00"},"在建","主体工程施工"]
[4,"极兔速递华中物流枢纽基地项目","湖北展智能源实业有限公司",2025,2027,65000,{"v":23946,"d":"23946.00"},{"v":23946,"d":"23946.00"},"在建","主体工程施工"]
[5,"中欧班列配套多式联运中转中心项目","武汉港航建设集团有限公司",2024,2030,119200,{"v":41100,"d":"41100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","一期项目已基本完工；二期项目正在编制可研"]
[6,"新开发银行贷款长江中游（武汉）智慧物流枢纽项目铁路工业站子项","武汉化工物流有限公司",2025,2027,160000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工"]
["黄石",{"$nulls":4},50000,23230.9,10873.9]
[1,"黄石新港国胜智慧公路港项目","黄石新港国胜智慧公路港项目",2024,2025,50000,{"v":23230.9,"d":"23230.90"},{"v":10873.9,"d":"10873.90"},"在建","1#仓库土建施工完成，钢结构主体施工完成，室内给排水完成，室内消防完成50%；2#高标仓库桩基、基础垫层完成；4#集装箱仓库桩基完成；5#物流中心桩基、基础承台梁完成；6#附属用房地下室顶板完成"]
["十堰",{"$nulls":4},374192.28,31206,20748]
[1,"十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","十堰市城控物流发展有限公司",2024,2027,138000,{"v":11047,"d":"11047.00"},{"v":589,"d":"589.00"},"前期","项目已完成涉铁资产征收回购，已入国家重大项目用地保障项目清单，项目正进行还建工作。"]
[2,"十堰市城发仓储物流中心","十堰城发保税物流有限公司",2025,2026,26000,{"v":18883,"d":"18883.00"},{"v":18883,"d":"18883.00"},"在建","前期工作已完成，项目主体建设框架已建成。"]
[3,"寿康永乐智能化物流设备升级改造","湖北寿康永乐商贸集团有限公司",2025,2027,4650,{"v":794,"d":"794.00"},{"v":794,"d":"794.00"},"在建","已采购4辆7.6米、17辆4.2米的冷藏车、38台叉车，塑料托盘1350个，木质托6000个，低温库卸货升降平台一批、安装粮食库控温除湿设备"]
[4,"十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","湖北大明实业集团有限公司",2026,2027,6500,{"v":482,"d":"482.00"},{"v":482,"d":"482.00"},"在建","对园区供水管网进、供电线路的智能化升级以及配套设施改造，屋顶防水更新施工等基础设施改造.已确定信息化职能系统开发单位。"]
[5,"十堰武当山机场航空物流园项目","十堰武当山机场集团有限公司",2026,2027,8000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","正在开展项目可研报告编制工作"]
[6,"丹江口市陈家港铁水公空联运基地","丹江口市交通投资有限公司",2025,2027,191042.28,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","一期用地406.4亩已批复，已完成场平约300亩,铁路专用线部分用地预审和规划选址意见已上报省自然资源厅等待上会审查；防洪影响评价报告、通航论证报告均已编制完成"]
["宜昌",{"$nulls":4},430662.55,{"v":44619,"d":"44619.00"},{"v":31627,"d":"31627.00"}]
[1,"长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","长阳云泰项目管理有限责任公司",2025,2027,{"v":68178.59,"d":"68179"},{"v":23505,"d":"23505.00"},{"v":10513,"d":"10513.00"},"在建","主体施工"]
[2,"三峡建材物流园","宜昌鑫源投资有限公司",2025,2027,39433,{"v":5236,"d":"5236.00"},{"v":5236,"d":"5236.00"},"在建","场平和基础施工"]
[3,"宜都市陆城综合物流运输廊道","宜都市国通投资开发有限责任公司",2026,2027,47633,{"v":7115,"d":"7115.00"},{"v":7115,"d":"7115.00"},"在建","场平和基础施工，配套工程施工。"]
[4,"三峡智慧航空物流产业园","宜昌三峡机场物流有限公司",2026,2027,102000,{"v":8763,"d":"8763.00"},{"v":8763,"d":"8763.00"},"在建","场平和基础施工，仓库主体施工。"]
[5,"当阳市坝陵化工园区综合物流园","当阳市国投集团",2026,2028,30000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","工可已编制"]
[6,"远安县物流中心提能升级项目","远安县交通运输局",2026,2030,2000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","谋划前期项目建设方案"]
[7,"宜昌市智慧物流集散中心","宜昌万臻电商物流园有限公司",2026,2028,{"v":104241.96,"d":"104242"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","正在场坪施工"]
[8,"宜都市枝城多式联运临港物流园","宜都市国通港口集团有限公司",2026,2030,37176,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","已完成项目备案，完成初步设计编制"]
["襄阳",{"$nulls":4},329000,64886,34744]
[1,"玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","玉湖冷链物流（襄阳）有限公司","2024年6月","2026年12月",100000,{"v":23167,"d":"23167.00"},{"v":11160,"d":"11160.00"},"在建","项目已完工，正在进行试运营。"]
[2,"传化鄂西北智慧物流中心项目","襄阳传化供应链管理有限公司","2026年5月","2026年10月",15000,2716,2716,"在建","已完成12#-16#、17#-21#、22#、23#分拣中心钢柱钢梁安装、防雷接地系统施工。"]
[3,"武汉港航襄阳智慧物流园","襄阳港建物流有限公司","2024年7月","2026年10月",20000,{"v":16821,"d":"16821.00"},{"v":6642,"d":"6642.00"},"在建","正在进行冷链仓地坪防水、ALC墙板、消防管道、雨棚施工。"]
[4,"唐白河港散货转运中心项目","襄州区交通建设投资有限公司","2026年1月","2027-12-01",11000,{"v":1125,"d":"1125.00"},{"v":1125,"d":"1125.00"},"在建","正在进行综合楼水电安装，1号变电站砌体，散货仓库短柱施工。"]
[5,"汉江襄阳（小河）港多式联运物流园","襄阳小河临港发展集团有限公司","2026年1月","2027-11-01",103000,{"v":6290,"d":"6290.00"},{"v":6290,"d":"6290.00"},"在建","正在进行1#2#智能分拣中心屋面结构施工及大宗商品流通中心主体结构施工。"]
[6,"襄州区大宗商品多式联运交易中心","国储五三八处",2024,2026,25000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","前期工作，正在办理新增70亩用地手续。"]
[7,"综合性供应链产业园区（中国有机谷供应链智慧产业园、谷城智慧冷链物流供应链产业园）","谷城县供销合作社联合社、华夏创谷电子商务有限公司",2024,2026,35000,{"v":14767,"d":"14767.00"},{"v":6811,"d":"6811.00"},"在建","正在进行外墙装饰装修、门窗安装、冷库保温、园区管网道路施工。"]
[8,"南漳县现代智能物流园区","南漳县全域空间整治管理有限公司",2026,2028,20000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","正在进行前期工作。可行性研究报告已通过专业评审。"]
["鄂州",{"$nulls":4},134490,81333.1,5507.5]
[1,"湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园","湖北交投鄂州投资开发有限公司",2019,2030,134490,{"v":81333.1,"d":"81333.10"},{"v":5507.5,"d":"5507.50"},"在建","物流园启动区及一期已完工。二期冷链物流基地项目1#干库库内回填工作已全部完成，2#冷库主体一层梁板混凝土浇筑完毕，外架搭设同步推进中。人才公寓项目两栋公寓屋面及女儿墙抹灰均已完工。3#公寓室内抹灰进入收尾，腻子及外墙施工有序推进，安装工程同步展开；4#公寓进度相对领先，室内抹灰已全面完成，腻子与装修施工过半，外墙及安装工程进度较快。应急库项目3#库月台地坪全部完成，防火墙开始施工；4#库库内及月台地坪均已完工，室外管线工程正按计划敷设中"]
["荆门",{"$nulls":4},510908.32,150792.27,23553]
[1,"弘业现代物流产业园","荆门市弘业物流有限公司",2020.7,2026.05,41000,{"v":41004,"d":"41004.00"},{"v":849,"d":"849.00"},"建成投产","完成4-7号仓库建设并通过竣工验收。项目完工。"]
[2,"宏茂全球通运项目","荆门市宏茂物流有限公司",2026.01,2028.12,50000,{"v":3274,"d":"3274.00"},{"v":3274,"d":"3274.00"},"在建","完成办公楼基础结构施工。"]
[3,"沙洋多式联运现代物流园","湖北汉江新港投资发展有限公司",2023.01,2027.12,121829,{"v":98877,"d":"98877.00"},{"v":19430,"d":"19430.00"},"在建","占用农业灌溉排水措施施工完成；清表累计完成15万m³；池塘清淤累计完成6.7万m³；陆域填方累计完成26.6万m³；陆域挖方累计3.5万m³。降水开挖排水沟累计3.48万m³。降水施工累计完成31.88万m²。强夯垫层累计完成31.88万m³；满夯累计完成31.88万m²；已检测完成并满足设计要求的30.6万m²；预制C50高强度联锁块累计完成16088m³；综合楼及食堂候工楼已完成主体工程；PHC500预应力管桩累计完成477根；PHC600预应力管桩累计完成2442根；圆管涵涵管安装累计完成800米；1#、2#和3#转运站完成主体结构施工；BC1、2皮带机钢结构外棚施工完成；构筑物：原水池、污水处理池及散货污水处理站施工完成；1#和2#变电所主体结构施工完成；1号门卫浇筑完成；1#消防水池施工完成；2号消防水池主体浇筑完成；堆场雨水明沟完成3593米；消防除尘给水泵房完成主体结构；围墙基础累计完成2506米；3-(1-3)皮带机廊道主体浇筑完成；4#、5#和6#转运站已施工完成，5、6号转运站砌筑砌块砖和二次构造施工；路面水稳铺设已完成5万平方米；气膜棚基础浇筑3727米，墙身浇筑3625米；BC1A/B两条皮带机主体安装已完成；BC2A/B两条皮带机主体安装已完成；BC3C皮带机主体安装已完成；BC4A皮带机廊道主体施工完成；3台斗轮堆取料机设备主体结构已安装完成，第四台斗轮堆取料机设备已生产完成。"]
[4,"京山市公铁物流中心","京山市京源实业投资集团有限公司",2026,2030,71800,6509.27,{"v":0,"d":"0.00"},"前期","1.前期用地500亩已征地挂牌，其中196亩已完成拆迁工作；\n2.项目可行性研究报告、项目环评已批复、初步设计优化待批；\n3.正开展部门及相关企业镜调工作。"]
[5,"新材料工业品智慧物流园","中仓（湖北）能源实业有限公司",2025,2026,69979.32,{"v":1128,"d":"1128.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","征地预缴财政500万元，征地农户补偿60万元，高标准农田补建68万元，前期可研、评估、勘测、管理费用、销售费用、融资成本500万元"]
[6,"长荆铁路（钟祥）公铁联运集装箱物流园","钟祥市交通投资有限公司、湖北长荆铁路有限责任公司",2025,2030,25300,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","前期投资450.66万元。其中可研文件编制费用51.37万元；工程测量费（初测）25.29万元；效果图制作4万元；进场道路及土方回填20万元；青苗补偿350万元"]
[7,"屈家岭智慧物流园","湖北五三振农创业投资管理有限责任公司",2026,2027,31000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","前期投资约1012万元。主要用于土地摘牌出让、税费，规划方案和初步设计、地勘编制等费用"]
[8,"东方冷链智慧物流配送中心","荆门市东方百货大厦",2026,2028,100000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","已确认投资单位，完成项目洽谈。"]
["孝感",{"$nulls":4},716000,17483,4112]
[1,"应城市智慧冷链仓储物流园","应城市蒲鑫国有资本投资运营公司",2025,2027,50000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工","前期手续已完成，投资主体已确定，预计2026年下半年开工。"]
[2,"孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","湖北正鑫电子科技有限公司",2025,2027,66000,{"v":17483,"d":"17483.00"},{"v":4112,"d":"4112.00"},"在建","二期项目B1-B3,二层结构板混凝土浇筑完成，三层架子搭设完成 B5-7墙柱钢筋绑扎完成二层支模完成，B9-B11基础开挖回填完成B12首层墙柱钢筋绑扎完成二层支模完成。B1-B3,B5-7，B9-B12承台基础施工完成。B1-B3，B1-B3,B5-7,B9-B11地梁施工完成。B14-B16首层地梁完成首层结构板浇筑工完成。工人生活区安置完成100%,B2-B3外墙防水完成40%"]
[3,"京汉粤大通道孝感国家综合货运枢纽",null,2026,2035,600000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","正在加紧编制可行性报告。项目目前还未进入实质性建设阶段"]
["荆州",{"$nulls":4},301868,31184.1,10899]
[1,"公安县多式联运综合物流园","湖北泓港实业有限公司",2022,2025,166500,{"v":19525.1,"d":"19525.10"},{"v":2740.5,"d":"2740.50"},"在建","办公楼室内装修开始推进墙面腻子多层批刮、底漆、面漆涂刷施工工作，工人与机械使用成本"]
[2,"荆州经开区智能仓储物流园项目","荆州市嘉楚投资有限公司",2025,2027,51368,{"v":3900.5,"d":"3900.50"},{"v":400,"d":"400.00"},"前期","土方回填"]
[3,"中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","公安县供销商贸物流有限公司",2025,2027,45000,{"v":7758.5,"d":"7758.50"},{"v":7758.5,"d":"7758.50"},"在建","完成土建、装饰、机电、消防、市政等工程"]
[4,"监利市港口物流园（城区园）","监利市丰盈交通投资有限公司",2026,2027,39000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工","目前该项目已完成项目备案和建设用地勘测定界图。可研报告正在编制，并已同步开展建设用地征地报批手续。"]
["黄冈",{"$nulls":4},138764.5,53789.6,16799.2]
[1,"鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","黄冈市城投建设工程有限公司",202501,202612,138764.5,{"v":53789.6,"d":"53789.60"},{"v":16799.2,"d":"16799.20"},"在建","分拨中心光伏板完成90%"]
["咸宁",{"$nulls":4},410209.77999999997,35391,24965]
[1,"崇阳县国家级综合物流枢纽及配套设施建设项目","崇阳县交通投资集团",2025,2028,143567.13,{"v":6630,"d":"6630.00"},{"v":3462,"d":"3462.00"},"在建","中德联创及仓聚惠商贸流通中心内部装修、邮政及创轩快递分拣中心、零担物流区基础施工，钢结构施工。"]
[2,"咸宁高新区冻库冷链项目（一期）","咸宁高新产业投资有限公司",2026,2027,40319,{"v":21503,"d":"21503.00"},{"v":21503,"d":"21503.00"},"在建","1.B1消防水电安装安装。\n2.B2室外散水沟开挖、室内消防、粉水沟粉刷施工。\n3.B3室外台阶抹灰、散水沟开挖施工。\n4.A1A轴屋面落水管安装、钢构修补收尾工作。\n5.A2雨棚及墙面板安装。\n6.综合楼油漆、水电施工。\n7.室外道路消防给水、强弱电管安装、路基施工。"]
[3,"咸安区数字物流产业园及基础设施建设项目","湖北省咸宁市恒运数智资产运营有限公司",2026,2028,55472,0,0,"前期","工可及初设批复已完成"]
[4,"通山县特色农产品现代物流基地建设项目","通山县启畅仓储服务有限公司",2026,2028,50271.86,0,0,"前期","项目招投标程序已完成，目前正进行施工图设计，图纸初审已通过，目前正根据初审意见修改图纸"]
[5,"赤壁沿江公铁联运绿色物流中心项目","赤壁市交通运输局",2025,2030,110695,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","已完成可行性研究报告初稿 ，土地预审工作推进中。"]
[6,"咸宁城乡智慧物流园","咸安区商贸物流区",2025,2027,9884.79,7258,0,"在建","一期主体已建成，其中：1#仓储已建成并交付使用；2#仓储、3#综合楼主体已建成，在进行装修"]
["随州",{"$nulls":4},138171.89,12218.7,4005]
[1,"综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）","湖北楚运智贸供应链管理有限公司",2024,2028,47000,{"v":12218.7,"d":"12218.70"},{"v":4005,"d":"4005.00"},"在建","2026年07月，1#、2#厂房屋面板安装完成70%，重载地面浇筑完成50%；3#、4#厂房水电安装完成，窗户安装完成；6#综合楼装饰工程完成90%，正推进室外道路、围墙、管网等室外配套施工工作。"]
[2,"随州综合仓储配送中心","随州市智慧产业有限公司",2026,2028,69626,0,0,"前期","项目已完成规划设计方案及可研报告，办理了建设用地规划许可证，正在进行招投标的申报工作。"]
[3,"广水市杨家寨公铁物流园项目---第一期广水市杨寨铁路货场（广水市华鑫冶金物流货场）","广水市创业创新产业发展投资有限公司",2024,2026,21545.89,0,0,"前期","目前已完成铁路土地租赁、地方土地招牌，完成地面附着物赔偿，取得项目建议书、可研、初设批复，完成勘察、设计、预算和财政评审，并与武汉铁路局项目管理公司签订了委托代建协议。项目管理共公司已经挂网招施工标，招标完成后，施工方案报铁路局审查后即可开工"]
["恩施",{"$nulls":4},100863,55916,17749]
[1,"巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","巴东县亿利国有资产管理有限公司",2023,2026,41863,{"v":37800,"d":"37800.00"},{"v":4800,"d":"4800.00"},"完工"]
[3,"鹤峰武陵山仓储物流园","湖北兴鹤交通投资有限公司",2024,2026,15000,{"v":9644,"d":"9644.00"},{"v":4477,"d":"4477.00"},"在建","主体施工"]
[4,"咸丰县综合物流园","咸丰县楚咸产业投资有限公司",2025,2027,44000,{"v":8472,"d":"8472.00"},{"v":8472,"d":"8472.00"},"在建","基础施工"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["仙桃",{"$nulls":4},43710.5,3234,3234]
[1,"仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","仙桃市高新技术产业投资有限公司",2025,2027,43710.5,{"v":3234,"d":"3234.00"},{"v":3234,"d":"3234.00"},"在建","正在加快推进项目建设"]
["天门",{"$nulls":4},80000,0,0]
[1,"天门市域公共综合物流园",null,2026,2030,80000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工","招商中"]
["潜江",{"$nulls":4},117975.7,38625.36,0]
[1,"潜江市农产品现代物流基础设施建设项目","潜江市信达物流发展有限公司",2025,2027,43975.7,0,0,"前期","前期工作准备"]
[2,"潜江现代农业科技示范园冷链物流中心项目","潜江交投集团拓达物流有限公司",2023,2030,50000,31625.36,0,"在建","一期项目主体建设已完工，消防系统调试、制冷设备调试等工作正在同步推进整改，整改完成后，将组织项目整体竣工验收。"]
[3,"湖北潜电物流有限公司现代物流中心（一、二、三期）","湖北潜电物流有限公司",2021,2027,24000,7000,0,"在建","项目一、二期项目已完工，三期项目因为客观原因暂时没有推进，还在准备中"]