{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,16],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[2,8,3,11],[2,12,2,16],[4,9,4,11],[4,15,4,16],[5,9,5,11],[6,9,6,11],[6,15,6,16],[7,9,7,11],[8,9,8,11],[9,9,9,11],[10,9,10,11],[11,9,11,11],[12,9,12,11],[13,9,13,11],[14,9,14,11],[14,15,14,16],[15,9,15,11],[15,15,15,16],[16,9,16,11],[17,9,17,11],[18,9,18,11],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11],[22,9,22,11],[22,15,22,16],[23,9,23,11],[24,9,24,11],[25,9,25,11],[26,9,26,11],[27,9,27,11],[28,9,28,11],[29,9,29,11],[30,9,30,11],[31,9,31,11],[32,9,32,11],[33,9,33,11],[34,9,34,11],[35,9,35,11],[36,9,36,11],[37,9,37,11],[38,9,38,11],[39,9,39,11],[40,9,40,11],[41,9,41,11],[42,9,42,11],[42,15,42,16],[43,9,43,11],[44,9,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["（经济强县项目）湖北省交通物流基础设施投资统计报表（7月月报） "]
["全省货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年7月）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设\n单位名称","总投资\n(万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
[{"$nulls":6},"合计","其中：本月完成投资",{"$nulls":7},"工可","初设"]
[1,"西马国际（黄石）智慧物流园","西马（黄石）供应链有限公司",37000,{"v":10321,"d":"10321.00"},7000,{"v":2366,"d":"2366.00"},{"v":50,"d":"50.00"},"在建","综合办公楼已封顶，1、4楼已装修完成，2楼正在装修施工；一期2#厂房钢结构主体已立柱，轨道梁及屋面梁，已完成100%；行车已安装；4#厂房基础已完成，钢结构主体已完成；屋面瓦已完成；墙面瓦已完成25%；厂房道路铺设脊背水纹阶段，一期园区道路正在施工，已完成95%；园区大门门楼主体已完成；室外堆场行车梁已完成；小车停车棚铺设脊背水纹已完成。小车停车棚铺设脊背水纹已完成。近园中路次门卫室施工中。大门已完成%90，一期绿化已完成。倒班楼打桩已完成。1#3#5#桩基工程已完成。",{"$nulls":5},"备案证号：2311-420206-04-01-223643"]
[2,"黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","大冶市丰畅商贸集团有限公司",30000,{"v":5516,"d":"5516.00"},5000,{"v":1306,"d":"1306.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停","因建设程序问题停工",{"$nulls":5},"备案证号：2211-420281-04-01-496447"]
[3,"大冶湖高新智慧物流港项目（城西北供应链服务中心）","湖北元创建设开发有限公司",8000,{"v":2932.3,"d":"2932.30"},8000,{"v":2932.3,"d":"2932.30"},{"v":800,"d":"800.00"},"在建","1、3#、5#仓库基础已完成，钢结构构件在厂家制作中；\n2、4#仓库砌体及门窗拆除完成；\n4、现场余土外运完成85%。\n5、室外雨污管网工程完成85%",{"$nulls":5},"备案证号：2512-420281-04-01-542539"]
[4,"秭归县脐橙产业综合物流中心","秭归县楚元控股集团有限责任公司",70718,{"v":40797,"d":"40797.00"},1000,{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","完工",{"$nulls":5},"备案证:2207-420527-04-01-681757"]
[5,"宜都供销商贸物流园","宜都市供销商贸物流有限公司",50000,{"v":31465,"d":"31465.00"},12000,{"v":5166,"d":"5166.00"},{"v":650,"d":"650.00"},"收尾","一期主体装饰装修基本完成，正在进行配套工程施工。",{"$nulls":5},"登记备案项目代码:2308-420581-04-01-372567"]
[6,"长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","长阳云泰项目管理有限责任公司",{"v":68178.59,"d":"68179"},{"v":23505,"d":"23505.00"},13000,{"v":10513,"d":"10513.00"},{"v":1063,"d":"1063.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"长发改审批〔2023〕233号","长发改审批〔2024〕134号"]
[7,"宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","兴山县峡口港有限责任公司",50431,{"v":13411,"d":"13411.00"},10000,{"v":13411,"d":"13411.00"},{"v":2123,"d":"2123.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"2405-420526-04-01-605618"]
[8,"枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","枝江港化城乡开发投资有限公司",18408,{"v":7814,"d":"7814.00"},10000,{"v":7814,"d":"7814.00"},{"v":669,"d":"669.00"},"在建","场平和基础施工，仓库主体施工。",{"$nulls":5},"2312-420583-04-01-882321"]
[9,"宜都市陆城综合物流运输廊道","宜都市国通投资开发有限责任公司",47633,{"v":7115,"d":"7115.00"},8000,{"v":7115,"d":"7115.00"},{"v":350,"d":"350.00"},"在建","场平和基础施工，配套工程施工。",{"$nulls":5},"都发改审批〔2024〕189号","都发改审批〔2024〕207号"]
[10,"老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","老河口市绿沃投资有限公司",4000,{"v":4000,"d":"4000.00"},4000,{"v":4000,"d":"4000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":5},"河发改财贸（2024）3号"]
[11,"谷城县城乡智慧仓储物流产业园","谷城县供销合作社联合社",20852,{"v":14767,"d":"14767.00"},12851,{"v":6811,"d":"6811.00"},{"v":863,"d":"863.00"},"在建","正在进行外墙装饰装修、门窗安装、冷库保温、园区管网道路施工。",{"$nulls":5},"宜发改审批(2022〕158号"]
[12,"沙洋多式联运现代物流园","湖北汉江新港投资发展有限公司",121829,{"v":98877,"d":"98877.00"},30000,{"v":19430,"d":"19430.00"},{"v":2920,"d":"2920.00"},"在建","占用农业灌溉排水措施施工完成；清表累计完成15万m³；池塘清淤累计完成6.7万m³；陆域填方累计完成26.6万m³；陆域挖方累计3.5万m³。降水开挖排水沟累计3.48万m³。降水施工累计完成31.88万m²。强夯垫层累计完成31.88万m³；满夯累计完成31.88万m²；已检测完成并满足设计要求的30.6万m²；预制C50高强度联锁块累计完成16088m³；综合楼及食堂候工楼已完成主体工程；PHC500预应力管桩累计完成477根；PHC600预应力管桩累计完成2442根；圆管涵涵管安装累计完成800米；1#、2#和3#转运站完成主体结构施工；BC1、2皮带机钢结构外棚施工完成；构筑物：原水池、污水处理池及散货污水处理站施工完成；1#和2#变电所主体结构施工完成；1号门卫浇筑完成；1#消防水池施工完成；2号消防水池主体浇筑完成；堆场雨水明沟完成3503米；消防除尘给水泵房完成主体结构；围墙基础累计完成2506米；3-(1-3)皮带机廊道主体浇筑完成；4#转运站已施工完成；5#转运站已施工完成；6#转运站已施工完2层；路面水稳铺设已完成5万平方米；气膜棚基础浇筑3727米，墙身浇筑3625米；BC1A/B两条皮带机主体安装已完成；BC2A/B两条皮带机主体安装已完成；BC3C皮带机主体安装已完成；3台斗轮堆取料机设备主体结构已安装完成，第四台斗轮堆取料机设备已生产完成。",null,null,357333,4910,null,"备案证号：2106-420822-89-01-945172"]
[13,"大悟县电商物流产业园","大悟县开发区",31000,{"v":13083,"d":"13083.00"},5600,{"v":13083,"d":"13083.00"},{"v":1480,"d":"1480.00"},"在建","已完成A#物流厂房基础施工，B#综合楼施工，基坑回填工作完成，正在开展A#物流厂房装饰装修施工，B#综合楼三层施工。",null,null,42000,null,null,"登记备案项目代码：2206-420922-04-01-641747","建字第\n420922202300025号"]
[14,"应城市智慧冷链仓储物流园","应城市蒲鑫国有资本投资运营公司",50000,{"v":0,"d":"0.00"},6000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工","前期手续已完成，投资主体已确定，预计2026年下半年开工。",null,null,160000,null,null,"登记备案项目代码：2507-420981-04-01-775662","施工许可证编号：4209812024012010001"]
[15,"孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","湖北正鑫电子科技有限公司",66000,{"v":17483,"d":"17483.00"},10000,{"v":4112,"d":"4112.00"},{"v":1100,"d":"1100.00"},"在建","二期项目B1-B3,B5-7，B9-B12基础开挖回填完成。B1-B3,B5-7，B9-B12承台基础施工完成。B1-B3，B1-B3,B5-7,B9-B11地梁施工完成。B1-B3，B1-B3,B5-7,B9-B11首层回填完成，B1消防水池基础施工完成。现场塔吊安装完成，钢筋加工棚安装完成，现场临建照明安装完成，工人生活区安置完成60%",null,null,157005,null,null,"登记备案项目编号：2501-420921-04-01-940447","4209002504150201-TX-001"]
[16,"安陆市城乡冷链物流配送中心","安陆涢府投资集团有限公司",32638,{"v":9731,"d":"9731.00"},12500,{"v":9731,"d":"9731.00"},{"v":1050,"d":"1050.00"},"在建","项目地块房屋拆迁排障已完成，场地平整完成45%，施工用电变压器已安装，施工用水已开工，办公用房已搭建，场地平整累计完成80%，一期临时施工道路累计完成90%（本月完成40%），综合楼及1#2#农产品加工厂及综合楼主体结构完成。2号楼农产品加工厂砌体施工中；综合楼及1#农产品加工厂砌体施工准备中。1#仓储配送中心，2#物流仓库基坑开挖中。",null,null,101656,null,null,"2302-420982-04-01-121079"]
[17,"松滋市星络物流园","松滋市主城区金松大道南侧",22000,{"v":20507,"d":"20507.00"},2000,{"v":1610,"d":"1610.00"},{"v":175,"d":"175.00"},"收尾","B-C库改造",{"$nulls":5},"星络物流园：工程规划许可证：建字第421087202200014号；用地规划许可证：地字第421087202100082号"]
[18,"公安县多式联运综合物流园","湖北泓港实业有限公司",166500,{"v":19525.1,"d":"19525.10"},10000,{"v":2740.5,"d":"2740.50"},{"v":116,"d":"116.00"},"在建","办公楼室内装修完成墙面涂刷施工及场地清洁、阶段性收尾整改工作，工人与机械使用成本",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2110-421022-04-01-828440"]
[19,"中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","公安县供销商贸物流有限公司",45000,{"v":7758.5,"d":"7758.50"},11000,{"v":7758.5,"d":"7758.50"},{"v":1600.1,"d":"1600.10"},"在建","完成土建、装饰、机电、消防、市政等工程",{"$nulls":5},"公发改审批（2022）242号"]
[20,"同洲智慧物流园","湖北同洲信息港有限公司",30000,{"v":1989.9,"d":"1989.90"},1500,{"v":1061,"d":"1061.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","综合楼装饰装修、园区道路标识标线施划",null,null,75988,25000,0]
[21,"大别山智慧物流产业园","英山县九昇基础设施建设有限公司",23000,{"v":21256,"d":"21256.00"},4514,{"v":3661,"d":"3661.00"},{"v":517,"d":"517.00"},"二期在建","屋面钢结构安装",{"$nulls":5},"鄂规工程421124202401002号","英发改审批[2023]104号"]
[22,"武穴市供销社集采集配综合服务中心工程","武穴市濒湖建设投资有限公司",40000,{"v":27036.3,"d":"27036.30"},8000,{"v":4050.7,"d":"4050.70"},{"v":362.7,"d":"362.70"},"在建","冷冻库主体结构及外部装修全部完成，正在进行设备招采",{"$nulls":5},"建字第179号建字第177号建字第178号","武发改审\n〔2024〕80号〔2024〕78号〔2024〕34号〔2024〕79号"]
[23,"罗田县综合物流园","罗田县交通物流事业发展中心",35000,{"v":15646.9,"d":"15646.90"},12000,{"v":4823.5,"d":"4823.50"},{"v":521.5,"d":"521.50"},"在建","一期续建工程1#、2#仓库进行装修，室外配套工程进行管网施工、室外道路建设",{"$nulls":5},"罗发改审批服务[2023]80号","罗发改审批服务[2023] 88号"]
[24,"鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","黄冈市城投建设工程有限公司",138764.5,{"v":53789.6,"d":"53789.60"},10000,{"v":16799.2,"d":"16799.20"},{"v":2006,"d":"2006.00"},"在建","分拨中心光伏板完成90%",{"$nulls":5},"黄高发审批[2024]30号","黄高发审批[2024]41号"]
[25,"麻城市农产品综合物流园",null,35000,{"v":11509.5,"d":"11509.50"},10000,{"v":8235.7,"d":"8235.70"},{"v":1600.4,"d":"1600.40"},"在建","特色农产品配送中心主体结构施工完成"]
[26,"鄂湘赣商贸物流中心（一期）","通城县交通运输局",269000,{"v":62846,"d":"62846.00"},43600,{"v":30696,"d":"30696.00"},{"v":6260,"d":"6260.00"},"在建","地块二主体完工，全面开展二次结构、钢结构、外墙抹灰、机电及室外道路管网施工；地块三商业楼构造柱施工、智慧云仓框架梁板钢筋模板作业稳步推进；地块四保税仓桩基剩余20根，商业建筑基础工程、基坑支护施工同步进行。现场常态化安全管控，持续推进项目招商研讨工作。",{"$nulls":5},"隽发改审批【2024】8号","隽发改审批【2024】136号"]
[27,"嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","嘉鱼县交通建设集团有限公司",22950,{"v":2969,"d":"2969.00"},1000,{"v":1485,"d":"1485.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","本月无建设进展",{"$nulls":6},"2307-421221-04-01-617382"]
[28,"崇阳县国家级综合物流枢纽及配套设施建设项目","崇阳县交通投资集团",143567.13,{"v":6630,"d":"6630.00"},10000,{"v":3462,"d":"3462.00"},{"v":896,"d":"896.00"},"在建","中德联创及仓聚惠商贸流通中心内部装修、邮政及创轩快递分拣中心、零担物流区基础施工，钢结构施工。",{"$nulls":5},"项目建议书批复:崇发改字（2024）440号，","崇发改字〔2025〕311号"]
[29,"康华智慧物流园","湖北康华智慧物流园发展有限公司",1000,{"v":297,"d":"297.00"},900,{"v":297,"d":"297.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建"," 本月无建设内容"]
[30,"综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）","湖北楚运智贸供应链管理有限公司",47000,{"v":12218.7,"d":"12218.70"},6300,{"v":4005,"d":"4005.00"},{"v":630,"d":"630.00"},"在建","2026年07月，1#、2#厂房屋面板安装完成70%，重载地面浇筑完成50%；3#、4#厂房水电安装完成，窗户安装完成；6#综合楼装饰工程完成90%，正推进室外道路、围墙、管网等室外配套施工工作。"]
[31,"巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","巴东县亿利国有资产管理有限公司",41863,{"v":37800,"d":"37800.00"},3800,{"v":4800,"d":"4800.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","完工",{"$nulls":5},"巴发改审批〔2022〕92号","巴发改审批〔2022〕223号"]
[32,"恩施市七里坪物流园","恩施市福达产业投资有限公司",80000,{"v":50000,"d":"50000.00"},3000,{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","完工",{"$nulls":5},"项目备案：2202-422801-04-01-892004"]
[33,"鹤峰武陵山仓储物流园","湖北兴鹤交通投资有限公司",15000,{"v":9644,"d":"9644.00"},5000,{"v":4477,"d":"4477.00"},{"v":453,"d":"453.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"项目备案：2207-422828-04-01-175945"]
[34,"咸丰县综合物流园","咸丰县楚咸产业投资有限公司",44000,{"v":8472,"d":"8472.00"},15000,{"v":8472,"d":"8472.00"},{"v":647,"d":"647.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"咸发改审批〔2024〕261号","咸发改审批〔2025〕287号"]
[35,"来凤县龙凤物流园交通物流中心","来凤县鸿盛交通建设发展有限公司",112400,{"v":10735,"d":"10735.00"},15000,{"v":10735,"d":"10735.00"},{"v":1336,"d":"1336.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"来发改审批〔2022〕415号","来发改审批〔2022〕426号"]
[36,"宣恩县寄递物流园","宣恩天蓝生态环境建设投资有限公司",14992,{"v":7974,"d":"7974.00"},8000,{"v":7974,"d":"7974.00"},{"v":737,"d":"737.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"宣发改审〔2024〕233号","宣发改审〔2024〕265号"]
[37,"仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","仙桃市高新技术产业投资有限公司",43710.5,{"v":3234,"d":"3234.00"},19200,{"v":3234,"d":"3234.00"},{"v":684,"d":"684.00"},"在建","正在加快推进项目建设",{"$nulls":5},"可研批复：\n仙发改审批〔2025〕25号"]
[38,"职业工装产业集聚区仓储物流项目","湖北省职麦科技实业发展有限公司",80000,{"v":22387,"d":"22387.00"},20000,{"v":22387,"d":"22387.00"},{"v":4164,"d":"4164.00"},"在建","正在推进园区建设"]
[39,"中国虾谷冷链仓储物流园","潜江三乐农业科技有限公司",22000,{"v":11947.9,"d":"11947.90"},12000,{"v":1135,"d":"1135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停施工","1.先后购买竞得相邻3地块国有土地使用权，国有建设用地宗地编号分别是1号[2021]58,面积41859.98㎡，2号[2023]55,面积26521.75㎡，3号编号Q[2024]13,面积18556.43㎡，基本实现三通，项目正在加紧建设中；                                    2.项目前期规划设计、招投标等投入资金和准备工作基本完成，并缴纳产品展示中心城市基础设施配套费和防空地下室易地建设等各项规费；                                                 3.根据工程建设进度支付工程施工进度款和工程监理费；     4.产品展示中心框架结构施工、外墙幕墙安装和室内装饰装修，灯具、卫浴安装，电梯预定排产、中央空调安装，消防系统和水电监控系统等配套安装；                                        5.1号冷链仓储和小龙虾分拣打包车间F区和自由贸易区土建基础和钢构安装建设；                                                 6.园区整体规划和景观设计，园区道路、绿化和护栏配套建设。",{"$nulls":5},"2304-429005-04-01-882291"]
[40,"天门市物流中心建设项目","天门市\n高腾新投资发展有限公司",36835,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},30635,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},{"v":600,"d":"600.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"备案号\n2504-429006-04-05-772914"]
[41,"神农架物流园","国投集团交投公司",{"v":7440.35,"d":"7440"},7535.45,31,{"v":26.1,"d":"26.10"},{"v":0,"d":"0.00"},"收尾","园区路面及绿化",null,null,7852.21,null,null,"神发改审批【2021】88号","神发改审批【2022】55号"]