{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":20,"rows_kept":22,"merged":[[0,1,0,19],[1,6,2,10],[1,12,1,15],[2,13,2,14],[3,9,3,10],[3,11,4,14],[3,15,4,17],[4,0,8,0],[4,1,8,1],[4,2,8,2],[4,3,8,3],[4,4,8,4],[4,5,8,5],[4,6,8,6],[4,7,8,7],[4,8,8,8],[4,9,8,9],[4,10,8,10],[4,18,7,19],[5,11,8,11],[5,12,5,14],[5,15,8,15],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[7,16,8,16],[7,17,8,17],[8,12,8,14],[9,0,9,2],[9,12,9,14],[10,0,10,19],[11,12,11,14],[12,12,12,14],[13,12,13,14],[14,0,14,19],[15,12,15,14],[16,12,16,14],[17,0,17,5],[17,12,17,14],[18,0,18,19],[19,0,19,5],[19,12,19,14],[20,0,20,5],[20,11,20,19],[21,1,21,5],[21,11,21,13],[21,16,21,19],[23,0,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"湖北省道路客运站场投资统计年报表 （表1-1）"]
[{"$nulls":6},"2026-08-20"]
["填报单位：孝感市道路运输事业发展中心",{"$nulls":18}," "]
[{"$nulls":9},"自年初累计完成投资",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
["序  号","项目名称及站级","项目业主","建设性质","开工时间","竣工时间","计划总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","合计","其中：本月完成投资（万元）              ",{"$nulls":7},"项目前期工作批复文件"]
[{"$nulls":11},"建设阶段",{"$nulls":3},"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":16},"其中："]
[{"$nulls":12},"形象进度",{"$nulls":3},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
["一、部省计划投资建设项目"]
["  （一）县级以上客运站"]
[1,"沿江高铁汉川北站站前广场(综合客运枢纽)","汉川市汉江国有资本投资运营有限公司","续建",2024,2026,49500,47929,4500,1515,237,"开工","                            换乘中心内部装修及外墙施工中，西广场电力施工完成、公交站台施工完成，东侧商业体二构，粉刷，幕墙施工建设中，整体形象进度完成97%\n\n",{"$nulls":5},"川发改行审〔2023〕69号","川发改行审〔2023〕85号"]
[2,"孝感东城客运换乘中心(更名为汉十高铁孝感东综合交通枢纽)","孝感客运集团有限公司","续建",2025,2026,6378,3689,5173,1363,0,"开工","项目正进行设计变更调整，暂时停工。",{"$nulls":5},"211-420900-04-01-933445","孝发改审批[2020]104号"]
[3,"大悟县中心客运站（转型发展）","大悟县中心客运站","新建",2025,2026,600,0,300,0,0,"未开工","正在办理前期开工手续"]
["  （二）农村乡镇客运站"]
[]
["  （三）农村行政村客运候车亭"]
[]
["二、部省计划外社会投资项目"]
["小计"]
["合   计",{"$nulls":5},58487,51618,9973,2878,237]
[null,"单位负责人：付斌           统计负责人：熊腾              ",{"$nulls":5},"填表人：","谢祥",null,null,"联系电话：0712-2323865\n",{"$nulls":4},"报出日期：2026年8月20日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}