{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况","分市州规划内外项目完成情况","市州汇总"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":192,"n_cols":20,"rows_kept":192,"merged":[[0,0,0,14],[2,0,2,2],[2,16,2,17],[2,18,2,19],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[5,11,5,14],[6,1,6,5],[7,0,7,5],[7,11,7,14],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[9,12,9,14],[10,0,10,2],[10,12,10,14],[11,12,11,14],[12,12,12,14],[13,12,13,14],[14,12,14,14],[15,0,15,2],[15,12,15,14],[16,12,16,14],[17,12,17,14],[18,0,18,5],[18,11,18,14],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[20,12,20,14],[21,0,21,2],[21,12,21,14],[22,12,22,14],[23,12,23,14],[23,18,23,19],[24,0,24,1],[25,12,25,14],[25,18,25,19],[26,12,26,14],[27,12,27,14],[27,18,27,19],[28,12,28,14],[29,12,29,14],[30,0,30,5],[30,11,30,14],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[32,12,32,14],[34,12,34,14],[34,18,34,19],[35,12,35,14],[35,18,35,19],[36,12,36,14],[36,18,36,19],[37,12,37,14],[38,12,38,14],[39,12,39,14],[40,0,40,2],[40,12,40,14],[40,18,40,19],[41,12,41,14],[42,0,42,5],[42,11,42,14],[43,0,43,2],[44,0,44,2],[45,0,45,2],[46,12,46,14],[47,12,47,14],[48,12,48,14],[49,12,49,14],[50,12,50,14],[51,12,51,14],[52,12,52,14],[53,12,53,14],[54,12,54,14],[55,12,55,14],[57,12,57,14],[58,12,58,14],[59,12,59,14],[60,0,60,5],[60,11,60,14],[61,0,61,2],[62,0,62,2],[63,0,63,2],[64,12,64,14],[64,18,64,19],[65,12,65,14],[66,12,66,14],[67,12,67,14],[67,18,67,19],[68,12,68,14],[69,12,69,14],[70,12,70,14],[71,12,71,14],[72,12,72,14],[73,12,73,14],[74,12,74,14],[76,0,76,5],[76,11,76,14],[77,0,77,2],[78,0,78,2],[79,12,79,14],[80,12,80,14],[81,12,81,14],[82,12,82,14],[84,0,84,5],[84,11,84,14],[85,0,85,2],[86,0,86,2],[87,12,87,14],[88,12,88,14],[88,18,88,19],[89,12,89,14],[89,18,89,19],[90,12,90,14],[90,18,90,19],[91,12,91,14],[91,18,91,19],[92,12,92,14],[92,18,92,19],[93,12,93,14],[93,18,93,19],[94,12,94,14],[94,18,94,19],[96,12,96,14],[96,18,96,19],[97,0,97,5],[97,11,97,14],[98,0,98,2],[99,0,99,2],[100,0,100,2],[101,12,101,14],[102,12,102,14],[103,12,103,14],[104,12,104,14],[105,12,105,14],[107,12,107,14],[108,12,108,14],[109,0,109,5],[109,11,109,14],[110,0,110,2],[111,0,111,2],[112,0,112,2],[112,12,112,14],[113,12,113,14],[114,12,114,14],[115,12,115,14],[116,12,116,14],[117,12,117,14],[118,12,118,14],[118,18,118,19],[121,12,121,14],[122,12,122,14],[123,12,123,14],[124,0,124,5],[124,11,124,14],[125,0,125,2],[126,0,126,2],[127,0,127,2],[127,12,127,14],[128,12,128,14],[129,12,129,14],[130,12,130,14],[131,12,131,14],[132,12,132,14],[133,12,133,14],[135,12,135,14],[136,12,136,14],[137,0,137,5],[137,11,137,14],[138,0,138,2],[139,0,139,2],[140,12,140,14],[141,12,141,14],[142,12,142,14],[143,12,143,14],[144,12,144,14],[145,12,145,14],[146,12,146,14],[147,12,147,14],[149,0,149,5],[149,11,149,14],[150,0,150,2],[151,0,151,2],[152,0,152,2],[153,12,153,14],[155,12,155,14],[156,0,156,5],[156,11,156,14],[157,0,157,2],[158,0,158,2],[159,0,159,2],[160,12,160,14],[161,12,161,14],[162,12,162,14],[163,12,163,14],[164,12,164,14],[165,12,165,14],[167,0,167,5],[167,11,167,14],[168,0,168,2],[169,0,169,2],[170,12,170,14],[171,12,171,14],[172,0,172,2],[174,0,174,5],[174,11,174,14],[175,0,175,2],[176,0,176,2],[177,0,177,2],[179,12,179,14],[179,18,179,19],[180,0,180,5],[180,11,180,14],[181,0,181,2],[182,0,182,2],[183,12,183,14],[184,0,184,2],[186,0,186,5],[186,11,186,14],[187,0,187,2],[188,0,188,2],[189,12,189,14],[190,0,190,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（7月月报）"]
[]
["填报单位(签章）：湖北省道路运输事业发展中心"]
["全省货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年7月）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设\n单位名称","建设 性质","开工时间","竣工时间","总投资\n(万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资",{"$nulls":7},"工可","初设"]
[null,"合计",{"$nulls":4},5523606.669999999,1975025.4499999997,999610.7,{"v":699667.4999999999,"d":"699667.50"},{"v":94980.8,"d":"94980.80"}]
["武汉",{"$nulls":5},272476,{"v":146313.9,"d":"146313.90"},92800,{"v":72166,"d":"72166.00"},{"v":10116,"d":"10116.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},185476,{"v":122383.9,"d":"122383.90"},66800,{"v":48236,"d":"48236.00"},{"v":6716,"d":"6716.00"}]
[1,"航发智慧物流园","武汉北驿物流有限公司","新建",2025,2026,69876,{"v":59081.8,"d":"59081.80"},20000,{"v":14475,"d":"14475.00"},{"v":2500,"d":"2500.00"},"在建","主体工程施工"]
[2,"中通供应链湖北管理中心项目","湖北中通物流有限公司","新建",2025,2026,38400,{"v":33256.1,"d":"33256.10"},6400,{"v":3715,"d":"3715.00"},{"v":416,"d":"416.00"},"在建","主体工程施工"]
[3,"阳逻港铁水联运二期中欧班列集结中心","武汉中远海运港口码头有限公司","续建",2025,2027,12200,{"v":6100,"d":"6100.00"},6900,{"v":6100,"d":"6100.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"在建","主体工程施工"]
[4,"极兔速递华中物流枢纽基地项目","湖北展智能源实业有限公司","新建",2025,2027,65000,{"v":23946,"d":"23946.00"},33500,{"v":23946,"d":"23946.00"},{"v":3500,"d":"3500.00"},"在建","主体工程施工"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},87000,{"v":23930,"d":"23930.00"},26000,{"v":23930,"d":"23930.00"},{"v":3400,"d":"3400.00"}]
[5,"湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目","湖北迈睿达供应链股份有限公司","新建",2025,2027,65000,{"v":16630,"d":"16630.00"},16000,{"v":16630,"d":"16630.00"},{"v":2900,"d":"2900.00"},"在建","主体工程施工"]
[6,"华中地区化学品仓库项目","武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司","新建",2025,2026,22000,{"v":7300,"d":"7300.00"},10000,{"v":7300,"d":"7300.00"},{"v":500,"d":"500.00"},"在建","主体工程施工"]
["黄石",{"$nulls":5},607051,{"v":59500.2,"d":"59500.20"},72600,{"v":34978.2,"d":"34978.20"},{"v":7088.9,"d":"7088.90"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},422000,{"v":27230.9,"d":"27230.90"},20600,{"v":14873.9,"d":"14873.90"},{"v":5038.9,"d":"5038.90"}]
[1,"黄石新港国胜智慧公路港项目","黄石新港国胜智慧公路港项目","续建",2024,2025,50000,{"v":23230.9,"d":"23230.90"},2600,{"v":10873.9,"d":"10873.90"},{"v":5038.9,"d":"5038.90"},"在建","1#仓库土建施工完成，钢结构主体施工完成，室内给排水完成，室内消防完成50%；2#高标仓库桩基、基础垫层完成；4#集装箱仓库桩基完成；5#物流中心桩基、基础承台梁完成；6#附属用房地下室顶板完成",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2302-420206-04-01-674668"]
[2,"黄石新港现代物流枢纽项目","黄石新港开发有限公司","新建",2026,2029,372000,{"v":4000,"d":"4000.00"},18000,{"v":4000,"d":"4000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停施工","暂停施工",{"$nulls":5},"工可：鄂发改审批服务【2025】267号\n初设：黄发改审批【2025】119号"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},185051,{"v":32269.3,"d":"32269.30"},52000,{"v":20104.3,"d":"20104.30"},{"v":2050,"d":"2050.00"}]
[3,"西马国际（黄石）智慧物流园","西马（黄石）供应链有限公司","新建",2025,2027,37000,{"v":10321,"d":"10321.00"},7000,{"v":2366,"d":"2366.00"},{"v":50,"d":"50.00"},"在建","综合办公楼已封顶,1、4楼已装修完成,2楼正在装修施工;一期 2#厂房钢结构主体已立柱,轨道梁及屋面梁,已完成100%;行车已安装;4#厂房基础已完成,钢结构主体已完成;屋面瓦已完成;墙面瓦已完成25%;厂房道路铺设脊背水纹阶段,一期园区道路正在施工,已完成95%;园区大门门楼主体已完成;室外堆场行车梁已完成;小车停车棚铺设脊背水纹已完成。小车停车棚铺设脊背水纹已完成。近园中路次门卫室施工中。大门已完成 %90,一期绿化已完成。倒班楼打桩已完成。1#3#5#桩基工程已完成。",{"$nulls":5},"备案证号：2311-420206-04-01-223643"]
[4,"黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","大冶市丰畅商贸集团有限公司","新建",2025,2028,30000,{"v":5516,"d":"5516.00"},5000,{"v":1306,"d":"1306.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停","因建设程序问题停工",{"$nulls":5},"备案证号：2211-420281-04-01-496447"]
[5,"大冶湖高新智慧物流港项目（城西北供应链服务中心）","湖北元创建设开发有限公司","新建",{"v":2026.02,"d":"2026"},2026.12,8000,{"v":2932.3,"d":"2932.30"},8000,{"v":2932.3,"d":"2932.30"},{"v":800,"d":"800.00"},"在建","1、3#、5#仓库基础已完成，钢结构构件在厂家制作中；\n2、4#仓库砌体及门窗拆除完成；\n4、现场余土外运完成85%。\n5、室外雨污管网工程完成85%",{"$nulls":5},"备案证号：2512-420281-04-01-542539"]
[6,"东楚航空冷链物流中心","黄石市东楚物流集团有限公司","新建",2026,2028,76500,{"v":6100,"d":"6100.00"},12000,{"v":6100,"d":"6100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","因极端天气进度滞后"]
[7,"军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程项目","湖北畅建科技有限公司","新建",2024,2026,33551,7400,20000,7400,1200,"在建","1号线桩基、承台及短柱已完工.\n2号线桩基完成，目前正在承台开挖及破桩头施工。\n3号线桩基完成30%。\n4号线目前便道回填施工，土地征收完成部分。\n6号线桩基完成40%。\n7号线基础工程已完工，钢柱已安装完成，正在安装钢结构通廊。T7转运站2层结构浇筑完成。\n8号线基础工程已完工，钢结构安装已完成。T8转运站完成筏板和1层框架柱施工。\n9号线基础结构已完工，钢结构安装完成50%，T9转运站钢结构已完成。\n10号线基础结构已完工，钢结构安装已完成。T10转运站基础结构已完工。\n11号线目前正在清表放线。",{"$nulls":5},"阳发改审批【2024】142号"]
["十堰",{"$nulls":5},286934,{"v":79511,"d":"79511.00"},19200,{"v":27811,"d":"27811.00"},{"v":3799,"d":"3799.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},256340,{"v":78481,"d":"78481.00"},19200,{"v":26781,"d":"26781.00"},{"v":3799,"d":"3799.00"}]
[1,"十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","十堰市城控物流发展有限公司","续建",2024,2027,138000,{"v":11047,"d":"11047.00"},2000,{"v":589,"d":"589.00"},{"v":98,"d":"98.00"},"前期","项目已完成涉铁资产征收回购，已入国家重大项目用地保障项目清单，项目正进行环建工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2108-420300-04-01-343665"]
[2,"十堰市快递物流产业园二期（十堰市物流枢纽集疏运基地）","十堰市城控资产经营有限公司","续建",2022,2026,53190,{"v":20081,"d":"20081.00"},2000,{"v":2900,"d":"2900.00"},{"v":214,"d":"214.00"},"在建","项目一期已完工，二期项目已经动工，B1、E1、D7三个单体已工作；完成B4、B5、B6、B8厂房外立面装饰装修；B3、B7新建基础施工。",{"$nulls":5},"项目备案号：2020-420302-60-03-056680"]
[3,"供销云仓十堰电商产业园","湖北供销云仓电商物流有限公司","在建",2018,2026,28000,{"v":27194,"d":"27194.00"},2200,{"v":3133,"d":"3133.00"},{"v":372,"d":"372.00"},"在建","一期项目已完工。二期项目主体已完成，正在室内装修、路面修整及配套设施工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2018-420302-58-03-037136"]
[4,"十堰市城发仓储物流中心","十堰城发保税物流有限公司","新建",2025,2026,26000,{"v":18883,"d":"18883.00"},12000,{"v":18883,"d":"18883.00"},{"v":3047,"d":"3047.00"},"在建","前期工作已完成，项目主体建设框架已建成。",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
[5,"寿康永乐智能化物流设备升级改造","湖北寿康永乐商贸集团有限公司","改建",2025,2027,4650,{"v":794,"d":"794.00"},500,{"v":794,"d":"794.00"},{"v":58,"d":"58.00"},"在建","已采购4辆7.6米、17辆4.2米的冷藏车、38台叉车，塑料托盘1350个，木质托6000个，低温库卸货升降平台一批、安装粮食库控温除湿设备",{"$nulls":5},"备案证：2502-420304-04-02-212937"]
[6,"十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","湖北大明实业集团有限公司","改建",2026,2027,6500,{"v":482,"d":"482.00"},500,{"v":482,"d":"482.00"},{"v":10,"d":"10.00"},"在建","对园区供水管网进、供电线路的智能化升级以及配套设施改造，屋顶防水更新施工等基础设施改造.已确定信息化职能系统开发单位。",{"$nulls":5},"备案证：2503-420350-04-01- 557316"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},30594,{"v":1030,"d":"1030.00"},0,{"v":1030,"d":"1030.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"丹江口柑桔交易市场","丹江口市聚源产业发展有限公\n旬","新建",2025,2026,30594,{"v":1030,"d":"1030.00"},null,{"v":1030,"d":"1030.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","项目前期工作已完成，现正进行拆迁及场平工作",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
["宜昌",{"$nulls":5},596269.59,{"v":176155,"d":"176155.00"},{"v":122000,"d":"122000.00"},{"v":97567,"d":"97567.00"},{"v":11860,"d":"11860.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},415801.58999999997,{"v":153833,"d":"153833.00"},91000,{"v":75245,"d":"75245.00"},{"v":7019,"d":"7019.00"}]
[1,"秭归县脐橙产业综合物流中心","秭归县楚元控股集团有限责任公司","续建",2023,2026,70718,{"v":40797,"d":"40797.00"},1000,{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","完工",{"$nulls":5},"备案证:2207-420527-04-01-681757"]
[2,"宜都供销商贸物流园","宜都市供销商贸物流有限公司","新建",2023,2026,50000,{"v":31465,"d":"31465.00"},12000,{"v":5166,"d":"5166.00"},{"v":650,"d":"650.00"},"收尾","一期主体装饰装修基本完成，正在进行配套工程施工。",{"$nulls":5},"登记备案项目代码:2308-420581-04-01-372567"]
[3,"长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","长阳云泰项目管理有限责任公司","新建",2025,2027,{"v":68178.59,"d":"68179"},{"v":23505,"d":"23505.00"},13000,{"v":10513,"d":"10513.00"},{"v":1063,"d":"1063.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"长发改审批〔2023〕233号","长发改审批〔2024〕134号"]
[4,"宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","兴山县峡口港有限责任公司","新建",2024,2027,50431,{"v":13411,"d":"13411.00"},10000,{"v":13411,"d":"13411.00"},{"v":2123,"d":"2123.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"2405-420526-04-01-605618"]
[5,"杨家垱站物流设备更新改造项目","枝江市金润源绿色产业投资有限公司","新建",2025,2026,10000,{"v":6034,"d":"6034.00"},7000,{"v":6034,"d":"6034.00"},{"v":484,"d":"484.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"2403-420583-04-02-805348"]
[6,"三峡临空农贸物流园","宜昌市瀚益投资开发有限公司","新建",2026,2027,26000,{"v":10119,"d":"10119.00"},10000,{"v":10119,"d":"10119.00"},{"v":862,"d":"862.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"宜猇发改审批〔2024〕215","宜猇发改审批〔2024〕280号"]
[7,"湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目","湖北福滋源食品有限公司","新建",2025,2027,35000,{"v":8337,"d":"8337.00"},10000,{"v":8337,"d":"8337.00"},{"v":732,"d":"732.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"2503-420583-04-05-263670"]
[8,"枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","枝江港化城乡开发投资有限公司","新建",2025,2027,18408,{"v":7814,"d":"7814.00"},10000,{"v":7814,"d":"7814.00"},{"v":669,"d":"669.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"2312-420583-04-01-882321"]
[9,"三峡建材物流园","宜昌鑫源投资有限公司","新建",2025,2027,39433,{"v":5236,"d":"5236.00"},10000,{"v":5236,"d":"5236.00"},{"v":86,"d":"86.00"},"在建","场平和基础施工",{"$nulls":5},"夷发改财贸[2024]2号","夷发改财贸[2024]4号"]
[10,"宜都市陆城综合物流运输廊道","宜都市国通投资开发有限责任公司","新建",2026,2027,47633,{"v":7115,"d":"7115.00"},8000,{"v":7115,"d":"7115.00"},{"v":350,"d":"350.00"},"在建","场平和基础施工，配套工程施工。",{"$nulls":5},"都发改审批〔2024〕189号","都发改审批〔2024〕207号"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},180468,22322,31000,22322,4841]
[11,"湖北铁路集团磷资源物流产业园项目","湖北铁路集团绿色磷资源开发管理有限公司","新建",2026,2027,56468,3628,10000,3628,1930,"在建","场平和基础施工"]
[12,"传化公路港二期","宜昌传化公路港物流有限公司","新建",2025,2027,22000,{"v":9931,"d":"9931.00"},11000,{"v":9931,"d":"9931.00"},{"v":988,"d":"988.00"},"在建","主体施工。",{"$nulls":5},"2112-420505-04-01-764993"]
[13,"三峡智慧航空物流产业园","宜昌三峡机场物流有限公司","新建",2026,2027,102000,{"v":8763,"d":"8763.00"},10000,{"v":8763,"d":"8763.00"},{"v":1923,"d":"1923.00"},"在建","场平和基础施工，仓库主体施工。",{"$nulls":5},"2205-420505-04-05-740948"]
["襄阳",{"$nulls":5},459594,{"v":117708,"d":"117708.00"},75720,{"v":52407,"d":"52407.00"},{"v":6859,"d":"6859.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},459594,117708,75720,{"v":52407,"d":"52407.00"},{"v":6859,"d":"6859.00"}]
[1,"玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","玉湖冷链物流（襄阳）有限公司","续建","2024年6月","2026年12月",100000,{"v":23167,"d":"23167.00"},11000,{"v":11160,"d":"11160.00"},{"v":750,"d":"750.00"},"完工","项目已完工，正在进行试运营。",null,null,0,0,0,"备案号：2402-420606-04-01-927569","正在办理"]
[2,"襄阳市堂清物流园","襄阳市堂清物流有限公司","新建","2026年1月","2026年12月",19675,{"v":1648,"d":"1648.00"},4975,{"v":1648,"d":"1648.00"},{"v":202,"d":"202.00"},"在建","正在进行围墙、洗车水池、消防水池、蓄水池施工。",null,null,0,0,0,"鄂发改审批[2024]487号"]
[3,"传化鄂西北智慧物流中心项目","襄阳传化供应链管理有限公司","新建","2026年5月","2026年10月",15000,2716,5000,2716,724,"在建","已完成12#-16#、17#-21#、22#、23#分拣中心钢柱钢梁安装、防雷接地系统施工。",{"$nulls":5},"备案证：2308-420606-04-01-920794"]
[4,"武汉港航襄阳智慧物流园","襄阳港建物流有限公司","续建","2024年7月","2026年10月",20000,{"v":16821,"d":"16821.00"},9429,{"v":6642,"d":"6642.00"},{"v":1020,"d":"1020.00"},"在建","正在进行冷链仓地坪防水、ALC墙板、消防管道、雨棚施工。",{"$nulls":5},"备案号：2305-420607-04-01-485646"]
[5,"唐白河港散货转运中心项目","襄州区交通建设投资有限公司","新建","2026年1月","2027-12-01",11000,{"v":1125,"d":"1125.00"},2000,{"v":1125,"d":"1125.00"},{"v":208,"d":"208.00"},"在建","正在进行综合楼水电安装，1号变电站砌体，散货仓库短柱施工。",{"$nulls":5},"备案号：2310-420607-04-01-257655"]
[6,"汉江襄阳（小河）港多式联运物流园","襄阳小河临港发展集团有限公司","新建","2026年1月","2027-11-01",103000,{"v":6290,"d":"6290.00"},9500,{"v":6290,"d":"6290.00"},{"v":716,"d":"716.00"},"在建","正在进行1#2#智能分拣中心屋面结构施工及大宗商品流通中心主体结构施工。",{"$nulls":5},"宜发改审批     〔2022〕234号","宜发改审批(2024）49号"]
[7,"朱市站地方货场改扩建及配套基础设施建设项目","襄阳小河临港发展集团有限公司","改扩建","2024年7月","2026-06-01",6519,{"v":6519,"d":"6519.00"},3965,{"v":3965,"d":"3965.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":5},"宜发改审批(2022〕158号","宜发改审批    〔2023〕12号"]
[8,"新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)","襄阳小河临港发展集团有限公司","新建","2026年1月","2027-06-01",107900,{"v":6541,"d":"6541.00"},10000,{"v":6541,"d":"6541.00"},{"v":867,"d":"867.00"},"在建","正在进行框架涵施工及小河港特大桥承台、墩身施工。",{"$nulls":5},"鄂发改审批〔2024〕40号","宜发改审批〔2024〕197号"]
[9,"老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","老河口市绿沃投资有限公司","新建","2026年1月","2026年12月",4000,{"v":4000,"d":"4000.00"},4000,{"v":4000,"d":"4000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工","项目已完工，正在进行试运营。",{"$nulls":5},"河发改财贸（2024）3号"]
[10,"谷城县城乡智慧仓储物流产业园","谷城县供销合作社联合社","续建","2025年1月","2026年12月",20852,{"v":14767,"d":"14767.00"},12851,{"v":6811,"d":"6811.00"},{"v":863,"d":"863.00"},"在建","正在进行外墙装饰装修、门窗安装、冷库保温、园区管网道路施工。",{"$nulls":5},"谷发改审批[2024]131号","谷发改审批[2024]310号"]
[11,"襄阳高新区物流发展中心项目—冷链产业集成中心","襄阳高欣冷链服务有限公司","续建",2024,2027,51648,{"v":34114,"d":"34114.00"},3000,{"v":1509,"d":"1509.00"},{"v":1509,"d":"1509.00"},"在建","完成综合楼食堂设备安装、完成冷库、弱电系统、智能化系统。",{"$nulls":5},"高新(2023)007号","襄高发改审批发〔2023〕31号"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["鄂州",{"$nulls":5},270490,{"v":168095.2,"d":"168095.20"},21000,{"v":11039.1,"d":"11039.10"},{"v":785,"d":"785.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园","湖北交投鄂州投资开发有限公司","续建",2019,2030,134490,{"v":81333.1,"d":"81333.10"},10000,{"v":5507.5,"d":"5507.50"},{"v":585,"d":"585.00"},"在建","物流园启动区及一期已完工。二期冷链物流基地2#冷库的盘扣式外脚手架搭设、地坪通风层梁板混凝土浇筑及内架模板拆除均已完工。人才公寓方面，3#、4#楼室内给排水、消防、电气等安装工程，以及墙面腻子涂料、复合地板、饰面砖、吊顶、外墙抹灰、保温、防水和门窗安装等各分项均处于施工或收尾阶段。应急库项目中，3#库防火墙施工持续推进，室外雨水及消防管网工程也已全面展开。整体各项目按计划有序推进。",null,null,113158,null,null,"备案类工程。 备案号：2019-420703-72-03-003998","图审合格书编号：H-420802-FKG03-181116-17014-0169"]
[2,"武汉万吨·华中冷链港","武汉万吨冷储物流有限公司","续建",2019,2028,100000,{"v":63258.1,"d":"63258.10"},3000,{"v":1331.6,"d":"1331.60"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停施工",{"$nulls":3},30000,0,0,"备案类工程。 备案号：2017-420796-59-03-125579；2020-420796-59-03-060044","图审合格书编号：H-420804-FKG03-190614-17014-0057；H-420804-FKG03-180613-17014-0076"]
[3,"九州通沃田国际供应链中心项目","湖北沃田供应链服务有限公司","续建",2023,2027,36000,{"v":23504,"d":"23504.00"},8000,{"v":4200,"d":"4200.00"},{"v":200,"d":"200.00"},"在建","厂区光伏施工完成98%",null,null,30000,0,0,"施工许可证：420717202312110199","图审合格书编号：4207992311240201-TX-001"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["荆门",{"$nulls":5},490780.6,{"v":295741.1,"d":"295741.10"},83010.7,{"v":60931.2,"d":"60931.20"},{"v":6251,"d":"6251.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},484780.6,{"v":293941.1,"d":"293941.10"},79010.7,{"v":59131.2,"d":"59131.20"},{"v":5851,"d":"5851.00"}]
[1,"荆门北站顺洋物流基地项目","荆门市顺洋农资有限公司","新建",{"v":2023.1,"d":"2023.10"},2027.12,160000,{"v":38959,"d":"38959.00"},12000,{"v":4537,"d":"4537.00"},{"v":429,"d":"429.00"},"在建","综合调度大楼内外墙抹灰，外墙防水，屋面保温层施工，屋面广场砖施工。职工公寓内外墙抹灰，外架拆除，屋面保温层施工，屋面广场砖施工。土石方工程、机械设备租赁费、人员费用及其他零星开支。",null,null,430337,130416.92,null,"备案证号：2204-420802-89-05-305468"]
[2,"弘业现代物流产业园","荆门市弘业物流有限公司","续建",2020.7,2026.05,41000,{"v":41004,"d":"41004.00"},845,{"v":849,"d":"849.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"建成投产","完成4-7号仓库建设并通过竣工验收。项目完工。",null,null,100254,75000,null,"备案证号：20194208025903011869"]
[3,"宏茂全球通运项目","荆门市宏茂物流有限公司","新建",2026.01,2028.12,50000,{"v":3274,"d":"3274.00"},5000,{"v":3274,"d":"3274.00"},{"v":25,"d":"25.00"},"在建","完成办公楼基础结构施工。",null,null,66666,{"v":22625.56,"d":"22626"},null,"备案证号：2508-420802-04-01-558151"]
[4,"沙洋多式联运现代物流园","湖北汉江新港投资发展有限公司","续建",2023.01,2027.12,121829,{"v":98877,"d":"98877.00"},30000,{"v":19430,"d":"19430.00"},{"v":2920,"d":"2920.00"},"在建","占用农业灌溉排水措施施工完成；清表累计完成15万m³；池塘清淤累计完成6.7万m³；陆域填方累计完成26.6万m³；陆域挖方累计3.5万m³。降水开挖排水沟累计3.48万m³。降水施工累计完成31.88万m²。强夯垫层累计完成31.88万m³；满夯累计完成31.88万m²；已检测完成并满足设计要求的30.6万m²；预制C50高强度联锁块累计完成16088m³；综合楼及食堂候工楼已完成主体工程；PHC500预应力管桩累计完成477根；PHC600预应力管桩累计完成2442根；圆管涵涵管安装累计完成800米；1#、2#和3#转运站完成主体结构施工；BC1、2皮带机钢结构外棚施工完成；构筑物：原水池、污水处理池及散货污水处理站施工完成；1#和2#变电所主体结构施工完成；1号门卫浇筑完成；1#消防水池施工完成；2号消防水池主体浇筑完成；堆场雨水明沟完成3593米；消防除尘给水泵房完成主体结构；围墙基础累计完成2506米；3-(1-3)皮带机廊道主体浇筑完成；4#、5#和6#转运站已施工完成，5、6号转运站砌筑砌块砖和二次构造施工；路面水稳铺设已完成5万平方米；气膜棚基础浇筑3727米，墙身浇筑3625米；BC1A/B两条皮带机主体安装已完成；BC2A/B两条皮带机主体安装已完成；BC3C皮带机主体安装已完成；BC4A皮带机廊道主体施工完成；3台斗轮堆取料机设备主体结构已安装完成，第四台斗轮堆取料机设备已生产完成。",null,null,357333,208219,null,"备案证号：2106-420822-89-01-945172"]
[5,"荆门智慧冷链物流园项目","湖北农谷冷链供应链有限公司","新建",2022.12,2026.12,84951.6,84827.1,4165.7,{"v":4041.2,"d":"4041.20"},{"v":75.6,"d":"75.60"},"在建","E栋、F栋制冷管道保温完成82%，货架安装50%;二期大门道闸已安装、地磅无人值守系统已发货。",null,null,133340.98,{"v":117469.56,"d":"117470"},null,"备案证号：2107-420802-89-01-989382　　　　　　　　　"]
[6,"湖北恒峰国际物流园","荆门恒峰建设发展有限公司","新建",2026.01,2026.06,10000,{"v":10000,"d":"10000.00"},10000,{"v":10000,"d":"10000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"建成投产","完成恒峰国际物流园一期主体工程及配套设施建设，并通过竣工验收。项目于6月底正式投入运营",null,null,66667,32000,null,"备案证号：2303-420804-04-01-173769"]
[7,"湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目","湖北中青供应链有限公司","新建",2026.01,2026.12,17000,{"v":17000,"d":"17000.00"},17000,{"v":17000,"d":"17000.00"},{"v":2401.4,"d":"2401.40"},"建成投产","项目装修配套及室内装饰已全部完工，目前已进入运营阶段。",null,null,34954.47,23800,null,"备案证号：2312-420804-04-01-691833　　　　　　"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},6000,{"v":1800,"d":"1800.00"},4000,{"v":1800,"d":"1800.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[8,"八达物流多式联运现代物流产业园配套项目","湖北凯龙八达物流有限公司","新建",2025.11,2027.12,6000,{"v":1800,"d":"1800.00"},4000,{"v":1800,"d":"1800.00"},{"v":400,"d":"400.00"},"在建","建设3000平米仓储。",null,null,51681.47,null,null,"备案证号：2503-420881-04-01-933106"]
["孝感",{"$nulls":5},366838,{"v":146594,"d":"146594.00"},134300,{"v":102630,"d":"102630.00"},{"v":12870,"d":"12870.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},284200,{"v":121300,"d":"121300.00"},105800,{"v":87733,"d":"87733.00"},{"v":11270,"d":"11270.00"}]
[1,"大悟县电商物流产业园","大悟县开发区","新建",2025,2028,31000,{"v":13083,"d":"13083.00"},5600,{"v":13083,"d":"13083.00"},{"v":1480,"d":"1480.00"},"在建","已完成A#物流厂房基础施工，B#综合楼施工，基坑回填工作完成，正在开展A#物流厂房装饰装修施工，B#综合楼三层施工。",null,null,42000,null,null,"登记备案项目代码：2206-420922-04-01-641747","建字第\n420922202300025号"]
[2,"首衡城智慧冷链物流二期项目G区","湖北首衡农产品有限公司","新建",2023,2026,108000,{"v":64568,"d":"64568.00"},80000,{"v":64568,"d":"64568.00"},{"v":8672,"d":"8672.00"},"在建","1、G-1#楼：1层内外架完成；一层柱子钢筋绑扎完成、模板完成85%浇筑完成55%层顶板模板完成90钢筋完成65混凝土浇筑完成50%。 2、G-2#楼：1层内外架完成；一层柱子钢筋绑扎完成、模板完成80%浇筑完成55%层顶板模板完成85钢筋完成65混凝土浇筑完成25% 3、G-3#楼：基础及地梁浇筑完成，基础短柱浇筑完成90%土方回填完成45%4、G-4#楼：基础及地梁浇筑完成，基础短柱浇筑完成85%土方回填完成15% 5、G-5#楼：基础及地梁浇筑完成，土方回填完成，内外架搭设完成，模板完成55% 6、G-6#楼：基坑支护施工完成，土方开挖完成，垫层、砖胎膜、防水及防水保护层施工完成。  7、G-7#楼：一层结构施工完成。8、G-8#楼：一层结构施工完成。9、G-9#楼：二层结构施工完成，三层内外架搭设完成。 10、G-10#楼：三层结构浇筑。11、G-11#楼：结构封顶，1层、2层植筋，砌体放线完成12、G-12#楼：土方开挖完成，地产浇筑完成，基础钢筋绑扎完成55%",null,null,470000,null,null,"登记备案项目代码：2309-420902-04-01-559765","合格书编号：4209022407090201-TX-001"]
[3,"应城市智慧冷链仓储物流园","应城市蒲鑫国有资本投资运营公司","新建",2025,2027,50000,{"v":0,"d":"0.00"},6000,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"未开工","前期手续已完成，投资主体已确定，预计2026年下半年开工。",null,null,160000,null,null,"登记备案项目代码：2507-420981-04-01-775662","施工许可证编号：4209812024012010001"]
[4,"华申智能供应链高台云仓储备基地","湖北华申智能供应链有限公司","续建",2025,2026,29200,{"v":26166,"d":"26166.00"},4200,{"v":5970,"d":"5970.00"},{"v":18,"d":"18.00"},"在建","3#6#主体工程完，工设备安装完成；4-5#基础建设基本完成，钢构安装开始，土建工程完善阶段，配套供电供水跟进，路网，管网跟进，2#7#钢构主驾完成，进一步完善装修工作，供电铺线消防线路进行中。进度已过本年计划，总计划的53.20%.",null,null,82000,null,null,"登记备案项目编号2102-420984-04-01-405666","施工许可证号：“20984202203251101”"]
[5,"孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","湖北正鑫电子科技有限公司","续建",2025,2027,66000,{"v":17483,"d":"17483.00"},10000,{"v":4112,"d":"4112.00"},{"v":1100,"d":"1100.00"},"在建","二期项目B1-B3,二层结构板混凝土浇筑完成，三层架子搭设完成 B5-7墙柱钢筋绑扎完成二层支模完成，B9-B11基础开挖回填完成B12首层墙柱钢筋绑扎完成二层支模完成。B1-B3,B5-7，B9-B12承台基础施工完成。B1-B3，B1-B3,B5-7,B9-B11地梁施工完成。B14-B16首层地梁完成首层结构板浇筑工完成。工人生活区安置完成100%,B2-B3外墙防水完成40%",null,null,157005,null,null,"登记备案项目编号：2501-420921-04-01-940447","4209002504150201-TX-001"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},82638,{"v":25294,"d":"25294.00"},28500,{"v":14897,"d":"14897.00"},{"v":1600,"d":"1600.00"}]
[6,"申通（孝感）智慧物流电商产业园（三期）","湖北申通实业投资有限公司","续建",2025,2027,50000,{"v":15563,"d":"15563.00"},16000,{"v":5166,"d":"5166.00"},{"v":550,"d":"550.00"},"在建","1：主体工程已经封顶2：宿舍楼装修完成。3：三期工程用各项设备。",null,null,85700,null,null,"2404-420952-04-01-274851","420997202410100199"]
[7,"安陆市城乡冷链物流配送中心","安陆涢府投资集团有限公司","新建",2026,2028,32638,{"v":9731,"d":"9731.00"},12500,{"v":9731,"d":"9731.00"},{"v":1050,"d":"1050.00"},"在建","项目地块房屋拆迁排障已完成，场地平整完成45%，施工用电变压器已安装，施工用水已开工，办公用房已搭建，场地平整累计完成80%，一期临时施工道路累计完成90%（本月完成40%），综合楼及1#2#农产品加工厂及综合楼主体结构完成。2号楼农产品加工厂砌体施工中；综合楼及1#农产品加工厂砌体施工准备中。1#仓储配送中心，2#物流仓库基坑开挖中。",null,null,101656,null,null,"2302-420982-04-01-121079"]
["荆州",{"$nulls":5},708668,{"v":303094.5,"d":"303094.50"},103000,{"v":37942,"d":"37942.00"},{"v":2114.1,"d":"2114.10"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},349868,{"v":76358.7,"d":"76358.70"},40500,{"v":13603.6,"d":"13603.60"},{"v":2034.1,"d":"2034.10"}]
[1,"松滋市星络物流园","松滋市主城区金松大道南侧","新建",2021,2023,22000,{"v":20507,"d":"20507.00"},2000,{"v":1610,"d":"1610.00"},{"v":175,"d":"175.00"},"收尾","B-C库改造",{"$nulls":5},"星络物流园：工程规划许可证：建字第421087202200014号；用地规划许可证：地字第421087202100082号"]
[2,"公安县多式联运综合物流园","湖北泓港实业有限公司","新建",2022,2025,166500,{"v":19525.1,"d":"19525.10"},10000,{"v":2740.5,"d":"2740.50"},{"v":116,"d":"116.00"},"在建","办公楼室内装修完成墙面涂刷施工及场地清洁、阶段性收尾整改工作，工人与机械使用成本",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2110-421022-04-01-828440"]
[3,"荆州市瑞海国际物流园","荆州市瑞海国际物流园有限公司","新建",2024,2026,50000,{"v":22977,"d":"22977.00"},2500,{"v":554.6,"d":"554.60"},{"v":93,"d":"93.00"},"在建","一期内部装饰",null,null,"无",null,null,"无，企业自筹"]
[4,"荆州绿色智慧物流园区项目","荆州市昊瀚物流有限公司","改扩建",2025,2026,15000,{"v":1690.6,"d":"1690.60"},5000,{"v":540,"d":"540.00"},{"v":50,"d":"50.00"},"在建","停车场地建设、办公楼改造"]
[5,"荆州经开区智能仓储物流园项目","荆州市嘉楚投资有限公司","新建",2025,2027,51368,{"v":3900.5,"d":"3900.50"},10000,{"v":400,"d":"400.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"前期","土方回填"]
[6,"中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","公安县供销商贸物流有限公司","新建",2025,2027,45000,{"v":7758.5,"d":"7758.50"},11000,{"v":7758.5,"d":"7758.50"},{"v":1600.1,"d":"1600.10"},"在建","完成土建、装饰、机电、消防、市政等工程",{"$nulls":5},"公发改审批（2022）242号"]
[]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},358800,{"v":226735.8,"d":"226735.80"},62500,{"v":24338.4,"d":"24338.40"},{"v":80,"d":"80.00"}]
[7,"国家级农产品物流交易中心","供销冷链（荆州）产业发展有限公司","新建",2022,2024,326800,{"v":223152.9,"d":"223152.90"},60000,{"v":22721.4,"d":"22721.40"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","一、湖北农发两湖绿谷国际农产品交易中心；1、干调市场：腾昊一标段，：C9#楼主体结构完成；D1#仓库六层全部完成，一层砌体完成，屋面附属结构施工中。二标段（穗崇）：A8承台完成；A7#、A10#、B7楼基础回填土完成；B8#、C7#楼主体结构完成；C1-C5砌体完成；E1#楼1层结构完成；\n腾昊三标段：地下室底板完成75%，墙板和顶板模板完成30%；B2-B5砌体完成75%，C9主体结构施工完成；E2#楼3层结构浇筑完成。2、南区东标段：南区东标段：C8地坪浇筑完成，A9-A15外墙涂料施工完成95%，冷库设备吊架完成30%，保温隔气层完成15%。南区西标段：A1-A5、A7、A8外墙真石漆完成95%，C7、C10、C12#钢结构大棚地坪完成；C1#C4#屋面瓦安装完成。南区全部室外管网施工完成40%。水电安装预埋和消防水系统部分跟随主体进度完成。3、北区，B1（A、B、C座）、B3楼外墙线条干挂的施工完成60%，B3外墙腻子完成20%，B2屋面瓦完成40%，水电安装预埋和消防工程部分跟随主体进度完成。4、北区标段（合吉）A2#、A5#、A6#钢结构屋面瓦完成；A3#A4#二楼结构完成50%，之间的二座通道桥全部浇筑完成，东侧坡道桥完成西侧坡道桥钢筋模板完成72%。\n南区标段（襄阳路桥）：A7#-A10#屋面瓦安装、A11#-A14#砌体及二次结构基本完成，A7A8A10地坪浇筑完成；；A11#-A13#内粉完成50%。蔬菜市场混凝土结构建筑的消防喷淋系统施工完成。二、九丰智慧农业及农文旅项目：一期建设范围内，三通一平，玻璃温室及大跨度温室基础施工，承台施工、结构立柱施工、排水施工、临电临水施工完成总体工程进度17%。三、联投•增益楚菜食品加工产业园项目：一期（含冷库、1#加工车间、3#加工车间、配套用房、污水处理站、室外）工程整体已完工，并已于2025年8月29日全面通过竣工验收，并于2025年10月28日正式开园运营。6栋商铺工程整体已完工，并已于2025年9月30日全面通过竣工验收。联投·增益楚菜之家项目一期商务综合楼主楼已经封顶，屋面设备基础结构施工完成，砌体与外墙抹灰完成，幕墙预埋件施工完成，正在进行外架拆除；副楼完成主体结构、砌体施工及外墙抹灰完成，幕墙预埋件完成，层面保温完成，正在进行内墙抹灰施工。商业展示中心已经完成主体结构、砌体、内、外墙抹灰、屋面钢结构预埋件上立柱施工、A、B区连接件，正在进行屋面钢结构C、E区连接件施工及A区幕墙龙骨施工。",null,null,532800]
[8,"浩然物流园建设项目","荆州市浩然物流有限公司","新建",2024.12,2026.12,2000,{"v":1593,"d":"1593.00"},1000,{"v":556,"d":"556.00"},{"v":80,"d":"80.00"},"在建","3号厂房钢梁钢柱连接件、骨架安装；3、4号楼顶网安装施工"]
[9,"同洲智慧物流园","湖北同洲信息港有限公司","新建",2025,2026,30000,{"v":1989.9,"d":"1989.90"},1500,{"v":1061,"d":"1061.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","综合楼装饰装修、园区道路标识标线施划",null,null,75988,25000,0]
["黄冈",{"$nulls":5},339264.5,{"v":165304.80000000002,"d":"165304.80"},46514,{"v":39128.2,"d":"39128.20"},{"v":5027.799999999999,"d":"5027.80"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},274264.5,{"v":133890.30000000002,"d":"133890.30"},36514,{"v":30892.5,"d":"30892.50"},{"v":3427.3999999999996,"d":"3427.40"}]
[1,"大别山智慧物流产业园","英山县九昇基础设施建设有限公司","续建",202306,202612,23000,{"v":21256,"d":"21256.00"},4514,{"v":3661,"d":"3661.00"},{"v":517,"d":"517.00"},"二期在建","屋面钢结构安装",{"$nulls":5},"鄂规工程421124202401002号","英发改审批[2023]104号"]
[2,"武穴市供销社集采集配综合服务中心工程","武穴市濒湖建设投资有限公司","续建",202308,202612,40000,{"v":27036.3,"d":"27036.30"},8000,{"v":4050.7,"d":"4050.70"},{"v":362.7,"d":"362.70"},"在建","冷冻库主体结构及外部装修全部完成，正在进行设备招采",{"$nulls":5},"建字第179号建字第177号建字第178号","武发改审\n〔2024〕80号〔2024〕78号〔2024〕34号〔2024〕79号"]
[3,"黄州区城配中心","绿康农产品销售有限公司","续建",202409,202511,25500,{"v":4603.4,"d":"4603.40"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"一期完工","一期已投入运营",{"$nulls":6},"黄州发改审批[2023]57号"]
[4,"罗田县综合物流园","罗田县交通物流事业发展中心","新建",202501,202712,35000,{"v":15646.9,"d":"15646.90"},12000,{"v":4823.5,"d":"4823.50"},{"v":521.5,"d":"521.50"},"在建","一期续建工程1#、2#仓库进行装修，室外配套工程进行管网施工、室外道路建设",{"$nulls":5},"罗发改审批服务[2023]80号","罗发改审批服务[2023] 88号"]
[5,"鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","黄冈市城投建设工程有限公司","新建",202501,202612,138764.5,{"v":53789.6,"d":"53789.60"},10000,{"v":16799.2,"d":"16799.20"},{"v":2006,"d":"2006.00"},"在建","分拨中心光伏板完成90%",{"$nulls":5},"黄高发审批[2024]30号","黄高发审批[2024]41号"]
[6,"黑豹国际物流园（黄冈综合园区）","黑豹综合国际物流园（黄冈）有限公司","新建",202412,202611,12000,{"v":11558.1,"d":"11558.10"},2000,{"v":1558.1,"d":"1558.10"},{"v":20.2,"d":"20.20"},"二期在建","1、2号仓库主体已全部完工，防火涂料完成50%",{"$nulls":5},"已备案","已备案"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},65000,{"v":31414.5,"d":"31414.50"},10000,{"v":8235.7,"d":"8235.70"},{"v":1600.4,"d":"1600.40"}]
[7,"武汉北传化城市物流中心","武汉北传化公路港物流有限公司","续建",202112,202512,30000,{"v":19905,"d":"19905.00"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"一期已完工","建设配套办公及食堂，一期已完工",{"$nulls":5},"建字第红规421122202300066"]
[8,"麻城市农产品综合物流园","湖北麻乡约供应链有限公司","新建",202507,202608,35000,{"v":11509.5,"d":"11509.50"},10000,{"v":8235.7,"d":"8235.70"},{"v":1600.4,"d":"1600.40"},"在建","特色农产品配送中心主体结构施工完成"]
["咸宁",{"$nulls":5},565000.13,{"v":112409,"d":"112409.00"},86500,{"v":75607,"d":"75607.00"},{"v":18906,"d":"18906.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},565000.13,{"v":112409,"d":"112409.00"},86500,{"v":75607,"d":"75607.00"},{"v":18906,"d":"18906.00"}]
[1,"鄂湘赣商贸物流中心（一期）","通城县交通运输局","新建",2024,2028,269000,{"v":62846,"d":"62846.00"},43600,{"v":30696,"d":"30696.00"},{"v":6260,"d":"6260.00"},"在建","地块二主体完工，全面开展二次结构、钢结构、外墙抹灰、机电及室外道路管网施工；地块三商业楼构造柱施工、智慧云仓框架梁板钢筋模板作业稳步推进；地块四保税仓桩基剩余20根，商业建筑基础工程、基坑支护施工同步进行。现场常态化安全管控，持续推进项目招商研讨工作。",{"$nulls":5},"隽发改审批【2024】8号","隽发改审批【2024】136号"]
[2,"嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","嘉鱼县交通建设集团有限公司","新建",2025,2027,22950,{"v":2969,"d":"2969.00"},1000,{"v":1485,"d":"1485.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建","本月无建设进展",{"$nulls":6},"2307-421221-04-01-617382"]
[3,"崇阳县国家级综合物流枢纽及配套设施建设项目","崇阳县交通投资集团","新建",2025,2028,143567.13,{"v":6630,"d":"6630.00"},10000,{"v":3462,"d":"3462.00"},{"v":896,"d":"896.00"},"在建","中德联创及仓聚惠商贸流通中心内部装修、邮政及创轩快递分拣中心、零担物流区基础施工，钢结构施工。",{"$nulls":5},"项目建议书批复:崇发改字（2024）440号，","崇发改字〔2025〕311号"]
[4,"康华智慧物流园","湖北康华智慧物流园发展有限公司","新建",2026,2026,1000,{"v":297,"d":"297.00"},900,{"v":297,"d":"297.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"在建"," 本月无建设内容",{"$nulls":5},"2512-421281-04-03-250689"]
[5,"咸宁国际陆港物流园—咸宁市国际陆港综合物流园一期A区项目","咸宁高新产城投资开发有限公司","新建",2026,2027,16692,{"v":8100,"d":"8100.00"},8000,{"v":8100,"d":"8100.00"},{"v":300,"d":"300.00"},"在建","1、1号仓钢结构完成100%，正在进行室内装修，内墙腻子施工完成50%，卫生间装修施工完成50%                  \n2、2号仓钢结构完成100%，正在进行装修工程，外墙瓦施工完成80%，雨棚瓦完成100%，窗边收口完成100%，抹灰完成50%，水电消防施工完成50%，墙裙贴砖完成30%。",{"$nulls":5},"咸发高〔2025〕20号"]
[6,"咸宁高新区冻库冷链项目（一期）","咸宁高新产业投资有限公司","新建",2026,2027,40319,{"v":21503,"d":"21503.00"},13000,{"v":21503,"d":"21503.00"},{"v":4650,"d":"4650.00"},"在建","1.B1消防水电安装安装。\n2.B2室外散水沟开挖、室内消防、粉水沟粉刷施工。\n3.B3室外台阶抹灰、散水沟开挖施工。\n4.A1A轴屋面落水管安装、钢构修补收尾工作。\n5.A2雨棚及墙面板安装。\n6.综合楼油漆、水电施工。\n7.室外道路消防给水、强弱电管安装、路基施工。",{"$nulls":5},"咸发高〔2025〕7号","咸发高〔2025〕38号"]
[7,"咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地","中国铁路武汉局集团有限公司","新建",2026,2027,71472,10064,10000,10064,6800,"在建","物流基地土石方累计完成14万方（占比15%），涵洞及房建基础同步推进；走行线完成9处鱼塘换填7122方，路基试验段待检，涵洞及改渠已开工；横沟桥站完成5处换填5230方，信号房屋待试桩，接长涵洞准备开挖；三电迁改探沟26处，电力架空线待停电倒接。整体进展有序，关键节点按计划推进。",{"$nulls":5},"铁发改函[2025]339号"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["随州",{"$nulls":5},62000,18691.7,11300,5043,683]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":5},47000,12218.7,6300,4005,630]
[1,"综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）","湖北楚运智贸供应链管理有限公司","新建",2024,2028,47000,{"v":12218.7,"d":"12218.70"},6300,{"v":4005,"d":"4005.00"},{"v":630,"d":"630.00"},"在建","2026年07月，1#、2#厂房屋面板安装完成70%，重载地面浇筑完成50%；3#、4#厂房水电安装完成，窗户安装完成；6#综合楼装饰工程完成90%，正推进室外道路、围墙、管网等室外配套施工工作。"]
["四、使用社会资金建设项目",{"$nulls":5},15000,6473,5000,1038,53]
[2,"民生物资城市配送及仓储物流建设项目","随州市供应物资有限公司","新建",2025,2027,15000,6473,5000,1038,53,"在建","2026年07月，“民生物资城市配送及仓储物流建设项目”完成一期的2#3#4#5#仓库厂房基础建设完成并在验收中，仓储智能货架设备投资进行中。\n7月投资额：53万元整"]
["恩施",{"$nulls":5},308255,{"v":124625,"d":"124625.00"},49800,{"v":39458,"d":"39458.00"},{"v":3173,"d":"3173.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","巴东县亿利国有资产管理有限公司","新建",2023,2026,41863,{"v":37800,"d":"37800.00"},3800,{"v":4800,"d":"4800.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工",{"$nulls":6},"巴发改审批〔2022〕92号","巴发改审批〔2022〕223号"]
[2,"恩施市七里坪物流园","恩施市福达产业投资有限公司","新建",2022,2026,80000,{"v":50000,"d":"50000.00"},3000,{"v":3000,"d":"3000.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"完工",{"$nulls":6},"项目备案：2202-422801-04-01-892004"]
[3,"鹤峰武陵山仓储物流园","湖北兴鹤交通投资有限公司","新建",2024,2026,15000,{"v":9644,"d":"9644.00"},5000,{"v":4477,"d":"4477.00"},{"v":453,"d":"453.00"},"在建","主体施工",{"$nulls":5},"项目备案：2207-422828-04-01-175945"]
[4,"咸丰县综合物流园","咸丰县楚咸产业投资有限公司","新建",2025,2027,44000,{"v":8472,"d":"8472.00"},15000,{"v":8472,"d":"8472.00"},{"v":647,"d":"647.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"咸发改审批〔2024〕261号","咸发改审批〔2025〕287号"]
[5,"来凤县龙凤物流园交通物流中心","来凤县鸿盛交通建设发展有限公司","新建",2024,2027,112400,{"v":10735,"d":"10735.00"},15000,{"v":10735,"d":"10735.00"},{"v":1336,"d":"1336.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"来发改审批〔2022〕415号","来发改审批〔2022〕426号"]
[6,"宣恩县寄递物流园","宣恩天蓝生态环境建设投资有限公司","新建",2025,2027,14992,{"v":7974,"d":"7974.00"},8000,{"v":7974,"d":"7974.00"},{"v":737,"d":"737.00"},"在建","基础施工",{"$nulls":5},"宣发改审〔2024〕233号","宣发改审〔2024〕265号"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["仙桃",{"$nulls":5},123710.5,{"v":25621,"d":"25621.00"},39200,{"v":25621,"d":"25621.00"},{"v":4848,"d":"4848.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","仙桃市高新技术产业投资有限公司","新建",2025,2027,43710.5,{"v":3234,"d":"3234.00"},19200,{"v":3234,"d":"3234.00"},{"v":684,"d":"684.00"},"在建","正在加快推进项目建设",{"$nulls":5},"可研批复：\n仙发改审批〔2025〕25号"]
[2,"职业工装产业集聚区仓储物流项目","湖北省职麦科技实业发展有限公司","新建",2025,2027,80000,{"v":22387,"d":"22387.00"},20000,{"v":22387,"d":"22387.00"},{"v":4164,"d":"4164.00"},"在建","正在推进园区建设",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2502-429004-04-01-161677"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["潜江",{"$nulls":5},22000,{"v":11947.9,"d":"11947.90"},12000,{"v":1135,"d":"1135.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
["四、使用社会资金建设项目"]
[1,"中国虾谷冷链仓储物流园","潜江三乐农业科技有限公司","新建",2025.1,2027.3,22000,{"v":11947.9,"d":"11947.90"},12000,{"v":1135,"d":"1135.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"暂停施工","1.先后购买竞得相邻3地块国有土地使用权，国有建设用地宗地编号分别是1号[2021]58,面积41859.98㎡，2号[2023]55,面积26521.75㎡，3号编号Q[2024]13,面积18556.43㎡，基本实现三通，项目正在加紧建设中；                                    2.项目前期规划设计、招投标等投入资金和准备工作基本完成，并缴纳产品展示中心城市基础设施配套费和防空地下室易地建设等各项规费；                                                 3.根据工程建设进度支付工程施工进度款和工程监理费；     4.产品展示中心框架结构施工、外墙幕墙安装和室内装饰装修，灯具、卫浴安装，电梯预定排产、中央空调安装，消防系统和水电监控系统等配套安装；                                        5.1号冷链仓储和小龙虾分拣打包车间F区和自由贸易区土建基础和钢构安装建设；                                                 6.园区整体规划和景观设计，园区道路、绿化和护栏配套建设。",{"$nulls":5},"2304-429005-04-01-882291"]
["天门",{"$nulls":5},36835,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},30635,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},{"v":600,"d":"600.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"天门市物流中心建设项目","天门市\n高腾新投资发展有限公司","新建",202602,202606,36835,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},30635,{"v":16177.7,"d":"16177.70"},{"v":600,"d":"600.00"},"在建","1.2.3#厂房周围道路砼浇筑完成，4#厂房东西两侧道路水稳摊铺完成。1.2.3.4#厂房装饰装修完成80％.未完成部分场区电缆穿线，3#厂房月台变更确认后月台浇筑，车档安装。2#厂房圆通外墙变更后重新喷漆。4个出入口绿植和电杆移除后完善。接入市政雨污水口管道",{"$nulls":5},"备案号\n2504-429006-04-05-772914"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
["四、使用社会资金建设项目"]
["林区",{"$nulls":5},7440.35,7535.45,31,{"v":26.1,"d":"26.10"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[1,"神农架物流园","国投集团交投公司","新建",2022.11,2024.12,{"v":7440.35,"d":"7440"},7535.45,31,{"v":26.1,"d":"26.10"},{"v":0,"d":"0.00"},"收尾","园区路面及绿化",null,null,7852.21,null,null,"神发改审批【2021】88号","神发改审批【2022】55号"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
["四、使用社会资金建设项目"]

{"sheet":"分市州规划内外项目完成情况","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年全省货运（物流）基础设施投资情况表"]
["序号","市州  名称","合计",null,"规划内项目",null,"规划外的社会项目"]
[null,null,"项目个数     （个）","累计完成投资（万元）","项目个数           （个）","累计完成投资（万元）","项目个数           （个）","累计完成投资\n（万元）"]
[1,"武汉",6,72166,4,48236,2,23930]
[2,"黄石",7,34978.2,2,14873.9,5,20104.3]
[3,"十堰",7,27811,6,26781,1,1030]
[4,"宜昌",13,97567,10,75245,3,22322]
[5,"襄阳",11,52407,11,52407,0,0]
[6,"鄂州",3,11039.1,3,11039.1]
[7,"荆门",8,60931.2,7,59131.2,1,1800]
[8,"孝感",7,102630,5,87733,2,14897]
[9,"荆州",9,37942,6,13603.6,3,24338.4]
[10,"黄冈",8,39128.2,6,30892.5,2,8235.7]
[11,"咸宁",7,75607,7,75607]
[12,"随州",2,5043,1,4005,1,1038]
[13,"恩施",6,39458,6,39458]
[14,"仙桃",2,25621,2,25621]
[15,"潜江",1,1135,0,null,1,1135]
[16,"天门",1,16177.7,1,16177.7]
[17,"林区",1,26.1,1,26.1]
["合计",null,99,{"v":699667.4999999999,"d":"699667.50"},78,580837.1,21,118830.40000000001]

{"sheet":"市州汇总","index":3,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省道路货运站场建设投资完成情况汇总表"]
["2026-07-01"]
["填报单位:省运管局",{"$nulls":3},"单位:万元"]
["单位名称","年度计划投资","自年初累计完成投资","本月完成投资","自年初累计完成投资占年度计划比例(%)"]
[]
[]
["合计",993699.66,699667.4999999999,94980.8,{"v":70.41035920249786,"d":"70.41"}]
["武汉",106300,72166,10116,{"v":67.88899341486359,"d":"67.89"}]
["黄石",50600,34978.2,7088.9,{"v":69.12687747035574,"d":"69.13"}]
["十堰",21200,27811,3799,{"v":131.18396226415095,"d":"131.18"}]
["宜昌",136400,97567,11860,{"v":71.5300586510264,"d":"71.53"}]
["襄阳",82720,52407,6859,{"v":63.354690522243715,"d":"63.35"}]
["鄂州",21000,11039.1,785,{"v":52.567142857142855,"d":"52.57"}]
["荆门",111210.66,60931.2,6251,{"v":54.788992350193766,"d":"54.79"}]
["孝感",134300,102630,12870,{"v":76.41846612062547,"d":"76.42"}]
["荆州",59500,37942,2114.1,{"v":63.76806722689076,"d":"63.77"}]
["黄冈",50514,39128.2,5027.799999999999,{"v":77.46011006849585,"d":"77.46"}]
["咸宁",88000,75607,18906,{"v":85.91704545454546,"d":"85.92"}]
["随州",8300,5043,683,{"v":60.75903614457832,"d":"60.76"}]
["恩施",49800,39458,3173,{"v":79.23293172690762,"d":"79.23"}]
["仙桃",39200,25621,4848,{"v":65.35969387755102,"d":"65.36"}]
["潜江",4000,1135,0,{"v":28.375,"d":"28.38"}]
["天门",30635,16177.7,600,{"v":52.80789946140037,"d":"52.81"}]
["林区",20,26.1,0,{"v":130.50000000000003,"d":"130.50"}]