{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["5站场物流"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"5站场物流","index":0,"n_rows":272,"n_cols":28,"rows_kept":272,"merged":[[1,0,1,26],[2,0,2,26],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,21],[3,22,4,22],[3,23,4,23],[3,24,4,24],[3,25,4,25],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[7,0,7,2],[8,0,8,23],[12,0,12,2],[13,0,13,23],[14,0,14,23],[16,0,16,2],[17,0,17,23],[21,0,21,23],[23,0,23,2],[24,0,24,23],[25,20,25,21],[29,0,29,23],[32,0,32,2],[33,0,33,23],[38,20,38,21],[39,0,39,23],[41,0,41,2],[42,0,42,23],[44,0,44,2],[45,0,45,23],[46,20,46,21],[50,0,50,2],[51,0,51,23],[55,0,55,2],[56,0,56,23],[59,0,59,2],[60,0,60,23],[65,0,65,2],[66,0,66,23],[69,0,69,23],[72,0,72,2],[73,0,73,23],[75,0,75,2],[76,0,76,23],[77,0,77,23],[81,0,81,2],[82,0,82,23],[84,0,84,23],[86,0,86,2],[87,0,87,23],[88,0,88,23],[90,0,90,3],[91,0,91,2],[92,0,92,23],[100,0,100,2],[101,0,101,23],[108,0,108,23],[111,0,111,2],[112,0,112,23],[120,0,120,2],[121,0,121,23],[123,20,123,21],[124,20,124,21],[125,20,125,21],[126,20,126,21],[128,20,128,21],[129,20,129,21],[139,0,139,23],[141,0,141,2],[142,0,142,23],[154,0,154,23],[156,0,156,2],[157,0,157,23],[161,0,161,2],[162,0,162,23],[174,0,174,23],[176,0,176,2],[177,0,177,23],[185,0,185,2],[186,0,186,23],[198,0,198,23],[201,0,201,2],[202,0,202,23],[211,0,211,23],[214,0,214,2],[215,0,215,23],[225,0,225,2],[226,0,226,23],[229,0,229,23],[231,0,231,2],[232,0,232,23],[239,0,239,2],[240,0,240,23],[243,0,243,2],[244,0,244,23],[246,0,246,23],[248,0,248,2],[249,0,249,23],[251,0,251,2],[252,0,252,23],[254,0,254,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" "]
["2026年全省客货运站场建设预安排计划表"]
["蓝色项目为2026年市州拟申报资金项目                                                                                                                                                                   单位：万元"]
["序 号","市州","县（市、区）","项目名称","建设性质","建设时间",null,"总投资","自开始建设累计完成投资","2026年计划",{"$nulls":4},"2026年建议计划",null,null,"2027年建议计划",null,null,"前期工作情况",null,"1-7月累计完成投资","实际进度","省补资金","项目备注"]
[{"$nulls":5},"开工年","完工年",null,null,"合计","部资金","省资金","企业及地方自筹","计划进度","合计","部省投资","主要建设内容","合计","部省投资","主要建设内容","工可或核准\n批复文号","初设或施工图\n批复文号"]
["合计",{"$nulls":6},{"v":6530707.836499999,"d":"6530707.8"},{"v":2963304.55,"d":"2963304.6"},{"v":1196678.51,"d":"1196679"},74200,0,{"v":1122478.51,"d":"1122479"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},0,null,null,{"v":753589.34,"d":"753589.3"},{"v":0.6297341631045082,"d":"63.0%"}]
["一、客运站场基础设施建设",{"$nulls":6},{"v":783078.1664999999,"d":"783078.2"},{"v":620543.2000000001,"d":"620543.2"},{"v":72978.85,"d":"72979"},0,0,{"v":72978.85,"d":"72979"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},41177.8,{"v":0.5642429279167869,"d":"56.42%"}]
["武汉",{"$nulls":6},{"v":324700,"d":"324700.0"},184285.4,19600,0,0,19600,null,64364,null,null,0,{"$nulls":4},10600,{"v":0.5408163265306123,"d":"54.08%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[1,"武汉市","江汉区","汉口客运中心","续建",2022,2030,{"v":315700,"d":"315700.0"},{"v":177685.4,"d":"177685"},8000,null,null,8000,"开工建设",{"$nulls":8},4000,"在建"]
[2,"武汉市","江夏区","武汉南（山坡）客运枢纽站","续建",2023,2026,{"v":9000,"d":"9000.0"},6600,6600,null,null,6600,"建成",{"$nulls":8},6600,"收尾"]
[3,"武汉市","黄陂区","武汉天河综合客运枢纽","新建",2025,2030,null,null,5000,null,null,5000,"开工建设",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"武发改交通【2012】822号","武发改设审【2012】853号",0,"未开工"]
["黄石",{"$nulls":6},{"v":13646,"d":"13646.0"},{"v":13646,"d":"13646.0"},{"$nulls":13},430]
["一、预安排计划内项目"]
["二、预安排计划外项目"]
[4,"黄石市","阳新县","阳新综合客运枢纽站","新建",2021,2026,{"v":13646,"d":"13646.0"},{"v":13646,"d":"13646.0"},12811,null,null,12811,{"$nulls":9},430,"完工",1200]
["十堰",{"$nulls":6},{"v":20364,"d":"20364.0"},{"v":18414,"d":"18414.0"},2518,0,0,2518,null,1550,1400,null,0,0,{"$nulls":3},1598,{"v":0.6346306592533757,"d":"63.46%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[5,"十堰市","郧西县","郧西县客运换乘中心","续建",2024,2026,{"v":9764,"d":"9764.0"},{"v":9764,"d":"9764.0"},918,null,null,918,"建成",{"$nulls":6},"房发改审批  【2024】122号","房发改审批   【2024】142号",918,"建成",null,"6月份与高铁站运营"]
[6,"十堰市","竹山县","竹山高速客运站转型发展","新建",2026,2027,{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},800,null,null,800,"开工建设",250,200,"完工",{"$nulls":3}," "," ",340,"在建"]
[7,"十堰市","竹山县","竹山客运中心站转型发展","新建",2026,2027,{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},800,null,null,800,"开工建设",1300,1200,"完工",{"$nulls":5},340,"在建"]
["二、预安排计划外项目"]
[8,"十堰市","丹江口市","丹江口市右岸汽车客运站","新建",2023,2024,{"v":9000,"d":"9000.0"},{"v":7970,"d":"7970.0"},9000,null,null,9000,{"$nulls":9},0,"主体已经完工，暂停施工"]
["宜昌",{"$nulls":6},{"v":57952,"d":"57952.0"},57131.9,7496,0,0,7496,null,11793,0,null,20000,0,{"$nulls":3},10741,{"v":1.4328975453575241,"d":"143.29%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[9,"宜昌市","夷陵区","宜昌北客运站","续建",2024,2026,{"v":30000,"d":"30000.0"},{"v":30000,"d":"30000.0"},1996,null,null,1996,"建成",1793,null,"完工",{"$nulls":3},"项目备案登记代码2402-420582-04-01-655698",null,1556,"建成"]
[10,"宜昌市","当阳市","当阳市高铁综合客运站","续建",2024,2026,{"v":20000,"d":"20000.0"},19999.9,2000,null,null,2000,"建成",{"$nulls":8},2053,"建成",800]
[11,"宜昌市","宜都市","宜都市高铁综合客运站","新建",2026,2029,null,null,1500,null,null,1500,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"项目目前正在进行勘察设计招标准备工作"]
[12,"宜昌市","兴山县","榛子客运站","新建",2026,2027,{"v":4935,"d":"4935.0"},{"v":4428,"d":"4428.0"},2000,null,null,2000,"开工建设",10000,0,"主体工程施工",20000,null,"装修及附属设施",null,null,4428,"在建"]
["二、预安排计划外项目"]
[13,"宜昌市","兴山县","南阳客运站（综合服务中心）","新建",2026,2027,{"v":1418,"d":"1418.0"},1418,1418,null,null,1418,{"$nulls":9},1418,"收尾"]
[14,"宜昌市","秭归县","鲁家湾交通运输综合服务站","新建",2026,2027,{"v":1599,"d":"1599.0"},1286,1599,null,null,1599,{"$nulls":9},1286,"在建"]
["襄阳",{"$nulls":6},{"v":29371.616500000004,"d":"29371.6"},27939.3,{"v":2013.6399999999999,"d":"2014"},0,0,{"v":2013.6399999999999,"d":"2014"},null,{"$error":"#REF!"},400,null,{"$error":"#REF!"},0,{"$nulls":3},2485,{"v":1.2340835501877199,"d":"123.41%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[15,"襄阳市","南漳县","郑万高铁南漳综合客运枢纽","续建",2022,2026,{"v":18074,"d":"18074.0"},18074,100,null,null,100,"建成",2800,null,"主体施工",{"$error":"#REF!"},null,"项目收尾竣工","宜发改审批[2023]247号","宜发改审批[2024]154号",100,"建成"]
[16,"襄阳市","宜城市","呼南高铁宜城综合客运枢纽建设项目","续建",2025,2026,{"v":9264.01,"d":"9264.0"},{"v":7833.3,"d":"7833"},{"v":232.99,"d":"233"},null,null,{"v":232.99,"d":"233"},"建成",{"$nulls":8},1003,"收尾",null,"与铁路协商连廊建设"]
[17,"襄阳市","谷城县","谷城县汽车客运站转型发展","新建",2025,2026,{"v":900,"d":"900.0"},900,900,null,null,900,"建成",{"$nulls":8},900,"完工",null,"客货邮共配中心建设，面积约1500平方米的云仓储室正在建设中"]
[18,"襄阳市","宜城市","宜城市汽车客运中心转型发展","新建",2026,2027,null,null,500,null,null,500,"开工建设",{"$nulls":6},"南发改审批[2022]95号","南发改审批[2022]96号",0,"前期"]
[19,"襄阳市","谷城县","谷城县茨河客运枢纽站","续建",2025,2026,{"v":930.65,"d":"930.7"},929,{"v":280.65,"d":"281"},null,null,{"v":280.65,"d":"281"},"建成",{"$error":"#REF!"},400,"完工",{"$nulls":3},"2404-420625-04-01-186635",null,279,"完工"]
["二、预安排计划外项目"]
[20,"襄阳市","襄州区","襄州区程河镇埠口综合运输服务站","新建",2025,2025,{"v":202.9565,"d":"203.0"},{"v":203,"d":"203.0"},0,null,null,0,{"$nulls":9},203,"建成"]
["鄂州",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},1200,0,0,1200,{"$nulls":9},0,{"v":0,"d":"0.00%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[21,"鄂州市","梁子湖区","梁子湖交通运输综合服务中心","续建",2026,2027,null,null,1200,null,null,1200,"开工建设",{"$nulls":8},0,"项目已取消"]
["荆门",{"$nulls":6},{"v":160443.48,"d":"160443.5"},{"v":158666.80000000002,"d":"158666.8"},9090,0,0,9090,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},4623.8,{"v":0.5086688668866887,"d":"50.87%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[22,"荆门市","钟祥市","钟祥市综合交通客运枢纽一期项目","续建",2023,2026,{"v":109953,"d":"109953.0"},109953,1200,null,null,1200,"建成",null,null,"完工验收",{"$nulls":3},"2211-420850-89-01-749695",null,1200,"建成",1200]
[23,"荆门市","京山市","京山南公铁综合客运枢纽","续建",2023,2026,{"v":46490.48,"d":"46490.5"},{"v":45515.7,"d":"45516"},1200,null,null,1200,"建成",{"$nulls":8},{"v":225.7,"d":"226"},"建成"]
[24,"荆门市","京山市","京山南片换乘客运中心项目","新建",2025,2026,{"v":4000,"d":"4000.0"},{"v":3198.1,"d":"3198"},4000,null,null,4000,"建成",{"$nulls":8},{"v":3198.1,"d":"3198"},"在建",null,null,"规划外项目"]
[25,"荆门市","相关县市","荆门市农村运输站亭项目",null,2026,2026,null,null,2690,null,null,2690,"建成",{"$nulls":8},0,"未开工"]
["孝感",{"$nulls":6},{"v":55878,"d":"55878.0"},{"v":51381,"d":"51381.0"},9973,0,0,9973,null,{"$error":"#REF!"},0,null,0,0,{"$nulls":3},2641,{"v":0.26481500050135365,"d":"26.48%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[26,"孝感市","市辖区","汉十高铁孝感东站综合交通枢纽","续建",2025,2026,{"v":6378,"d":"6378.0"},3689,5173,null,null,5173,"建成",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"孝发改审批(2021) 133号","孝发改审批(2023）18号",1363,"在建",null,"主体结构已基本完工"]
[27,"孝感市","汉川市","沿江高铁汉川北站综合客运枢纽及站前广场建设项目","续建",2024,2026,{"v":49500,"d":"49500.0"},47692,4500,null,null,4500,"建成",{"$nulls":6},"川发改行审〔2020〕50号",null,1278,"收尾",null,"收尾"]
[28,"孝感市","大悟县","大悟县中心客运站转型发展","新建",2025,2026,null,null,300,null,null,300,"建成",{"$nulls":8},0,"未开工"]
["荆州",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":2920.21,"d":"2920"},0,0,{"v":2920.21,"d":"2920"},null,4000,null,"完工",{"$nulls":3},"川发改行审〔2023〕69号","川发改行审〔2023〕85号",0,{"v":0,"d":"0.00%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[29,"荆州市","松滋市","宜常高铁松滋站换乘中心","新建",2025,2030,null,null,1000,null,null,1000,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"已启动征地拆迁工作，正在推进土地征收、房屋拆迁等前期工作"]
[30,"荆州市","相关县市","荆州市农村运输站亭项目",null,2026,2026,null,null,{"v":1920.21,"d":"1920"},null,null,{"v":1920.21,"d":"1920"},"建成",{"$nulls":8},0,"未开工"]
["黄冈",{"$nulls":6},57453.7,50005.5,14491,0,0,14491,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},3777.7,{"v":0.2606928438341039,"d":"26.07%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[31,"黄冈市","黄州区","武杭高铁黄冈西客运枢纽","续建",2021,2026,{"v":25900,"d":"25900.0"},{"v":25900,"d":"25900.0"},100,null,null,100,"建成",{"$nulls":6},"麻发改审批【2023】158号","麻发改审批【2023】158号",100,"建成"]
[32,"黄冈市","浠水县","黄黄高铁浠水综合客运枢纽","续建",2021,2026,{"v":27993,"d":"27993.0"},20544.8,117,null,null,117,"建成",{"$nulls":8},117,"建成"]
[33,"黄冈市","红安县","红安县高铁换乘中心","新建",2026,2028,null,null,3000,null,null,3000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"已基本敲定项目选址方案。同步推进土地征收、工程可行性研究、项目初步设计等各项前置审批及筹备工作"]
[34,"黄冈市","相关县市","黄冈市农村运输站亭项目","新建",2026,2026,3560.7,3560.7,11274,null,null,11274,"建成",{"$nulls":6},"梅发改审批【2022】10号",null,3560.7,"在建"]
["咸宁",{"$nulls":6},{"v":13727,"d":"13727.0"},11435.5,2835,0,0,2835,null,{"$error":"#REF!"},0,null,0,0,{"$nulls":3},1425,{"v":0.5026455026455027,"d":"50.26%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[35,"咸宁市","通城县","通城客运中心站转型发展","改扩建",2025,2026,{"v":1200,"d":"1200.0"},729,585,null,null,585,"建成",{"$nulls":6},"2405-421281-04-01-669803",null,210,"在建"]
[36,"咸宁市","咸安区、通山县","咸宁市综合运输服务站项目","-","2022","2026",{"v":4256,"d":"4256.0"},{"v":2786.6,"d":"2787"},2250,null,null,2250,"建成",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"通发改审批【2023】23号",null,1100,"在建"]
["二、预安排计划外项目"]
[37,"咸宁市","通山县","通山城西综合客运站（二级站）","新建",2023,2025,{"v":6081,"d":"6081.0"},6053,143,null,null,143,{"$nulls":9},115,"在建"]
[38,"咸宁市","通山县","通山县燕厦客运站（三级站）","新建",2022,2025,{"v":2190,"d":"2190.0"},{"v":1866.9,"d":"1867"},200,null,null,200,{"$nulls":9},0,"暂停施工"]
["随州",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},208,0,0,208,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},0,{"v":0,"d":"0.00%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[39,"随州市","随县、广水市","随州市农村候车亭项目",null,2026,2026,null,null,208,null,null,208,"建成",{"$nulls":6},"巴发改审批[2021]154号","巴发改审批[2022]3号",0,"未开工"]
["恩施州",{"$nulls":6},{"v":42316.46,"d":"42316.5"},40696.3,{"$nulls":5},0,0,null,0,0,{"$nulls":3},2486.3]
["一、预安排计划内项目"]
["二、预安排计划外项目"]
[40,"恩施州","咸丰县","咸丰县坪坝营旅游客运站","续建",2018,2024,{"v":8000,"d":"8000.0"},{"v":7090,"d":"7090.0"},0,null,null,0,{"$nulls":9},0,"在建"]
[41,"恩施州","巴东县","郑万高铁巴东综合客运枢纽","新建",2020,2026,{"v":31220,"d":"31220.0"},{"v":31220,"d":"31220.0"},100,null,null,100,{"$nulls":9},100,"建成",1200]
[42,"恩施州","相关县市","恩施州农村运输站亭项目",null,2026,2026,{"v":3096.46,"d":"3096.5"},2386.3,3096.46,null,null,3096.46,{"$nulls":9},{"v":2386.3,"d":"2386"},"在建"]
["仙桃",{"$nulls":6},{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":920,"d":"920.0"},634,0,0,634,null,{"$error":"#REF!"},0,null,0,0,{"$nulls":3},370,{"v":0.583596214511041,"d":"58.36%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[43,"仙桃市","仙桃市","仙桃市农村候车亭项目","新建",2026,2026,null,null,634,null,null,634,"建成",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"仙发改审批  〔2022〕143号","仙发改审批   〔2023〕52号",0,"未开工"]
["二、预安排计划外项目"]
[44,"仙桃市","仙桃市","仙桃市毛嘴客运站","新建",2024,null,{"v":1200,"d":"1200.0"},{"v":920,"d":"920.0"},370,null,null,370,null,{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"仙发改审批  〔2022〕143号","仙发改审批   〔2023〕52号",370,"建成"]
["林区",{"$nulls":6},{"v":6025.91,"d":"6025.9"},6021.5,{"$nulls":5},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},0]
["一、预安排计划内项目"]
["二、预安排计划外项目"]
[45,"林区","神农架林区","神农架枢纽站","续建",2019,2025,{"v":6025.91,"d":"6025.9"},6021.5,0,null,null,0,null,{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"仙发改审批  〔2022〕143号","仙发改审批   〔2023〕52号",0,"建成",1200]
["二、交通物流基础设施建设",{"$nulls":6},{"v":5747629.669999999,"d":"5747629.7"},{"v":2056027.6499999997,"d":"2056027.7"},{"v":993699.66,"d":"993700"},4200,0,{"v":989499.66,"d":"989500"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},699667.4999999999,{"v":0.7041035920249785,"d":"70.41%"}]
["武汉",{"$nulls":6},{"v":272476,"d":"272476.0"},146313.9,106300,4200,0,102100,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},72166,{"v":0.678889934148636,"d":"67.89%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[1,"武汉市","黄陂区","航发智慧物流园","新建",2024,2026,{"v":69876,"d":"69876.0"},{"v":59081.8,"d":"59082"},20000,null,null,20000,"建成项目一期","是",{"$nulls":7},14475,"在建",null,"天河机场配套"]
[2,"武汉市","东西湖区","中通供应链湖北管理中心","新建",2024,2026,{"v":38400,"d":"38400.0"},{"v":33256.1,"d":"33256"},6400,null,null,6400,"建成","是",{"$nulls":7},3715,"在建"]
[3,"武汉市","青山区","新开发银行贷款长江中游（武汉）智慧物流枢纽项目铁路工业站子项","新建",2025,2028,null,null,13500,null,null,13500,"开工建设","是",{"$nulls":7},0,"未开工"]
[4,"武汉市","长江新区","阳逻港铁水联运二期中欧班列集结中心","新建",2025,2026,{"v":12200,"d":"12200.0"},6100,6900,4200,null,2700,"建成","是",{"$nulls":7},6100,"在建"]
[5,"武汉市","东西湖区","极兔速递华中物流枢纽基地项目","新建",2026,2027,{"v":65000,"d":"65000.0"},23946,33500,null,null,33500,"开工建设",{"$nulls":8},23946,"在建"]
[6,"武汉市","青山区","华中地区化学品仓库项目","新建",2024,2026,{"v":22000,"d":"22000.0"},7300,10000,null,null,10000,"项目主体封顶","是",{"$nulls":7},7300,"在建",null,null,"规划外项目"]
[7,"武汉市","经开（汉南）区","湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目","新建",2024,2026,{"v":65000,"d":"65000.0"},16630,16000,null,null,16000,"项目主体封顶","否",{"$nulls":7},16630,"在建",null,null,"规划外项目"]
["黄石",{"$nulls":6},{"v":573500,"d":"573500.0"},{"v":59500.200000000004,"d":"59500.2"},50600,0,0,50600,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},34978.2,{"v":0.6912687747035573,"d":"69.13%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[8,"黄石市","阳新县","阳新县焦山物流仓储中心","续建",2025,2027,null,null,3000,null,null,3000,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工"]
[9,"黄石市","新港园区","西马物流园","新建",2025,2027,{"v":37000,"d":"37000.0"},10321,7000,null,null,7000,"主体工程建设",{"$nulls":8},2366,"在建"]
[10,"黄石市","新港园区","国胜公路港","新建",2025,2028,{"v":50000,"d":"50000.0"},{"v":23230.9,"d":"23231"},2600,null,null,2600,"主体工程建设",{"$nulls":8},{"v":10873.9,"d":"10874"},"在建"]
[11,"黄石市","新港园区","黄石新港现代物流枢纽项目（多式联运）","新建",2026,2029,{"v":372000,"d":"372000.0"},4000,18000,null,null,18000,"开工建设",{"$nulls":8},4000,"暂停施工"]
[12,"黄石市","大冶市","大冶湖高新智慧物流港项目","新建",2026,2027,{"v":8000,"d":"8000.0"},{"v":2932.3,"d":"2932"},8000,null,null,8000,"开工建设",{"$nulls":8},{"v":2932.3,"d":"2932"},"在建"]
[13,"黄石市","黄石港区","东楚航空冷链物流中心","新建",2026,2028,{"v":76500,"d":"76500.0"},6100,12000,null,null,12000,"开工建设",5000,null,"基础建设",6000,null,"基础建设","备案证号：2211-420281-04-01-458144",null,6100,"在建"]
["二、预安排计划外项目"]
[14,"黄石市","大冶市","黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","新建",2025,2028,{"v":30000,"d":"30000.0"},5516,5000,null,null,5000,null,5000,null,"基础建设",6000,null,"基础建设","备案证号：2211-420281-04-01-458144",null,1306,"暂停施工"]
[15,"黄石市","阳新县","军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程项目","新建",2024,2026,33551,7400,5000,null,null,5000,null,5000,null,"基础建设",6000,null,"基础建设","备案证号：2211-420281-04-01-458144",null,7400,"在建"]
["十堰",{"$nulls":6},{"v":286934,"d":"286934.0"},{"v":79511,"d":"79511.0"},21200,0,0,21200,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},27811,{"v":1.3118396226415094,"d":"131.18%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[16,"十堰市","经开区     丹江口市","十堰生产服务型国家物流枢纽   （公铁联运型）","新建",2024,2028,{"v":138000,"d":"138000.0"},11047,2000,null,null,2000,"主体工程建设",{"$nulls":8},589,"前期",null,"十堰生产服务型国家物流核心枢纽已完成一期涉铁资产场内建筑物拆除及场平招标工作，完成铁路整备线还建工程招投标，正在开展施工前期准备工作，涉铁外工程土地报批工作按计划进行，丹江口市人民政府发布土地征收预公告、实物指标调查公告、征地补偿安置公告，但52亩永久基本农田补划调规推进缓慢","主要建设;铁路物流中心、多式联运中心、公共信息平台，规划用地 904亩，其中，铁路物流中心占地546 亩，主要建设内容为改造既有武当山机务段，新建 3 条铁路专用线及相应配套设施；多式联运中心占地 358亩，主要建设集装箱作业区、冷链区、铁路货场；配套建设公共信息平台（数字仓储中心）， 匡算总投资 13.7 亿元。"]
[17,"十堰市","茅箭区","十堰快递物流产业园（二期)--十堰市物流枢纽集疏运基地","新建",2025,2026,{"v":53190,"d":"53190.0"},20081,2000,null,null,2000,"建成",{"$nulls":8},2900,"在建",800]
[18,"十堰市","茅箭区","供销云仓十堰电商产业园","新建",2018,2026,{"v":28000,"d":"28000.0"},27194,2200,null,null,2200,"建成",{"$nulls":8},3133,"在建",800]
[19,"十堰市","经济技术开发区","十堰市城发仓储物流中心","新建",2025,2026,{"v":26000,"d":"26000.0"},18883,12000,null,null,12000,"建成",{"$nulls":8},18883,"在建",null,"十堰B型保税物流中心。   现在正在国家海关总署申报排队，"]
[20,"十堰市","郧阳区","寿康永乐智能化物流设备升级改造","改建",2025,2027,{"v":4650,"d":"4650.0"},794,500,null,null,500,"主体工程建设",{"$nulls":8},794,"在建",null,"已经采购新能源配送车17辆、汽油冷藏车4辆、各类型号叉车36台、制冷设备一批、物流仓储管理系统一套、物流智能防损系统一套、塑料托盘2350个、木质托盘8000个。搭建AI+物联网+大数据一体化智能防损系统"]
[21,"十堰市","丹江口市","丹江口柑桔交易市场","新建",2025,2026,{"v":30594,"d":"30594.0"},1030,2000,null,null,2000,"开工建设",{"$nulls":8},1030,"在建",null,"十五五不结转"]
[22,"十堰市","茅箭区","十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","改建",2026,2027,{"v":6500,"d":"6500.0"},482,500,null,null,500,"开工建设",{"$nulls":8},482,"在建"]
["宜昌",{"$nulls":6},{"v":628843.59,"d":"628843.6"},{"v":206329,"d":"206329.0"},136400,0,0,136400,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},{"v":97567,"d":"97567.0"},{"v":0.715300586510264,"d":"71.53%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[23,"宜昌市","长阳县","长阳货运物流中心","新建",2022,2026,{"v":8000,"d":"8000.0"},{"v":7200,"d":"7200.0"},800,null,null,800,"建成",{"$nulls":6},"兴发改审批[2017]27号","兴发改审批[2017]40号",0,"完工"]
[24,"宜昌市","秭归县","辰颐物语电商加工产业园","新建",2020,2026,{"v":5200,"d":"5200.0"},{"v":4400,"d":"4400.0"},800,null,null,800,"建成",32859,null,"完工",{"$nulls":3},"项目备案登记代码：2208-420502-04-01-314120",null,0,"完工"]
[25,"宜昌市","秭归县","秭归县脐橙产业综合物流中心","新建",2023,2026,{"v":70718,"d":"70718.0"},{"v":40797,"d":"40797.0"},1000,null,null,1000,"建成",20054,null,"完成85%的形象进度",16518,null,"主体完工","项目备案登记代码2020-420527-13-03-001438",null,1500,"完工",800]
[26,"宜昌市","五峰县","渔洋关物流园（中国供销五峰物流产业园）","新建",2020,2026,{"v":19374,"d":"19374.0"},{"v":18574,"d":"18574.0"},800,null,null,800,"建成",{"$nulls":6},"备案证编号2020-420527-13-03-001438",null,0,"完工"]
[27,"宜昌市","宜都市","宜都供销商贸物流园","新建","2023","2026",{"v":50000,"d":"50000.0"},31465,12000,null,null,12000,"建成",{"$nulls":6},"项目备案登记代码：2201-420506-04-01-186544",null,5166,"收尾"]
[28,"宜昌市","长阳县","长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","新建",2025,2027,{"v":68178.59,"d":"68178.6"},23505,13000,null,null,13000,"主体工程建设",18601,800,"完工",{"$nulls":3},"宜猇发改批[2022]23号","宜猇发改批[2022]44号",10513,"主体施工",null,"今年年底完工，里面有茶叶生产车间"]
[29,"宜昌市","兴山县","宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","新建",2024,2027,{"v":50431,"d":"50431.0"},13411,10000,null,null,10000,"主体工程建设",7180,0,"完工",{"$nulls":3},"备案证:2112-420505-04-01-764993 \n",null,13411,"主体施工",null,"已争取1.1亿元超长期国债。今年年底完工，磷矿规划建设管道运输线路55公里及配套工程"]
[30,"宜昌市","枝江市","杨家垱站物流设备更新改造项目","改建",2025,2026,{"v":10000,"d":"10000.0"},6034,7000,null,null,7000,"建成",{"$nulls":6},"项目备案登记代码：2206-420528-04-01-744752",null,6034,"在建",null,"今年年底完工"]
[31,"宜昌市","猇亭区","三峡临空农贸物流园","新建","2026","2027",{"v":26000,"d":"26000.0"},10119,10000,null,null,10000,"开工建设",{"$nulls":8},10119,"在建"]
[32,"宜昌市","当阳市","坝陵化工园区综合物流园","新建",2026,2028,null,null,12000,null,null,12000,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工"]
[33,"宜昌市","枝江市","湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目","新建",2025,"2027",{"v":35000,"d":"35000.0"},8337,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},8337,"基础施工",null,"106亩，两个车辆、1个仓库"]
[34,"宜昌市","枝江市","枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","新建",2025,"2027",{"v":18408,"d":"18408.0"},7814,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},7814,"基础施工"]
[35,"宜昌市","夷陵区","三峡建材物流园","新建",2025,2027,{"v":39433,"d":"39433.0"},5236,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},5236,"基础施工",null,"配合三峡新通道建设"]
[36,"宜昌市","宜都市","宜都市陆城综合物流运输廊道","新建",2026,2027,{"v":47633,"d":"47633.0"},7115,8000,null,null,8000,"主体工程建设",{"$nulls":6},"五发改审批[2021]188号","五发改审批[2021]250号",7115,"基础施工",null,"14.3公里，从张家冲矿区直达物流园"]
[37,"宜昌市","猇亭区","传化公路港二期","新建",2025,2027,{"v":22000,"d":"22000.0"},9931,11000,null,null,11000,"主体工程建设",{"$nulls":8},9931,"基础施工",null,null,"规划外项目"]
[38,"宜昌市","伍家岗区","宜昌市智慧物流集散中心","新建",2026,2030,null,null,10000,null,null,10000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,null,"规划外项目"]
[39,"宜昌市","猇亭区","三峡智慧航空物流产业园","新建","2026","2027",{"v":102000,"d":"102000.0"},8763,10000,null,null,10000,"开工建设",{"$nulls":8},8763,"基础施工",null,null,"规划外项目"]
["二、预安排计划外项目"]
[40,"宜昌市","远安县","湖北铁路集团磷资源物流产业园项目","新建",2026,2027,56468,3628,10000,null,null,10000,{"$nulls":9},3628,"在建"]
["襄阳",{"$nulls":6},{"v":484594,"d":"484594.0"},{"v":117708,"d":"117708.0"},82720,0,0,82720,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},52407,{"v":0.6335469052224372,"d":"63.35%"}]
["一、预安排计划内项目             "]
[41,"襄阳市","襄城区","襄阳市堂清物流园               （公铁多式联运项目）","新建",2025,2028,{"v":19675,"d":"19675.0"},1648,4975,null,null,4975,"主体工程建设",{"$nulls":6},"襄高发改审批发【2022】96号","襄高发改审批发【2023】8号",1648,"在建",null,"分两期，一期：焦柳线引进铁路专用线建设580米，在进行轨道基础建设、换装场地硬化；二期已经征地，             业主：民企，今年铁路专用线建成 ，项目离余家湖港3公里，小河港10公里，旁边襄城工业园","园区近期不建设，目前主要是建设铁路专用线和装卸场地"]
[42,"襄阳市","樊城区","传化鄂西北智慧物流中心项目    （传化公路港二期）","新建",2026,2027,{"v":15000,"d":"15000.0"},2716,5000,null,null,5000,"主体工程建设",{"$nulls":8},2716,"在建",800,"传化的二期，主要为仓储（为中转服务）"," "]
[43,"襄阳市","樊城区","玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","续建",2024,2026,{"v":100000,"d":"100000.0"},23167,11000,null,null,11000,"建成",{"$nulls":8},11160,"建成投产",null,"194亩，12平方米，6万吨库容面积，农产品交易批发（占地1/2），冷库、仓储、农产品加工                       业主：香港民企，7月份全部建成运营","主要建设;智慧冷库区、水产及特色农产品交易配送区、加工分拣中心、集配中心、展示中心等一体化综合型集配中心，同时搭建智慧信息平台及供应链金融服务平台。"]
[44,"襄阳市","襄州区","武汉港航襄阳智慧物流园","续建",2024,2026,{"v":20000,"d":"20000.0"},16821,9429,null,null,9429,"建成",{"$nulls":8},6642,"在建",null,"172亩，三栋仓库，一期建成，二期两个冷库，               业主：武汉港航公司（国有企业），争取专项债","主要建设内容为仓储物流区，高标仓、分拣仓、冷链仓储库，物流信息化系统平台"]
[45,"襄阳市","襄州区","唐白河港散货转运中心项目    （公水多式联运项目）","新建","2025","2027",{"v":11000,"d":"11000.0"},1125,2000,null,null,2000,"主体工程建设",{"$nulls":8},1125,"在建",null,"业主：襄州区交投，已经争取专项债7300万元，砂石、粮食，102亩，","2026年1月开工，2027年12月完成。先行启动陆域建设部分，建设内容为:货物转运仓库30699.01m,散货冷库5650.00㎡。辅助配套区综合楼2700.00m。"]
[46,"襄阳市","襄州区","襄州区大宗商品多式联运交易中心（多式联运项目，增加一条铁路专用线）","新建",2026,2027,{"v":25000,"d":"25000.0"},null,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"项目单位为国家粮食和物资储备局湖北局五三八处。项目总用地面积100亩，计划2026年9月开工。国家物质仓储库（538处）","应该为提能升级项目，涉密项目，有战备物资，在原物流仓储库基础上，新建标准仓储面积20000平方米左右，新建铁路专用线1条连接汉丹线襄州火车站"]
[47,"襄阳市","宜城市","汉江襄阳（小河）港多式联运物流园（多式联运项目，公铁水）","新建",2025,2028,{"v":103000,"d":"103000.0"},6290,9500,null,null,9500,"主体工程建设",{"$nulls":8},6290,"在建",null,"业主：宜城临港投公司，474亩，一期100亩，分拣中心、智能仓库，二期即将启动，争取专项债","浩吉线（地方铁路，煤炭专用线，民营铁路）"]
[48,"襄阳市","宜城市","新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(Ⅱ期)","新建",2025,2028,{"v":107900,"d":"107900.0"},6541,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},6541,"在建",null,"进小河口物流园的铁路专业线，争取了专项债，2027年底建成，铁路专用线8公里，已经建成4公里）"]
[49,"襄阳市","宜城市","朱市站地方货场改扩建及配套基础设施建设（公铁联运）","提能升级",2024,2026,{"v":6519,"d":"6519.0"},6519,3965,null,null,3965,"建成",{"$nulls":8},3965,"完工",null,"占地107亩，业主：宜城临港投公司，年均吞吐量40-50万吨，升级改造铁路线、仓储升级改造，集装箱堆场，上半年完矿石转运，离小河港不到10公里"]
[50,"襄阳市","谷城县","综合性供应链产业园区（中国有机谷供应链智慧产业园、谷城智慧冷链物流供应链产业园）","续建",2025,2026,{"v":20852,"d":"20852.0"},14767,12851,null,null,12851,"建成",{"$nulls":8},6811,"在建",null,"70多亩（两个业主分别30亩、40亩）"]
[51,"襄阳市","老河口市","老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","新建",2025,2026,{"v":4000,"d":"4000.0"},4000,4000,null,null,4000,"建成",{"$nulls":8},4000,"完工",null,"今年完工，40多亩"]
["二、预安排计划外项目"]
[52,"襄阳市","襄州区","襄阳高新区物流发展中心项目—冷链产业集成中心","续建",2024,2027,{"v":51648,"d":"51648.0"},34114,3000,null,null,3000,{"$nulls":9},1509,"在建"]
["鄂州",{"$nulls":6},{"v":270490,"d":"270490.0"},168095.2,21000,0,0,21000,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},11039.1,{"v":0.5256714285714286,"d":"52.57%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[53,"鄂州市","临空经济区","九州通沃田国际供应链中心","续建",2023,2027,{"v":36000,"d":"36000.0"},23504,8000,null,null,8000,"主体工程建设",{"$nulls":8},4200,"在建",null,"业主：九州通供应链中心，距离花湖机场10多公里。占地面积 120亩，一期已经运营（零散货物物流园区集中后，部分货物运往花湖机场）；二期在修改规划"]
[54,"鄂州市","葛店经济开发区","武汉万吨华中冷链港二期项目","续建",2020,2030,{"v":100000,"d":"100000.0"},{"v":63258.1,"d":"63258"},3000,null,null,3000,"主体工程建设",{"$nulls":8},{"v":1331.6,"d":"1332"},"暂停施工",null,"业主：武汉万吨冷链物流有限公司（国企占股份），占地面积520亩，一期已运营，二期综合楼建成、准备建设高温冷库，二期120亩，在调整建设内容。还有三期100亩","用地面积为520亩，总建筑面积近70万平方米，冷库总容量50万吨，投资30亿元，分三期完成。一期项目已投入运营，二期项目投资10亿元，计划建设期2020-2027年。"]
[55,"鄂州市","华容区","湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园                   （多式联运，公水铁，临三江港）","续建",2019,2030,{"v":134490,"d":"134490.0"},{"v":81333.1,"d":"81333"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},{"v":5507.5,"d":"5508"},"在建",null,"业主：湖北长江三江港区域开发有限公司，占地面积700多亩（三期土地没有到位），一期已建成、二期基本建成（主体完成）","“十五五”计划完成投资63744万元。项目建设包括甩挂物流中心、现代仓储中心、港区转运中心、中央服务区，配套建设园区道路及货物堆场等工程。"]
["荆门",{"$nulls":6},490780.6,295741.1,{"v":111210.66,"d":"111211"},0,0,{"v":111210.66,"d":"111211"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},60931.2,{"v":0.5478899235019377,"d":"54.79%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[56,"荆门市","掇刀区","新材料工业品智慧物流园        （多式联运，公铁）","新建",2025,2028,null,null,14000,null,null,14000,"主体工程建设",{"$nulls":6},"备案证：2107-420804-89-01-989382            施工许可证：420804202209290101",null,0,"未开工",null,"业主：中仓湖北能源实业有限公司（国企），占地面积：207亩，拟在下半年开工，园区旁边有铁路"]
[57,"荆门市","掇刀区","湖北恒峰国际物流园","新建",2025,2026,{"v":10000,"d":"10000.0"},10000,10000,null,null,10000,"建成",{"$nulls":8},10000,"建成",null,"业主：荆门恒峰发展公司（私企），占地面积：100亩，为掇刀区工业企业提供物流服务，物流仓储"]
[58,"荆门市","掇刀区","湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目","新建",2025,2026,{"v":17000,"d":"17000.0"},17000,17000,null,null,17000,"建成",{"$nulls":8},17000,"建成投产",null,"业主：湖北中青供应链公司（民企）， 占地面积52亩，为汽车产业园提供物流仓储"]
[59,"荆门市","掇刀区","荆门智慧冷链物流园","续建",2022,2026,84951.6,{"v":84827.1,"d":"84827"},{"v":4165.66,"d":"4166"},null,null,{"v":4165.66,"d":"4166"},"建成",{"$nulls":8},{"v":4041.2,"d":"4041"},"在建",null,"业主：湖北龙谷供应链有限公司（国企业），占地200亩，冷库、仓储等","已投产区域累计招引客户超90家"]
[60,"荆门市","东宝区","弘业现代物流产业园\n（弘业物流中心）","续建",2020,2026,{"v":41000,"d":"41000.0"},41004,845,null,null,845,"主体工程建设",{"$nulls":8},849,"建成",null,"业主：荆门弘业公司（民企），占地249亩，主要以仓储为主，拟于上半年完工"]
[61,"荆门市","东宝区","荆门北站顺洋物流基地\n（荆门北子陵铁路物流园，多式联运）","续建",2024,2027,{"v":160000,"d":"160000.0"},38959,12000,null,null,12000,"主体工程建设",{"$nulls":8},4537,"在建",null,"业主：荆门顺洋农资有限公司，占地1160亩，全线铺轨总长11.48公里，依托子陵联络线无缝衔接焦柳铁路，打通浩吉、焦柳南北货运干线，形成“双干线叠加、多向通达”的大宗物资集疏运新格局","累计完成土石方挖填转运1；完成567亩土地征收确权；建成市政自来水引入工程、双电源供电工程；完成南端咽喉与子陵联络线配套工程并通过武汉铁路局竣工验收；2.2万平方米综合调度大楼、职工公寓主体工程","铁路专用线起自浩吉铁路沙洋站，途径曾集镇、高阳镇、官垱镇、沙洋镇、李市镇，终点至汉江沙洋港站，正线长度28.224公里，全线近期设车站3座，其中新建车站2座（吴集站、沙洋港站），改建车站1座（沙洋站），项目总投资21.81亿元。项目累计完成投资12.5亿元"]
[62,"荆门市","东宝区","宏茂全球通运项目","新建",2026,2028,{"v":50000,"d":"50000.0"},3274,5000,null,null,5000,"开工建设",{"$nulls":8},3274,"在建",null,"业主：荆门宏茂物流公司（民企，国际运输），占地100亩，一期、二期各50亩，2026年建设一期"]
[63,"荆门市","沙洋县","沙洋多式联运现代物流园一期  （沙洋煤炭储备•集装箱散改集基地，公铁水）","续建",2023,2027,{"v":121829,"d":"121829.0"},98877,30000,null,null,30000,"主体工程建设",{"$nulls":8},19430,"在建",null,"业主：湖北汉江新港投资公司（国企），煤炭堆场采用封闭管理模式，拟建设20万平方米气膜棚覆盖煤炭堆场。总投资12.18亿元，于2023年1月正式开工，计划于2027年全面竣工。","项目设计煤炭中转能力近期1000万吨/年，远期提升至1500万吨/年，静态储备能力120万吨。建成后，将形成“火车卸煤—皮带机运输—斗轮堆取料机堆存至封闭堆场—皮带机转运—码头装船”的完整工艺流程，实现煤炭从铁路到水运的高效衔接"]
[64,"荆门市","钟祥市","长荆铁路（钟祥）公铁联运集装箱物流园(多式联运）","新建",2025,2028,null,null,6000,null,null,6000,"主体工程建设",70000,null,"完成办公大楼、宿舍楼及其他配套设施建设",60000,null,"计划新征用地建设货物堆场及相关配套设施","2204-420802-89-05-305468","办理中",0,"未开工",null,"项目还没有备案，与省铁路集团注册一个新公司"]
[65,"荆门市","屈家岭\n管理区","屈家岭智慧物流园","新建",2026,2028,null,null,11200,null,null,11200,"开工建设",500,null,"完工",{"$nulls":3},"备案证号：20194208025903011869","420802202405140199",0,"未开工",null,"项目业主要变更，尚未确定"]
[66,"荆门市","东宝区","道夫物流枢纽综合服务基地项目","新建",2025,2028,null,null,1000,null,null,1000,"主体工程建设",29955,null,"建设煤炭存储堆场，购置设备及配套设施设备等。",17000,null,"完成综合楼、配套功能区等工程，完善辅助配套设施建设。","备案证号： 2106-420822-89-01-945172",null,0,"未开工",null,"项目业主尚未确定"]
["二、预安排计划外项目"]
[67,"荆门市",null,"八达物流多式联运现代物流产业园配套项目","新建",2025,2028,{"v":6000,"d":"6000.0"},{"v":1800,"d":"1800.0"},4000,null,null,4000,null,29955,null,"建设煤炭存储堆场，购置设备及配套设施设备等。",17000,null,"完成综合楼、配套功能区等工程，完善辅助配套设施建设。","备案证号： 2106-420822-89-01-945172",null,1800,"在建"]
["孝感",{"$nulls":6},{"v":366838,"d":"366838.0"},{"v":146594,"d":"146594.0"},134300,0,0,134300,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},102630,{"v":0.7641846612062546,"d":"76.42%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[68,"孝感市","孝南区","首衡城智慧冷链物流二期项目G区","新建",2023,2026,{"v":108000,"d":"108000.0"},64568,80000,null,null,80000,"建成",{"$nulls":8},64568,"在建",null,"二期全部是冷库"]
[69,"孝感市","汉川市","汉川市华申智能供应链高台云仓储备基地","新建",2025,2026,{"v":29200,"d":"29200.0"},26166,4200,null,null,4200,"建成",{"$nulls":8},5970,"在建",null,"业主：汉川市华申智能供应链公司（民企），占地面230亩，分两期建设，一期基本建成并部分运营，有两个高标准仓库没有建设，服务汉川本地纺织品、棉花等"]
[70,"孝感市","大悟县","大悟县电商物流产业园","新建",2025,2028,{"v":31000,"d":"31000.0"},13083,5600,null,null,5600,"主体工程建设",{"$nulls":8},13083,"在建",null,"业主：大悟县国有平台公司，在建"]
[71,"孝感市","应城市","应城市智慧冷链仓储物流园","新建",2025,2027,{"v":50000,"d":"50000.0"},0,6000,null,null,6000,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"业主：应城国有平台公司，进行三通一平，年内开工"]
[72,"孝感市","孝昌县","孝昌广浔智慧物流电商产业园","新建",2025,2027,{"v":66000,"d":"66000.0"},17483,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},4112,"在建",null,"业主：湖北振鑫电子科技公司（民企),占地面积220亩，分两期建设，一期基本建成100亩，"]
[73,"孝感市","安陆市","安陆市城乡冷链物流配送中心","新建",2026,2028,{"v":32638,"d":"32638.0"},9731,12500,null,null,12500,"主体工程建设",{"$nulls":8},9731,"在建",null,"业主：安陆国有平台公司，主体施工","规划外项目"]
[74,"孝感市","市辖区","申通（孝感）智慧物流电商产业园（三期）","新建",2025,2027,{"v":50000,"d":"50000.0"},15563,16000,null,null,16000,"主体工程建设",{"$nulls":8},5166,"在建",null,"业主：","规划外项目"]
["荆州",{"$nulls":6},{"v":908668,"d":"908668.0"},353922.7,59500,0,0,59500,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,null,37942,{"v":0.6376806722689076,"d":"63.77%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[75,"荆州市","荆州区","荆州市瑞海国际物流园一期","新建",2024,2026,{"v":50000,"d":"50000.0"},22977,500,null,null,500,"建成",9495,null,"完工",{"$nulls":5},{"v":554.6,"d":"555"},"在建",null,"已基本完工，正在招商阶段,荆州市瑞海国际物流园有限公司建设，公司由荆州安徽商会会长单位和常务副会长单位共同出资成立","总占地面积约374亩，分两期实施完成。项目一期占地面积约190亩，规划总建筑面积13.48万平方米，主要建设内容为三区两中心，即工业物流区、冷链物流区、生活用品物流区及后勤保障中心、展览接待中心等配套建筑；"]
[76,"荆州市","荆州区","荆州市瑞海国际物流园二期","新建",2026,2027,{"v":20000,"d":"20000.0"},null,2000,null,null,2000,"开工建设",55497.02,null,null,50000,{"$nulls":4},0,"未开工"]
[77,"荆州市","荆州区","荆州区浩然物流园二期","改扩建",2025,2026,{"v":2000,"d":"2000.0"},1593,1000,null,null,1000,"建成",{"$nulls":8},556,"在建",null,"总投资约2000万元，计划2026 年、2027年各投资1000万元。","规划外项目"]
[78,"荆州市","公安县","公安县多式联运综合物流园           (公水联运型)","新建",2023,2028,{"v":166500,"d":"166500.0"},{"v":19525.1,"d":"19525"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":5},{"v":2740.5,"d":"2741"},"在建",null,"因柳梓河铁水联运综合码头暂未复工，招商不顺利，项目进度很慢"]
[79,"荆州市","公安县","中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","新建",2025,2027,{"v":45000,"d":"45000.0"},{"v":7758.5,"d":"7759"},11000,null,null,11000,"主体工程建设",{"$nulls":8},{"v":7758.5,"d":"7759"},"在建",null,"占地179亩，农副产品交易中心、农机农资交易中心主体工程基本完工，进行快递物流仓储和常温仓库、加工配送中心建设。","2026年全年预计完成投资1.1亿元，预计全年完成农副产品交易中心、农机农资交易中心、快递物流仓储邓重要功能区建设。"]
[80,"荆州市","松滋市","松滋市星络物流园","新建",2022,2026,{"v":22000,"d":"22000.0"},20507,2000,null,null,2000,"建成",{"$nulls":8},1610,"收尾"]
[81,"荆州市","监利市","监利市港口物流园（城区园）","新建",2026,2027,null,null,10000,null,null,10000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"正等待省自然资源厅出具建设用地批复，同步开展投资企业招商对接工作"]
[82,"荆州市","经开区","荆州市铁水联运物流中心","新建",2024,2026,{"v":180000,"d":"180000.0"},{"v":50828.2,"d":"50828"},5000,null,null,5000,"建成",{"$nulls":8},0,"暂停施工",null,"于2023年11月17日正式开工，项目实体工程有序推进，累计完成产值约1.07亿元,","暂停施工，待功能分区优化调整后重启建设"]
[83,"荆州市","经开区","荆州经开区智能仓储物流园项目","新建",2025,2027,{"v":51368,"d":"51368.0"},{"v":3900.5,"d":"3901"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":5},400,"前期",null,null,"项目建设进度缓慢"]
[84,"荆州市","文旅区","荆州市纪南文旅区\n代物流园项目","新建",2026,2030,null,null,3000,null,null,3000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工",null,"正在进行前期工作，征地中"]
[85,"荆州市","经开区","荆州绿色智慧物流园区项目","改建",2025,2027,{"v":15000,"d":"15000.0"},{"v":1690.6,"d":"1691"},5000,null,null,5000,"主体工程建设",{"$nulls":8},540,"在建",null,"现阶段主要聚焦基础设施运维、配套功能完善及智慧平台搭建筹备工作，","受市场环境波动因素影响，项目整体建设进度有所放缓，暂未开展大规模升级改造及平台建设工作"]
["二、预安排计划外项目"]
[86,"荆州市","经开区","同洲智慧物流园","新建",2025,2026,{"v":30000,"d":"30000.0"},{"v":1989.9,"d":"1990"},1000,null,null,1000,{"$nulls":9},1061,"在建"]
[87,"荆州市","高新区","国家级农产品物流交易中心","新建",2022,2026,{"v":326800,"d":"326800.0"},{"v":223152.9,"d":"223153"},60000,null,null,1000,{"$nulls":9},{"v":22721.4,"d":"22721"},"在建"]
["黄冈",{"$nulls":6},339264.5,165304.8,50514,0,0,50514,null,102825,0,null,38908,0,{"$nulls":3},39128.2,{"v":0.7746011006849586,"d":"77.46%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[88,"黄冈市","高新区","鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","续建",2024,2027,138764.5,{"v":53789.6,"d":"53790"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",9450,"","",{"v":6050,"d":"6050.00"},"","","黄州发改审批【2023】223号","黄州发改审批【2024】21号",{"v":16799.2,"d":"16799"},"在建",null,"占地412亩,申请专项债1.7亿，业主城投公司，业态：云仓等旁边是唐家渡口岸，今年6月份试运营,","备案证是13.8亿元的备案"]
[89,"黄冈市","罗田县","罗田县综合物流园","续建",2025,2027,{"v":35000,"d":"35000.0"},{"v":15646.9,"d":"15647"},12000,null,null,12000,"主体工程建设",46000,null,"装修及设备安装调试",{"v":15000,"d":"15000.00"},null,"项目规划用地面积为245158.78㎡，总建筑面积320227.53㎡。","黄高发审批（2024）30号","黄高发审批（2024）41号",{"v":4823.5,"d":"4824"},"在建",null,"罗田有两个物流园（其中：大别山物流园已经建成,没有补），业主:罗田物流中心，申请专项债，两个仓先运营，快递先进去"]
[90,"黄冈市","英山县","大别山智慧物流产业园","续建",2023,2026,{"v":23000,"d":"23000.0"},21256,4514,null,null,4514,"建成",2275,null,"完工",{"$nulls":5},3661,"在建",null,"占地面积201亩,一期已经建成运营，今年建设的二期，今年运营并拟申请补助"]
[91,"黄冈市","浠水县","黑豹国际物流园（黄冈综合园区）二期","新建",2026,2027,{"v":12000,"d":"12000.0"},{"v":11558.1,"d":"11558"},2000,null,null,2000,"开工建设",{"$nulls":8},{"v":1558.1,"d":"1558"},"在建",null,"基本建成"]
[92,"黄冈市","黄州区","湖北环环现代智慧物流园","新建",2026,2027,null,null,2000,null,null,2000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工"]
[93,"黄冈市","团风县","团风县综合物流园","新建",2026,2028,null,null,2000,null,null,2000,"开工建设",5000,null,"完工",{"$nulls":3},"登记备案项目代码：2401-421125-04-01-924270",null,0,"未开工"]
[94,"黄冈市","麻城市","麻城市农产品综合物流园（麻城市现代智慧物流园二期）","续建",2025,2027,{"v":35000,"d":"35000.0"},{"v":11509.5,"d":"11510"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",16400,null,"8栋仓库、1栋能源补给中心、2栋综合服务楼，配套建设停车场及新能源车充电设施。",{"v":8600,"d":"8600.00"},null,null,"罗发改财贸[2022]37号","罗发改审批服务[2022]183号、施工图设计文件联合审查合格书编号：4211232410170201-TX-001",{"v":8235.7,"d":"8236"},"在建",800]
[95,"黄冈市","武穴市","武穴市供销社集采集配综合服务中心","续建",2023,2027,{"v":40000,"d":"40000.0"},{"v":27036.3,"d":"27036"},8000,null,null,8000,"主体工程建设",23700,null,"完成物流服务中心、交易中心、电商中心、中转中心。",{"v":9258,"d":"9258.00"},null,"完成城市配送中心、云仓中心、基础配套设施建设。","关于麻城市农产品综合物流园消防审查及施工许可的复函",null,{"v":4050.7,"d":"4051"},"在建",null,"土地在三区三线里，部分楼已基本建成"]
["二、预安排计划外项目"]
[96,"黄冈市","黄州区","黄州区城配中心","新建",2024,2025,{"v":25500,"d":"25500.0"},{"v":4603.4,"d":"4603"},0,null,null,0,null,23700,null,"完成物流服务中心、交易中心、电商中心、中转中心。",{"v":9258,"d":"9258.00"},null,"完成城市配送中心、云仓中心、基础配套设施建设。","关于麻城市农产品综合物流园消防审查及施工许可的复函",null,0,"一期完工"]
[97,"黄冈市","红安县","武汉北传化城市物流中心","新建",2021,2025,{"v":30000,"d":"30000.0"},19905,0,null,null,0,null,23700,null,"完成物流服务中心、交易中心、电商中心、中转中心。",{"v":9258,"d":"9258.00"},null,"完成城市配送中心、云仓中心、基础配套设施建设。","关于麻城市农产品综合物流园消防审查及施工许可的复函",null,0,"一期完工"]
["咸宁",{"$nulls":6},{"v":565000.13,"d":"565000.1"},{"v":112409,"d":"112409.0"},88000,0,0,88000,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},75607,{"v":0.8591704545454546,"d":"85.92%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[98,"咸宁市","高新区","咸宁国际陆港物流园-咸宁市国际陆港综合物流园（一期）              （公铁水多式联运）","新建",2025,2027,{"v":16692,"d":"16692.0"},{"v":8100,"d":"8100.0"},8000,null,null,8000,"主体工程建设",{"$nulls":8},8100,"在建",null,"正在协商B保，一期占地139.2亩，总投资1.6亿元，总建筑面积2.6万平方米的A期，高新投资公司"]
[99,"咸宁市","高新区","咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地项目","新建",2025,2028,{"v":71472,"d":"71472.0"},{"v":10064,"d":"10064.0"},10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},10064,"在建",null,"铁路专用线、铁路园区，铁路，已经开工","国铁集团规划的二级铁路物流基地、咸宁国际陆港核心子项目，该项目新征地约671.6亩，总投资约6.94亿元，接轨京广铁路横沟桥站，新建3条到发线、远期预留2条货运线路，设计年货运量远期可达343万吨"]
[100,"咸宁市","高新区","咸宁高新区冻库冷链项目（一期）","新建",2025,2027,{"v":40319,"d":"40319.0"},{"v":21503,"d":"21503.0"},13000,null,null,13000,"主体工程建设",{"$nulls":8},21503,"在建",null,"不在国际陆港之内"]
[101,"咸宁市","通城县","鄂湘赣商贸物流中心(一期)","新建",2024,2028,{"v":269000,"d":"269000.0"},62846,43600,null,null,43600,"主体工程建设",{"$nulls":8},30696,"在建",null,"四个地块建设，申请补助"]
[102,"咸宁市","崇阳县","崇阳县综合物流园及配套设施建设项目","新建",2025,2028,{"v":143567.13,"d":"143567.1"},6630,10000,null,null,10000,"主体工程建设",{"$nulls":8},3462,"在建"]
[103,"咸宁市","嘉鱼县","长江咸宁港嘉鱼物流产业园（一期）","新建",2025,2030,null,null,500,null,null,500,"主体工程建设",{"$nulls":8},0,"未开工"]
[104,"咸宁市","嘉鱼县","嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","新建",2024,2027,{"v":22950,"d":"22950.0"},2969,1000,null,null,1000,"主体工程建设",{"$nulls":8},1485,"在建",null,"只报了配送中心，商业化面积很大"]
[105,"咸宁市","赤壁市","赤壁市沿江公铁联运绿色物流中心","新建",2026,2030,null,null,1000,null,null,1000,"开工建设",{"$nulls":8},0,"未开工"]
[106,"咸宁市","高新区","康华智慧物流园项目","改建",2025,2026,{"v":1000,"d":"1000.0"},297,900,null,null,900,"建成",{"$nulls":8},297,"在建"]
["随州",{"$nulls":6},{"v":62000,"d":"62000.0"},18691.7,8300,0,0,8300,null,8000,1500,null,15000,0,{"$nulls":3},5043,{"v":0.6075903614457832,"d":"60.76%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[107,"随州市","高新区","湖北交投随州智慧供应链产业园","新建",2025,2029,{"v":47000,"d":"47000.0"},12218.7,6300,null,null,6300,"主体工程建设",{"$nulls":8},4005,"在建"]
[108,"随州市","广水市","广水市杨家寨公铁物流园项目---广水市杨寨铁路货场（广水市华鑫冶金物流货场）","新建",2026,2030,null,null,2000,null,null,2000,"开工建设",8000,1500,"一期工程完工；二期计划引入铁路专用线，计划开工建设铁路装卸作业区、专汽厂房、仓库及配套用房。",15000,null,null,"登记备案项目代码：2312-421350-04-01-462389",null,0,"未开工"]
["二、预安排计划外项目"]
[109,"随州市","增都区","民生物资城市配送及仓储物流建设项目","新建",2025,2027,15000,6473,5000,null,null,5000,{"$nulls":9},1038,"在建"]
["恩施州",{"$nulls":6},{"v":308255,"d":"308255.0"},{"v":124625,"d":"124625.0"},49800,0,0,49800,null,61139,0,null,28300,0,{"$nulls":3},39458,{"v":0.7923293172690763,"d":"79.23%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[110,"恩施州","恩施市","恩施七里坪物流园","新建",2023,2026,{"v":80000,"d":"80000.0"},50000,3000,null,null,3000,"建成",4800,null,"完工",{"$nulls":3},"备案证：2202-422801-04-01-892004",null,3000,"完工",null,"10栋仓库，仓储型物流园，正在招商。业主：恩施市产投公司国有企业，政府专项债，100多亩，主体基本完工，8个亿投资包括3个亿的路"]
[111,"恩施州","巴东县","巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","新建",2023,2026,{"v":41863,"d":"41863.0"},37800,3800,null,null,3800,"建成",4580,null,"完工",{"$nulls":3},"巴发改审批〔2022〕92号","巴发改审批〔2022〕223号",4800,"完工",null,"业主：巴东国有平台企业，主体完工，同步招商。160亩，在野三关镇，"]
[112,"恩施州","咸丰县","咸丰县综合物流园","新建",2026,2028,{"v":44000,"d":"44000.0"},8472,15000,null,null,15000,"开工建设",5015,null,"完工",{"$nulls":3},"备案证：2207-422828-04-01-649292",null,8472,"基础施工",null,"业主：咸丰国有平台企业，基础开挖平整完成，桩基施工，200亩"]
[113,"恩施州","鹤峰县","鹤峰县武陵山仓储物流园","新建",2024,2027,{"v":15000,"d":"15000.0"},9644,5000,null,null,5000,"主体工程建设",25000,null,"仓库、物流中心主体施工",20300,null,"建成投产","咸发改审批〔2024〕261号",null,4477,"主体施工",null,"城关镇的城郊，200亩（汽车交易市场、驾考中心），业主：湖北星星交通投资公司（国投的二级公司），有6栋仓库，目前完成了2栋仓库的主体工程"]
[114,"恩施州","宣恩县","宣恩县寄递物流园","新建",2025,2027,{"v":14992,"d":"14992.0"},7974,8000,null,null,8000,"主体工程建设",10744,null,"仓库、物流中心",8000,null,"建成投产","恩施州发改审〔2012〕53号","来发改审批〔2022〕426号",7974,"基础施工",null,"72亩地，所有的快递公司全部纳入园区，业主：农业口的国有企业（宣恩环投公司），完成了2栋仓库主体"]
[115,"恩施州","来凤县","来凤县龙凤物流园交通物流中心","新建",2025,2028,{"v":112400,"d":"112400.0"},10735,15000,null,null,15000,"主体工程建设",11000,null,"完工",{"$nulls":3},"备案证：2207-422828-04-01-649292",null,10735,"基础施工",null,"业主：来凤交投公司，11亿元（包括：客运公交总站等，火车站两条路，其中物流园区2亿元），120亩"]
["仙桃",{"$nulls":6},123710.5,{"v":25621,"d":"25621.0"},39200,0,0,39200,{"$nulls":9},25621,{"v":0.6535969387755102,"d":"65.36%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[116,"仙桃市","仙桃市","仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","新建",2025,2027,43710.5,3234,19200,null,null,19200,"主体工程建设",{"$nulls":8},3234,"在建"]
[117,"仙桃市","仙桃市","职业工装产业集聚区仓储物流项目","新建",2025,2027,{"v":80000,"d":"80000.0"},22387,20000,null,null,20000,"主体工程建设",{"$nulls":8},22387,"在建"]
["潜江",{"$nulls":6},{"v":22000,"d":"22000.0"},11947.9,4000,0,0,4000,null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$nulls":3},1135,{"v":0.28375,"d":"28.38%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[118,"潜江市","潜江市","湖北潜电物流有限公司现代物流中心（一、二、三期）","新建",2021,2028,null,null,4000,null,null,4000,"主体工程建设",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"2022-429005-04-01-149438\n\n","（潜发改审批〔2023〕10号）；",0,"未开工",null,"预计8月开工"]
["二、预安排计划外项目"]
[119,"潜江市","潜江市","中国虾谷冷链仓储物流园","新建",2021,2028,{"v":22000,"d":"22000.0"},11947.9,12000,null,null,12000,"主体工程建设",{"$error":"#REF!"},null,"完工",{"$nulls":3},"2022-429005-04-01-149438\n\n","（潜发改审批〔2023〕10号）；",1135,"暂停施工"]
["天门",{"$nulls":6},{"v":36835,"d":"36835.0"},16177.7,30635,0,0,30635,{"$nulls":9},16177.7,{"v":0.5280789946140036,"d":"52.81%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[120,"天门市","天门市","天门市物流园中心建设项目","新建",2025,2026,{"v":36835,"d":"36835.0"},16177.7,30635,null,null,30635,"建成",{"$nulls":8},16177.7,"主体施工",null,"项目占地204亩，目前一期工程已完成1至4号厂房主体建设（韵达快递已进场安装设备，申通预计5月底进场安装设备，顺丰需园区交付并签定租赁协议后才能进驻，圆通、中通、极兔入驻时间尚未确定），园区北部和西部道路已完成，厂房间和园区东面道路已完成50%，东二门至西二门道路已完成水稳层铺设。预计6月下旬完成消防水池和配电房建设及强电安装。完成投资1.5亿元，占总投资1.6亿元的77.44%。","离已下达投资补助的天门天骄物流园5公里"]
["林区",{"$nulls":6},{"v":7440.35,"d":"7440.4"},{"v":7535.45,"d":"7535.5"},20,0,0,20,null,0,0,null,0,0,{"$nulls":3},26.1,{"v":1.3050000000000002,"d":"130.50%"}]
["一、预安排计划内项目"]
[121,"神农架林区","神农架林区","神农架物流园","新建",2022,2026,{"v":7440.35,"d":"7440.4"},{"v":7535.45,"d":"7535.5"},20,null,null,20,"建成",{"$nulls":8},26.1,"收尾"]
["三、老旧营运货车报废更新",{"$nulls":7},286733.7,130000,70000,0,60000,{"$nulls":9},{"v":12744.039999999999,"d":"12744.0"},{"v":0.09803107692307692,"d":"9.80%"}]
[1,"武汉市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":43457.53668452489,"d":"43457.54"},{"v":23400.212060898015,"d":"23400.21"},0,{"v":20057.32462362687,"d":"20057.32"},{"$nulls":9},0]
[2,"黄石市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":1693.3928082859343,"d":"1693.39"},{"v":911.8268967693492,"d":"911.83"},0,{"v":781.5659115165851,"d":"781.57"},{"$nulls":9},0]
[3,"十堰市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":2650.99723691468,"d":"2651.00"},{"v":1427.4600506463662,"d":"1427.46"},0,{"v":1223.5371862683137,"d":"1223.54"},{"$nulls":9},0]
[4,"荆州市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":11058.416396345838,"d":"11058.42"},{"v":5954.5319057246825,"d":"5954.53"},0,{"v":5103.884490621156,"d":"5103.88"},{"$nulls":9},{"v":5002.82,"d":"5002.8"}]
[5,"宜昌市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":6709.253669763664,"d":"6709.25"},{"v":3612.6750529496653,"d":"3612.68"},0,{"v":3096.578616813999,"d":"3096.58"},{"$nulls":9},{"v":2723.39,"d":"2723.4"}]
[6,"襄阳市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":18365.391591514417,"d":"18365.39"},{"v":9889.057010815455,"d":"9889.06"},0,{"v":8476.334580698962,"d":"8476.33"},{"$nulls":9},{"v":4662,"d":"4662.0"}]
[7,"鄂州市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":1376.6913080381219,"d":"1376.69"},{"v":741.2953197128348,"d":"741.30"},0,{"v":635.395988325287,"d":"635.40"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"}]
[8,"荆门市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":5593.468943917496,"d":"5593.47"},{"v":3011.867892878652,"d":"3011.87"},0,{"v":2581.6010510388446,"d":"2581.60"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"}]
[9,"孝感市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":3802.3498025805693,"d":"3802.35"},{"v":2047.4191244664605,"d":"2047.42"},0,{"v":1754.930678114109,"d":"1754.93"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"}]
[10,"黄冈市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":22071.037778482896,"d":"22071.04"},{"v":11884.404957644638,"d":"11884.40"},0,{"v":10186.63282083826,"d":"10186.63"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"}]
[11,"咸宁市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":2999.40297776857,"d":"2999.40"},{"v":1615.063141875384,"d":"1615.06"},0,{"v":1384.3398358931863,"d":"1384.34"},{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.0"}]
[12,"恩施州",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":1157.9434113832822,"d":"1157.94"},{"v":623.5079907448442,"d":"623.51"},0,{"v":534.4354206384379,"d":"534.44"},{"$nulls":9},{"v":355.83,"d":"355.8"}]
[13,"随州市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":6304.484834498969,"d":"6304.48"},{"v":3394.7226031917526,"d":"3394.72"},0,{"v":2909.762231307216,"d":"2909.76"},{"$nulls":9},0]
[14,"仙桃市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":1392.0320696217082,"d":"1392.03"},{"v":749.5557297963044,"d":"749.56"},0,{"v":642.4763398254038,"d":"642.48"},{"$nulls":9},0]
[15,"天门市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":279.5427666342369,"d":"279.54"},{"v":150.52302818766603,"d":"150.52"},0,{"v":129.01973844657087,"d":"129.02"},{"$nulls":9},0]
[16,"潜江市",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":886.3551137183122,"d":"886.36"},{"v":477.26813815601423,"d":"477.27"},0,{"v":409.0869755622979,"d":"409.09"},{"$nulls":9},0]
[17,"神农架林区",null,"老旧营运货车报废更新",null,2026,2027,null,null,{"v":201.70260600641075,"d":"201.70"},{"v":108.60909554191349,"d":"108.61"},0,{"v":93.09351046449727,"d":"93.09"},{"$nulls":9},0]