{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":23,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,22],[1,0,1,22],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,11],[2,12,2,15],[2,16,2,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[3,13,3,15],[4,0,4,5],[5,0,5,22],[6,0,6,22],[7,0,7,22],[8,13,8,15],[8,19,8,20],[9,13,9,15],[9,19,9,20],[10,13,10,15],[10,19,10,20],[11,0,11,22],[12,13,12,15],[12,19,12,20],[13,13,13,15],[13,19,13,20],[14,13,14,15],[14,19,14,20],[15,0,15,22],[16,13,16,15],[16,19,16,20],[17,13,17,15],[17,19,17,20],[18,1,18,5],[18,6,18,10],[18,12,18,18],[18,19,18,22]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["黄石（物流）基础设施建设投资月报（2026年6月）"]
["     填报单位（盖章）："]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资   （万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资   （万元）","自年初累计完成投资 （万元）",null,null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）",{"$nulls":4},"期末用工人数","期末农民工用工人数"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月 完成","完成百分比",{"$nulls":7},"工可","初设"]
["黄石",{"$nulls":5},564991.69,52411.3,50600,27889.3,13000,{"v":0.5511719367588933,"d":"55.12%"}]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"黄石新港国胜智慧公路港项目","国胜智慧公路港（黄石）有限公司","续建","2024","2025","50000",18192,2600,5835,4500,{"v":2.2442307692307693,"d":"224.42%"},"在建","已完成1#仓库主体结构，钢结构主体安装完成,屋面檩条安装、地坪浇筑2/3，5#物流运营中心、6#附属用房桩基及检测，2#高标仓库桩基及检测，2#高标仓库、3#4#集装箱仓库钢结构制作完成",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2302-420206-04-01-674668",null,80,80]
[null,"阳新县焦山物流仓储中心","阳新县公路事业发展中心","新建",2025,2027,7940.69,0,3000,0,0,{"v":0,"d":"0.00%"},"在建"]
[2,"黄石新港现代物流枢纽项目","黄石新港开发有限公司","新建",2026,2029,372000,4000,18000,4000,0,{"v":0.2222222222222222,"d":"22.22%"},"在建","暂停施工",{"$nulls":5},"工可：鄂发改审批服务【2025】267号\n初设：黄发改审批【2025】119号",null,0,0]
["四、使用社会资金建设项目"]
[3,"西马国际（黄石）智慧物流园","西马（黄石）供应链有限公司","新建",2025,2027,37000,10271,7000,2316,1300,{"v":0.33085714285714285,"d":"33.09%"},"在建","综合办公楼已封顶，1、4楼已装修完成，2楼正在装修施工；一期2#厂房钢结构主体已立柱，轨道梁及屋面梁，已完成100%；行车已安装；4#厂房基础已完成，钢结构主体已完成；屋面瓦已完成；墙面瓦已完成25%；厂房道路铺设脊背水纹阶段，一期园区道路正在施工，已完成95%；园区大门门楼主体已完成；室外堆场行车梁已完成；小车停车棚铺设脊背水纹已完成。小车停车棚铺设脊背水纹已完成。近园中路次门卫室施工中。大门已完成%90，一期绿化已完成。倒班楼打桩已完成。1#3#5#桩基工程已完成。",{"$nulls":5},"备案证号：2311-420206-04-01-223643",null,50,50]
[4,"大冶湖高新智慧物流港项目（城西北供应链服务中心）","湖北元创建设开发有限公司","新建",2026.02,2026.12,8000,2132.3,8000,2132.3,800,{"v":0.26653750000000004,"d":"26.65%"},"在建","1、3#仓库基础完成；\n2、4#仓库一层砌体拆除完成；\n3、5#仓库基础完成；\n4、现场余土外运完成60%。",{"$nulls":5},"备案证号：2512-420281-04-01-542539",null,40,40]
[5,"东楚航空冷链物流中心","黄石市东楚物流集团有限公司","新建",2026,2028,76500,6100,12000,6100,200,{"v":0.5083333333333333,"d":"50.83%"},"在建","已完成超前钻孔576个",{"$nulls":5},"黄发改审批【2025】116号",null,20,20]
["五、计划外项目"]
[6,"黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","大冶市丰畅商贸集团有限公司","新建",2025,2028,30000,5516,5000,1306,0,{"v":0.2612,"d":"26.12%"},"暂停","因建设程序问题停工",{"$nulls":5},"备案证号：2211-420281-04-01-496447",null,0,0]
[7,"军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程项目","湖北畅建科技有限公司","新建",2024,2025,33551,6200,20000,6200,6200,{"v":0.31,"d":"31.00%"},"在建","1号线桩基、承台及短柱已完工。\n2号线桩基完成，目前正在承台开挖及破桩头施工。\n3号线桩基完成30%。\n4号线目前便道回填施工，土地征收完成部分。\n6号线桩基完成40%。\n7号线基础工程已完工，钢柱已安装完成，正在安装钢结构通廊。T7转运站2层结构浇筑完成。\n8号线基础工程已完工，钢结构安装已完成。T8转运站完成筏板和1层框架柱施工。\n9号线基础结构已完工，钢结构安装完成50%，T9转运站钢结构已完成。\n10号线基础结构已完工，钢结构安装已完成。T10转运站基础结构已完工。\n11号线目前正在清表放线。",{"$nulls":5},"阳发改审批【2024】142号",null,120,120]
[null,"统计负责人：",{"$nulls":4},"责任科室负责人：",{"$nulls":5},"科室负责人：",{"$nulls":6},"填报人：潘昊"]
[null,"地区","投资完成率"]
[null,"大冶",{"v":0.26653750000000004,"d":"26.65%"}]
[null,"阳新",{"v":2.066666666666667,"d":"206.67%"}]
[null,"新港园区",{"v":0.19594594594594594,"d":"19.59%"}]
[null,"黄石港区",{"v":0.5083333333333333,"d":"50.83%"}]