{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2606月分项目投资完成情况","分市州规划内外项目完成情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2606月分项目投资完成情况","index":0,"n_rows":32,"n_cols":21,"rows_kept":32,"merged":[[0,1,0,19],[2,13,2,14],[2,15,2,18],[3,7,3,9],[4,9,4,10],[4,11,5,14],[4,15,5,17],[4,20,17,20],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,3,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,6,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,10,9,10],[5,18,8,19],[6,9,9,9],[6,11,8,11],[6,15,9,15],[7,12,9,14],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[10,0,10,1],[10,11,10,14],[11,11,11,14],[13,0,13,5],[13,11,13,14],[13,18,13,19],[14,11,14,14],[16,0,16,5],[16,11,16,14],[16,18,16,19],[17,11,17,14],[18,12,18,14],[19,12,19,14],[19,18,19,19],[20,12,20,14],[20,18,20,19],[21,12,21,14],[21,15,21,17],[21,18,21,19],[22,12,22,14],[22,15,22,17],[22,18,22,19],[23,12,23,14],[24,12,24,14],[25,0,25,5],[25,12,25,14],[25,18,25,19],[26,11,26,14],[27,12,27,14],[28,12,28,14],[29,0,29,5],[29,11,29,14],[29,18,29,19],[30,0,30,5],[30,11,30,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （省）"]
[]
["填报单位(签章）：荆州道路运输事业发展中心",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":6},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":7},"2026-06-24"]
[{"$nulls":9},"自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）",{"$nulls":4},"备注"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）"," ","其中：本月完成投资              ",{"$nulls":7},"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":9},"合计",null,"建设阶段",{"$nulls":3},"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":12},"形象进度",{"$nulls":3},"其中："]
[{"$nulls":16},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
["荆州"]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"松滋市星络物流园","松滋市主城区金松大道南侧","新建","2021","2023",22000,20332,2000,1435,455,"在建","B-C库改造",{"$nulls":5},"  星络物流园：工程规划许可证：建字第421087202200014号；用地规划许可证：地字第421087202100082号"]
[2,"公安县多式联运综合物流园","湖北泓港实业有限公司","新建",2022,2025,166500,19409.1,10000,2624.5,200,"在建","办公楼室内装修开始推进墙面腻子多层批刮、底漆、面漆涂刷施工工作，工人与机械使用成本",{"$nulls":5},"登记备案项目代码：2110-421022-04-01-828440",null,"施工方垫资，项目方还未付款，所以没有票据"]
[3,"中国供销.公安商贸物流园","公安县供销商贸物流有限公司","新建",2025,"2027",45000,6158.4,11000,6158.4,690.5,"在建","完成土建、装饰、机电、消防、市政等工程",{"$nulls":5},"公发改审批（2022）242号",null,"票据是支付工程款的时候才能由施工单位提供，支付工程款看一年能不能请一次款"]
[4,"荆州市瑞海国际物流园","荆州市瑞海国际物流园有限公司","新建",2024.12,2026,50000,22884,2500,461.6,86,"新开工","一期内部装饰",null,null,"无","无","无","无，企业自筹"]
[5,"浩然物流园建设项目","荆州市浩然物流有限公司","新建",2024.12,2026.12,2000,1513,1000,476,92,"新开工","3号厂房钢梁钢柱连接件、骨架安装，4号厂房墙体砌筑、粉刷施工，3、4号楼主下水管网",null,null,"无",null,null,"无，企业自筹"]
[6,"荆州绿色智慧物流园区项目","荆州市昊瀚物流有限公司","改扩建",2025,2026,15000,1640.6,5000,490,80,"改扩建","停车场地建设、办公楼改造"]
[7,"荆州经开区智能仓储物流园项目","荆州市嘉楚投资有限公司","新建",2025,2027,51368,3900.5,10000,400,0,"新开工","土方回填"]
["小计",{"$nulls":5},351868,75837.6,41500,12045.5,1603.5,{"$nulls":7},"-"]
["四、使用社会资金建设项目"]
[8,"国家级农产品物流交易中心","供销冷链（荆州）产业发展有限公司","新建",2022,2024,326800,223152.9,60000,22721.4,0,"在建","一、湖北农发两湖绿谷国际农产品交易中心；1、干调市场：腾昊一标段，：C9#楼主体结构完成；D1#仓库六层全部完成，一层砌体完成，屋面附属结构施工中。二标段（穗崇）：A8承台完成；A7#、A10#、B7楼基础回填土完成；B8#、C7#楼主体结构完成；C1-C5砌体完成；E1#楼1层结构完成；\n腾昊三标段：地下室底板完成75%，墙板和顶板模板完成30%；B2-B5砌体完成75%，C9主体结构施工完成；E2#楼3层结构浇筑完成。2、南区东标段：南区东标段：C8地坪浇筑完成，A9-A15外墙涂料施工完成95%，冷库设备吊架完成30%，保温隔气层完成15%。南区西标段：A1-A5、A7、A8外墙真石漆完成95%，C7、C10、C12#钢结构大棚地坪完成；C1#C4#屋面瓦安装完成。南区全部室外管网施工完成40%。水电安装预埋和消防水系统部分跟随主体进度完成。3、北区，B1（A、B、C座）、B3楼外墙线条干挂的施工完成60%，B3外墙腻子完成20%，B2屋面瓦完成40%，水电安装预埋和消防工程部分跟随主体进度完成。4、北区标段（合吉）A2#、A5#、A6#钢结构屋面瓦完成；A3#A4#二楼结构完成50%，之间的二座通道桥全部浇筑完成，东侧坡道桥完成西侧坡道桥钢筋模板完成72%。\n南区标段（襄阳路桥）：A7#-A10#屋面瓦安装、A11#-A14#砌体及二次结构基本完成，A7A8A10地坪浇筑完成；；A11#-A13#内粉完成50%。蔬菜市场混凝土结构建筑的消防喷淋系统施工完成。二、九丰智慧农业及农文旅项目：一期建设范围内，三通一平，玻璃温室及大跨度温室基础施工，承台施工、结构立柱施工、排水施工、临电临水施工完成总体工程进度17%。三、联投•增益楚菜食品加工产业园项目：一期（含冷库、1#加工车间、3#加工车间、配套用房、污水处理站、室外）工程整体已完工，并已于2025年8月29日全面通过竣工验收，并于2025年10月28日正式开园运营。6栋商铺工程整体已完工，并已于2025年9月30日全面通过竣工验收。联投·增益楚菜之家项目一期商务综合楼主楼已经封顶，屋面设备基础结构施工完成，砌体与外墙抹灰完成，幕墙预埋件施工完成，正在进行外架拆除；副楼完成主体结构、砌体施工及外墙抹灰完成，幕墙预埋件完成，层面保温完成，正在进行内墙抹灰施工。商业展示中心已经完成主体结构、砌体、内、外墙抹灰、屋面钢结构预埋件上立柱施工、A、B区连接件，正在进行屋面钢结构C、E区连接件施工及A区幕墙龙骨施工。",null,null,532800]
[9,"同洲智慧物流园","湖北同洲信息港有限公司","新建",2025,2026,30000,1989.9,1500,1061,51,"在建","综合楼装饰装修、园区道路标识标线施划",null,null,75988,25000,0]
["小计",{"$nulls":5},356800,225142.8,61500,23782.4,51]
["合   计",{"$nulls":5},{"v":708668,"d":"708668.0"},300980.4,{"v":62420,"d":"62420.0"},35827.9,1654.5,"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目   个，开工项目  1 个，前期工作项目  个                                      2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目  个，开工项目  个，前期工作项目  个                                       3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目  2 个，前期工作项目 3 个                                          4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目个                                           "]
["单位负责人：谭青松",null,"统计负责人：顾旭东",{"$nulls":3},"填表人：杨雪",{"$nulls":4},"填报时间：2026年6月24日"]

{"sheet":"分市州规划内外项目完成情况","index":1,"n_rows":5,"n_cols":8,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年全省货运（物流）基础设施投资情况表"]
["序号","市州  名称","合计",null,"规划内项目",null,"规划外的社会项目"]
[null,null,"项目个数（个）","1-12月累计完成投资  （万元）","项目个数      ( 个）","1-12月累计完成投资（万元）","项目个数      ( 个）","1-12月累计完成投资（万元）"]
[9,"荆州",10,89397,9,79269.25,1,10128]
["合计"]