{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分项目投资完成情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分项目投资完成情况","index":0,"n_rows":33,"n_cols":22,"rows_kept":33,"merged":[[0,1,0,19],[3,7,3,9],[4,9,4,10],[4,11,5,14],[4,15,5,17],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,3,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,6,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,10,9,10],[5,18,8,19],[6,15,9,15],[7,12,9,14],[8,9,9,9],[8,16,9,16],[8,17,9,17],[10,0,10,1],[10,12,10,14],[11,12,11,14],[12,0,12,5],[12,11,12,14],[12,18,12,19],[13,12,13,14],[14,0,14,5],[14,11,14,14],[14,18,14,19],[15,12,15,14],[16,12,16,14],[17,12,17,14],[18,12,18,14],[19,12,19,14],[20,12,20,14],[21,12,21,14],[22,12,22,14],[23,0,23,5],[23,12,23,14],[23,18,23,19],[24,0,24,2],[24,12,24,14],[25,0,25,5],[25,11,25,14],[25,18,25,19],[26,0,26,5],[26,11,26,19],[27,0,27,19],[28,0,28,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"  湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[]
["填报单位(签章）：十堰市交通物流发展局",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":6},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":7},"2026-07-20"]
[{"$nulls":9},"自年初累计完成投资（万元）",null,"                            ",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资 (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）"," ","其中：本月完成投资              ",{"$nulls":7},"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":15},"自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":12},"形象进度",{"$nulls":3},"其中："]
[{"$nulls":9},"合计",null,"建设阶段",{"$nulls":4},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":18},"工可","初设"]
["十堰"]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["小计",{"$nulls":17},"-"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目",{"$nulls":14},"                                                                                                                                             "]
[1,"十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","十堰市城控物流发展有限公司","续建",2024,2027,138000,11047,2000,589,98,"在建","项目已完成涉铁资产征收回购，已入国家重大项目用地保障项目清单，项目正进行环建工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2108-420300-04-01-343665   其它正在办理中"]
[2,"十堰市快递物流产业园二期（十堰市物流枢纽集疏运基地）","十堰市城控资产经营有限公司","续建",2022,2026,53190,20081,2000,2900,214,"在建","项目一期已完工，二期项目已经动工，B1、E1、D7三个单体已工作；完成B4、B5、B6、B8厂房外立面装饰装修；B3、B7新建基础施工。",{"$nulls":5},"项目备案号：2020-420302-60-03-056680"]
[3,"供销云仓十堰电商产业园","湖北供销云仓电商物流有限公司","在建","2018","2025",28000,27194,2200,3133,372,"在建","一期项目已完工。二期项目主体已完成，正在室内装修、路面修整及配套设施工作。",{"$nulls":5},"项目备案号：2018-420302-58-03-037136"]
[4,"十堰市城发仓储物流中心","十堰城发保税物流有限公司","新建",2025,2026,26000,18883,12000,18883,3047,"在建","前期工作已完成，项目主体建设框架已建成。",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
[5,"寿康永乐智能化物流设备升级改造","湖北寿康永乐商贸集团有限公司","改建",2025,2027,4650,794,500,794,58,"在建","已采购4辆7.6米、17辆4.2米的冷藏车、38台叉车，塑料托盘1350个，木质托6000个，低温库卸货升降平台一批、安装粮食库控温除湿设备 。",{"$nulls":5},"备案证：2502-420304-04-02-212937"]
[6,"十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","湖北大明实业集团有限公司","改建",2026,2027,6500,482,500,482,10,"在建","对园区供水管网进、供电线路的智能化升级以及配套设施改造，屋顶防水更新施工等基础设施改造.已确定信息化职能系统开发单位。",{"$nulls":5},"备案证：2503-420350-04-01- 557316"]
[7,"丹江口柑桔交易市场","丹江口市聚源产业发展有限公\n旬","新建",2025,2026,30594,1030,null,1030,null,"在建","项目前期工作已完成，现正进行拆迁及场平工作",{"$nulls":5},"备案证：2411-420350-04-01-136029"]
["小计",{"$nulls":5},286934,79511,19200,27811,3799,{"$nulls":7},"-"]
["四、农村综合服务站（使用交通部车购税资金建设项目）",{"$nulls":20},"，"]
["小            计",{"$nulls":10},"-"]
["合   计",{"$nulls":5},286934,79511,19200,27811,3799,"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目个，开工项目1 个，前期工作项目    个                                              2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目1 个，开工项目   个，前期工作项目   个                                              3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目  个                                                              4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目1个，开工项目  个，前期工作项目   个                                           "]
["单位负责人：江书明                                统计负责人： 刘勇                                 填表人: 张莹                          联系电话：0719-8651345                      填报日期：  2026年7月20日"]
["填报要求："]
[null,"1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
[null,"2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
["   3、总投资：按照项目初步设计批复的总投资填报，社会资金建设项目按照核准或报备的总投资填报；"]
["   4、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。",{"$nulls":8}," "]