{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况","分市州规划内外项目完成情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":19,"n_cols":20,"rows_kept":19,"merged":[[0,1,0,19],[2,13,2,14],[2,15,2,18],[3,0,3,19],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[5,12,5,14],[6,0,6,5],[6,11,6,19],[7,12,7,14],[8,12,8,14],[9,12,9,14],[11,12,11,14],[15,0,15,2],[15,12,15,14],[18,0,18,2],[18,11,18,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[]
["                            填报单位(签章）：",null,"武汉",{"$nulls":5}," ",{"$nulls":10}," "]
["全省货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年8月）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设       单位名称","建设 性质"," 开工 时间","竣工 时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资","建设阶段",{"$nulls":6},"工可","初设"]
["孝感",{"$nulls":5},366838,160378,134300,116414,13784]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"大悟县电商物流产业园","大悟县兴新物流服务有限责任公司","新建",2025,2028,31000,14210,5600,14210,1127,"开工","已完成A#物流厂房基础施工，B#综合楼施工，基坑回填工作完成，正在开展A#物流厂房二层装饰装修施工，B#综合楼四层施工。",null,null,42000,null,null,"登记备案项目代码：2206-420922-04-01-641747","建字第\n420922202300025号"]
[2,"首衡城智慧冷链物流二期项目G区","湖北首衡农产品有限公司","新建",2023,2026,108000,73503,80000,73503,8935,"开工","1G-1#楼：1层内外架完成；一层柱子钢筋绑扎完成、模板完成90%浇筑完成50%层顶板模板完成90钢筋完成65混凝土浇筑完成45%。 2、G-2#楼：1层内外架完成；一层柱子钢筋绑扎完成、模板完成90%浇筑完成55%层顶板模板完成85钢筋完成65混凝土浇筑完成20% 3、G-3#楼：基础及地梁浇筑完成，基础短柱浇筑完成90%土方回填完成45%4、G-4#楼：基础及地梁浇筑完成，基础短柱浇筑完成90%土方回填完成25% 5、G-5#楼：基础及地梁浇筑完成，土方回填完成，内外架搭设完成，模板完成60% 6、G-6#楼：基坑支护施工完成，土方开挖完成，垫层、砖胎膜、防水及防水保护层施工完成。  7、G-7#楼：一层结构施工完成。8、G-8#楼：一层结构施工完成。9、G-9#楼：二层结构施工完成，三层内外架搭设完成。 10、G-10#楼：三层结构浇筑。11、G-11#楼：结构封顶，1层、2层植筋，砌体放线完成12、G-12#楼：土方开挖完成，地产浇筑完成，基础钢筋绑扎完成65%",null,null,470000,null,null,"登记备案项目代码：2309-420902-04-01-559765","合格书编号：4209022407090201-TX-001"]
[3,"应城市智慧冷链仓储物流园","应城市蒲鑫国有资本投资运营公司","新建",2025,2027,50000,0,6000,0,0,"未开工","前期手续已完成，投资主体已确定，预计2026年下半年开工。",null,null,160000,null,null,"登记备案项目代码：2507-420981-04-01-775662","施工许可证编号：4209812024012010001"]
[4,"华申智能供应链高台云仓储备基地","湖北华申智能供应链有限公司","续建",2025,2026,29200,26188,4200,5992,22,"开工","3#6#主体工程完、工设备安装完成；4-5#基础建设基本完成，钢构安装开始，土建工程完善阶段，配套供电供水跟进，路网、管网跟进。2#7#钢构主架完成、土建基本完工，进一步完善装修准备工作，供电铺线、消防线路进行中。工程进度已过本年计划、总计划的52.30%。",null,null,82000,null,null,"登记备案项目编号2102-420984-04-01-405666","施工许可证号：“20984202203251101”"]
[5,"孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","湖北正鑫电子科技有限公司","续建",2025,2027,66000,19783,10000,6412,2300,"开工","二期项目B1，B2,B3,B5,B6,B12屋面板结构板混凝土浇筑完成，B9中空层柱板楼梯，板浇筑完成，B7,B8,B13首层架子搭设完成,B14-B16首层地梁完成首层结构板浇筑工完成,现场施工安全文明外架搭设完成，B1-B3,B5-B6,B12卸料平台搭设完成。B1-B3外墙防水完成，回填完成，现场塔吊安装完成，钢筋加工棚安装完成，现场临建照明安装完成，现场临建，文明施工完成，工人生活区安置完成100%。",null,null,157005,null,null,"登记备案项目编号：2501-420921-04-01-940447","4209002504150201-TX-001"]
["四、一般项目"]
[6,"安陆市城乡冷链物流配送中心","安陆涢府投资集团有限公司","新建",2026,2028,32638,10481,12500,10481,750,"开工","项目地块房屋拆迁排障已完成，场地平整完成45%，施工用电变压器已安装，施工用水已开工，办公用房已搭建，场地平整累计完成80%，一期临时施工道路累计完成90%，综合楼及1#2#农产品加工厂及综合楼主体结构完成。1#2#楼农产品加工厂砌体外墙施工完成；综合楼砌体施工完成30%。1#仓储配送中心及多功能仓储库基坑开挖完成，垫层已浇筑，基础承台施工中。工程规划许可证已办理。",null,null,101656,null,null,"2302-420982-04-01-121079"]
[7,"申通（孝感）智慧物流电商产业园（三期）","湖北申通实业投资有限公司","续建",2025,2027,50000,16213,16000,5816,650,"开工","1：主体工程已经封顶2：宿舍楼装修完成。3：三期工程用各项设备。",null,null,85700,null,null,"2404-420952-04-01-274851","420997202410100199"]
["五、农村综合服务站"]

{"sheet":"分市州规划内外项目完成情况","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年全省货运（物流）基础设施投资情况表"]
["序号","市州  名称","合计",null,"规划内项目",null,"规划外的社会项目"]
[null,null,"项目个数（个）","7月累计完成投资  （万元）","项目个数      ( 个）","7月累计完成投资（万元）","项目个数      ( 个）","7月累计完成投资（万元）"]
[1,"武汉"]
[2,"黄石"]
[3,"十堰"]
[4,"宜昌"]
[5,"襄阳"]
[6,"鄂州"]
[7,"荆门"]
[8,"孝感",7,116414,5,100117,2,16297]
[9,"荆州"]
[10,"黄冈"]
[11,"咸宁"]
[12,"随州"]
[13,"恩施"]
[14,"仙桃"]
[15,"潜江"]
[16,"天门"]
[17,"林区"]
["合计"]