{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,21],[2,0,2,4],[2,13,2,14],[2,17,2,20],[3,7,3,9],[4,8,4,10],[4,11,6,14],[4,15,5,16],[4,17,5,19],[5,0,9,0],[5,1,9,1],[5,2,9,2],[5,3,9,3],[5,4,9,4],[5,5,9,5],[5,6,9,6],[5,7,9,7],[5,8,9,8],[5,9,9,9],[5,10,9,10],[5,20,8,21],[6,15,9,15],[6,16,9,16],[6,17,9,17],[7,11,9,11],[7,12,9,14],[8,18,9,18],[8,19,9,19],[10,0,10,1],[12,12,12,14],[13,12,13,14],[14,12,14,14],[15,0,15,5],[15,11,15,14],[15,20,15,21],[16,0,16,5],[16,11,16,21],[17,0,17,5],[17,11,17,14],[17,20,17,21],[18,0,18,22],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[]
["填报单位：鄂州市道路运输事业发展中心",{"$nulls":7}," ",{"$nulls":8},"填报单位所在地的签章：",{"$nulls":3}," "]
[{"$nulls":7},"2026-08-25"]
[{"$nulls":8},"自年初累计完成投资（万元）",null,null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"期末用工人数",null,"建筑面积（平方米）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设性质","开工时间","竣工时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","合计","其中：本月完成投资              ",{"$nulls":9},"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":15},"期末用工人 ","期末农民工","自开始建设累计新增建筑面积"]
[{"$nulls":11},"建设阶段","形象进度",{"$nulls":5},"其中："]
[{"$nulls":18},"自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积"]
[{"$nulls":20},"工可","初设"]
["鄂州"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"湖北长江现代物流产业集聚示范区·现代物流园","湖北交投鄂州投资开发有限公司","续建",2019,2030,134490,82373.1,10000,6547.5,1040,"在建","物流园启动区及一期已完工。二期冷链物流基地1#干库主体结构基本完成，土建及回填已收尾，钢结构安装接近完成，库内垫层全部到位；2#冷库桩基及基础工程均已完工，主体框架混凝土浇筑完成，一层内架搭设完毕，外架开始搭设。人才公寓方面，两栋楼室内安装及装饰装修全面铺开，水电消防、腻子涂料、地面及饰面工程均有不同程度进展，外墙保温、门窗栏杆及电梯安装同步推进，其中4#楼室外园建已启动土方回填。应急库项目中，防火墙施工过半，室外各类管网（雨水、消防、给水、污水）均已接近完成，正在进行安装、装饰及室外配套工程建设。",null,null,63,52,113158,0,0,"备案类工程。 备案号：2019-420703-72-03-003998","图审合格书编号：H-420802-FKG03-181116-17014-0169"]
[2,"武汉万吨·华中冷链港","武汉万吨冷储物流有限公司","续建",2019,2028,100000,63258.1,3000,1331.6,0,"暂停施工","冷库主体施工",null,null,0,0,0,0,0,"备案类工程。 备案号：2017-420796-59-03-125579；2020-420796-59-03-060044","图审合格书编号：H-420804-FKG03-190614-17014-0057；H-420804-FKG03-180613-17014-0076"]
[3,"九州通沃田国际供应链中心项目","湖北沃田供应链服务有限公司","续建",2023,2027,36000,23714,8000,4410,210,"在建","厂区光伏施工完成98%",null,null,65,21,30000,0,0,"施工许可证：420717202312110199","图审合格书编号：4207992311240201-TX-001"]
["小计",{"$nulls":19},"-"]
["合   计",{"$nulls":10},"1、使用交通部车购税资金建设项目：自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目  个                                      2、使用省燃油税返还资金建设项目：自年初累计竣工项目  个，开工项目   个，前期工作项目  个                                       3、一般项目：  自年初累计竣工项目   个，开工项目   个，前期工作项目 3 个                                          4、农村综合服务站：自年初累计竣工项目 个，开工项目   个，前期工作项目个                                           "]
["总      计",{"$nulls":5},270490,{"v":169345.2,"d":"169345"},21000,{"v":12289.1,"d":"12289"},1250,"-",{"$nulls":8},"-"]
["单位负责人：吕建                 统计负责人：龙凤华               填表人：田兰兰                  联系电话：0711-3283721                 填报日期：2026年8月25日"]
[]
["填报要求："]
[null,"1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
[null,"2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
[null,"3、填报“期末用工人数”“期末农民工”两项数据。期末用工人数指报告期末时点上、投入到建设项目的管理人员、技术人员和建筑施工人员、材料运输人员等、通过该项目获取劳动报酬的人员数量（其中：“期末用工人数”包括“农民工”）。"]