{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况","分市州规划内外项目完成情况"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":17,"n_cols":19,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,18],[2,0,2,18],[3,0,3,2],[3,13,3,18],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,13],[4,14,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[6,0,6,5],[6,12,6,13],[7,12,7,13],[8,0,8,2],[8,12,8,13],[9,12,9,13],[16,0,16,2],[16,12,16,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
[]
["恩施州货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年8月）"]
["填报单位(签章）：恩施州交通物流发展局",{"$nulls":12},"填报单位所在地的交通局（委）签章：恩施州交通运输局"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设 性质","开工  时间","竣工 时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资           （万元）","本月完成投资  （万元）","项目建设阶段、进度情况",null,null,"建筑面积           （平方米）",null,null,"工可","初设"]
[]
["恩施",{"$nulls":5},308255,126741,49800,41574,2116]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","巴东县亿利国有资产管理有限公司","新建",2023,2026,41863,37800,3800,4800,0,"建成",{"$nulls":5},"巴发改审批〔2022〕92号","巴发改审批〔2022〕223号"]
[2,"恩施市七里坪物流园","恩施市福达产业投资有限公司","新建",2022,2026,80000,50000,3000,3000,0,"建成",{"$nulls":5},"项目备案：2202-422801-04-01-892004"]
[3,"鹤峰武陵山仓储物流园","湖北兴新交通投资有限公司","新建",2024,2026,15000,9922,5000,4755,278,"在建","主体施工",{"$nulls":4},"项目备案：2207-422828-04-01-175945"]
[4,"咸丰县综合物流园","咸丰县楚咸产业投资有限公司","新建",2025,2027,44000,8856,15000,8856,384,"在建","基础施工",{"$nulls":4},"咸发改审批〔2024〕261号","咸发改审批〔2025〕287号"]
[5,"来凤县龙凤物流园交通物流中心","来凤县凤仪交通工程有限责任公司","新建",2024,2027,112400,11288,15000,11288,553,"在建","基础施工",{"$nulls":4},"来发改审批〔2022〕415号","来发改审批〔2022〕426号"]
[6,"宣恩县寄递物流园","宣恩天蓝生态环境建设投资有限公司","新建",2025,2027,14992,8875,8000,8875,901,"在建","基础施工",{"$nulls":4},"宣发改审〔2024〕233号","宣发改审〔2024〕265号"]
["四、尚未纳入规划社会资金建设项目"]

{"sheet":"分市州规划内外项目完成情况","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[20,0,20,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2026年全省货运（物流）基础设施投资情况表"]
["序号","市州  名称","合计",null,"规划内项目",null,"规划外的社会项目"]
[null,null,"项目个数   （个）","1-12月累计完成投资          （万元）","项目个数       ( 个）","1-12月累计完成投资           （万元）","项目个数        ( 个）","1-12月累计完成投资          （万元）"]
[1,"武汉"]
[2,"黄石"]
[3,"十堰"]
[4,"宜昌"]
[5,"襄阳"]
[6,"鄂州"]
[7,"荆门"]
[8,"孝感"]
[9,"荆州"]
[10,"黄冈"]
[11,"咸宁"]
[12,"随州"]
[13,"恩施",6,41574,6,41574]
[14,"仙桃"]
[15,"潜江"]
[16,"天门"]
[17,"林区"]
["合计"]