{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["月2"," 分项目投资完成情况"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"月2","index":0,"n_rows":32,"n_cols":24,"rows_kept":32,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,19],[1,12,1,15],[1,16,1,19],[2,7,2,9],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,3,12],[3,13,3,19],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[4,15,5,15],[4,16,5,16],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[6,0,6,2],[9,0,9,2],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[24,0,24,1],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-2）"]
["填报单位(签章）：（物流发展机构名称）",{"$nulls":10}," ",{"$nulls":4},"填报单位所在地的交通局（委）签章：",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":7},"年    月  "]
["项目名称","开工时间","竣工时间","新增固定  资产    （万元）","设计建设规模",{"$nulls":8},"新增生产能力"]
[{"$nulls":4},"设计年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产用房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","停车场面积（（平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","年货物吞吐量（万吨）","占地面积（平方米）","总建筑面积（平方米）","生产站房面积      （平方米）","辅助生产用房面积   （平方米）","仓库面积（平方米）","堆场面积（平方米）","其他面积（平方米）","信息服务设备设施配置情况"]
[]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
[]
[]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
[]
[]
["三、一般项目"]
[]
[]
["四、农村综合服务站项目"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"单位负责人：                                        统计负责人：                                           填表人：                   联系电话：              填报日期：  年  月  日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表填报的项目为本年月（年）度内竣工交付使用的项目；"]
["2、设计建设规模：按照项目初步设计批复规模填报，社会资金建设项目按照核准或报备规模填报；"]
["3、新增生产能力：按照项目交付使用的实际建设规模填报;"]
["4、生产用房面积：主要包括信息、交易、办公等用房面积;"]
["5、辅助生产用房面积：主要包括维修、检测、清洗、司乘公寓等用房面积;"]
["6、填写有辅助生产用房面积、其他面积的请附相关文字说明；"]
["7、年报表需经填报单位所在地的同级交通主管部门审核签章后向上一级物流发展机构报送。"]

{"sheet":" 分项目投资完成情况","index":1,"n_rows":19,"n_cols":20,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,19],[1,0,1,19],[2,0,2,19],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,3,14],[3,15,3,19],[4,12,4,14],[5,0,5,5],[5,11,5,19],[6,12,6,14],[7,12,7,14],[8,12,8,14],[9,12,9,14],[10,12,10,14],[11,12,11,14],[12,12,12,14],[13,12,13,14],[14,12,14,14],[15,12,15,14],[16,12,16,14],[17,12,17,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湖北省交通物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
["填报单位（签章）："]
["全省货运（物流）基础设施建设投资月报（2026年8月）"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设 性质","开工 时间","竣工 时间","总投资    (万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资  （万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",{"$nulls":3},"建筑面积（平方米）"]
[{"$nulls":9},"合计","本月","建设阶段","形象进度",null,null,"自开始建设累计新增建筑面积","自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积","工可","初设"]
["咸宁",{"$nulls":5},845000.13,127589,88000,90787,15180]
["一、使用交通部车购税资金建设项目"]
["二、使用省燃油税返还资金建设项目"]
["三、纳入规划未使用省部级资金建设项目"]
[1,"鄂湘赣商贸物流中心一期","通城县交通运输局","新建","2024","2028","269000",69026,43600,36876,6180,"在建","三大地块多作业面同步施工、同步开展，地块二推进二次结构、钢结构、外墙及室外道路管网作业；地块三进行商业楼砌体预埋、智慧云仓主体及连廊基础施工；地块四开展主体土建、桩基检测、承台开挖，推进基坑支护与附属道路建设。",{"$nulls":5},"隽发改审批【2024】8号","隽发改审批【2024】136号"]
[2,"嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","嘉鱼县交通建设集团有限公司","新建",2025,2027,22950,2969,1000,1485,0,"在建","本月无建设进展",{"$nulls":6},"2307-421221-04-01-617382"]
[3,"崇阳县综合物流园及配套设施建设项目","崇阳县交通投资集团","新建","2025","2028","143567.13",7545,10000,4377,915,"在建","仓聚惠商贸流通中心外墙、内部装修、邮政及创轩快递分拣中心、零担物流区基础施工，钢结构施工。",{"$nulls":5},"项目建议书批复:崇发改字（2024）440号","崇发改字〔2025〕311号"]
[4,"康华智慧物流园","湖北康华智慧物流园发展有限公司","新建","2026",2026,1000,297,900,297,0,"在建","                    本月无建设进展",{"$nulls":5},"2512-421281-04-03-250689"]
[5,"咸宁国际陆港物流园—咸宁市国际陆港综合物流园一期A区项目","咸宁高新产城投资开发有限公司","新建","2026","2027",16692,8395,8000,8395,295,"在建","1、1号仓钢结构完成100%，正在进行仓地坪固化剂施工。                \n2、2号仓钢结构完成100%，正在进行仓外墙涂料施工，机电电缆敷设，地坪打磨完成90%。\n",{"$nulls":5},"咸发高〔2025〕20号"]
[6,"咸宁高新区冻库冷链项目\n（一期）","咸宁高新产业投资有限公司","新建","2026","2027",40319,26000,13000,26000,4497,"在建","1.B1天沟包封完成60%。\n2.B2南侧道路路基开挖。\n3.A1水电水管试压及安装施工。\n4.A2防火涂料完成80%、穿堂区域级配砂石回填压实。\n5.综合楼大门门框安装、电线敷设施工。\n6.室外道路消防给水管道、绿化苗木、混凝土路面浇筑。",{"$nulls":5},"咸发高〔2025〕7号","咸发高〔2025〕38号"]
[7,"咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地","中国铁路武汉局集团有限公司","新建","2026","2027","71472",13357,10000,13357,3293,"在建","桥梁工程：桩基累计完成1根（共60根）。涵洞工程：桩基累计完成56根（共72根），涵洞主体累计完成4座（共18座），本月完成3座。路基工程：挖方累计完成34万方（设计99.3万方），本月完成12.5万方。房建工程：桩基累计完成30根（共73根），本月完成16根。",{"$nulls":6},"铁发改函[2025]339号"]
[8,"长江咸宁港嘉鱼物流产业园（一期）","嘉鱼县交通运输局","开展前期工作",2026,2030,180000,"无",500,"无","无","未开工","无",{"$nulls":5},"2412-421221-04-01-735773"]
[9,"赤壁市沿江公铁联运绿色物流中心","赤壁交投集团","开展前期工作","2026",2030,100000,"无",1000,"无","无","未开工","无",{"$nulls":5},"2502-421281-04-01-325065"]
[null,"单位负责人：                                        分管负责人：                                                      统计负责人：                                           填报日期：202   年   月   日"]