{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["物流月报 "],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"物流月报 ","index":0,"n_rows":26,"n_cols":18,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17],[2,4,2,12],[2,13,2,17],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,10],[3,11,3,12],[3,13,3,15],[3,16,3,17],[5,16,5,17],[6,16,6,17],[8,16,8,17],[9,16,9,17],[11,16,11,17],[12,16,12,17],[15,16,15,17],[16,16,16,17],[17,16,17,17],[18,0,18,5],[18,11,18,17],[19,2,19,5],[19,6,19,8],[19,14,19,17],[21,0,21,1],[22,0,22,7],[24,0,24,11],[25,0,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宜昌市物流基础设施投资统计报表（月、年报） （表1-1）"]
["2026-08-24"]
["填报单位(签章）：宜昌市公路建设养护中心",{"$nulls":12},"填报单位所在地交通运输局(签章）：宜昌市交通运输局"]
["序  号","项目名称及站级","投资建设单位名称","建设\n性质","开工\n时间","竣工\n时间","总投资    （万元）","自开始建设累计完成投资（万元）","本年计划投资（万元）","自年初累计完成投资（万元）",null,"项目建设阶段、进度情况",null,"建筑面积（平方米）",null,null,"前期工作批复文件"]
[{"$nulls":9},"合计","其中：本月完成投资","建设阶段","形象进度","自开始建设累计新增建筑面积","其中：自本年初累计新增建筑面积","其中：本月新增建筑面积","工 可","初 设"]
[1,"秭归县脐橙产业综合物流中心","秭归县楚元控股集团有限责任公司","续建",2023,2026,70718,40797,1000,1500,null,"竣工收尾","二期主体工程完成，正在进行配套工程施工。",{"$nulls":3},"备案证:2207-420527-04-01-681757"]
[2,"宜都供销商贸物流园","宜都市供销商贸物流有限公司","续建",2023,"2026",50000,31517,12000,5218,52,"竣工收尾","一期主体装饰装修基本完成，正在进行配套工程施工。",{"$nulls":3},"登记备案项目代码:2308-420581-04-01-372567"]
[3,"长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","长阳云泰项目管理有限责任公司","续建",2025,"2027",68178.59,24611,13000,11619,1106,"本年正式施工","主体施工",{"$nulls":3},"长发改审批〔2023〕233号","长发改审批〔2024〕134号"]
[4,"宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","兴山县峡口港有限责任公司","新建",2024,2027,50431,16278,10000,16278,2867,"本年正式施工","主体施工",{"$nulls":3},"2405-420526-04-01-605618"]
[5,"杨家垱站物流设备更新改造项目","枝江市金润源绿色产业投资有限公司","新建",2025,2026,10000,6717,7000,6717,683,"本年正式施工","主体施工。",{"$nulls":3},"2403-420583-04-02-805348"]
[6,"三峡临空农贸物流园","宜昌市瀚益投资开发有限公司","新建","2026","2027",26000,11324,10000,11324,1205,"本年正式施工","主体施工。",{"$nulls":3},"宜猇发改审批〔2024〕215号","宜猇发改审批〔2024〕280号"]
[7,"湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目","湖北福滋源食品有限公司","新建",2025,"2027",35000,9515,10000,9515,1178,"本年正式施工","主体施工。",{"$nulls":3},"2503-420583-04-05-263670"]
[8,"枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","枝江港化城乡开发投资有限公司","新建",2025,"2027",18408,8706,10000,8706,892,"本年正式施工","主体施工。",{"$nulls":3},"2312-420583-04-01-882321"]
[9,"三峡建材物流园","宜昌鑫源投资有限公司","新建",2025,2027,39433,5434,10000,5434,198,"本年正式施工","场平和基础施工",{"$nulls":3},"夷发改财贸〔2024〕2号","夷发改财贸〔2024〕4号"]
[10,"宜都市陆城综合物流运输廊道","宜都市国通投资开发有限责任公司","新建",2026,2027,47633,7512,8000,7512,397,"本年正式施工","场平和基础施工，配套工程施工。",{"$nulls":3},"都发改审批〔2024〕189号","都发改审批〔2024〕207号"]
[11,"传化公路港二期","宜昌传化公路港物流有限公司","新建",2025,2027,22000,10517,11000,10517,586,"本年正式施工","主体施工。",{"$nulls":3},"2112-420505-04-01-764993"]
[12,"三峡智慧航空物流产业园","宜昌三峡机场物流有限公司","新建","2026","2027",102000,10343,10000,10343,1580,"本年正式施工","场平和基础施工，仓库主体施工。",{"$nulls":3},"2205-420505-04-05-740948"]
[13,"湖北铁路集团磷资源物流产业园项目","湖北铁路集团绿色磷资源开发管理有限公司","新建","2026","2027",56468,3678,10000,3678,50,"本年正式施工","场平和基础施工",{"$nulls":3},"2409-420525-04-01-111730"]
["合    计",{"$nulls":5},{"v":596269.59,"d":"596270"},186949,122000,108361,10794]
["单位负责人：陆永军                                   统计负责人：赵莉                                   填表人：唐瑞                       联系电话：0717-6083986                                   填报日期：2020年6月28日",{"$nulls":5},"统计负责人：",{"$nulls":5},"填报人：",null,"填报时间：2026年8月24日"]
[]
["填报要求："]
["1、本报表的统计指标解释和统计期同交通部《固定资产投资统计报表制度》；"]
["2、本报表填报的项目为本年度全社会新建、改扩建项目，以前年度结转到本年度的续建项目，已竣工投产但有遗留工程尚未竣工的收尾项目；"]
["3、总投资：按照项目初步设计批复的总投资填报，社会资金建设项目按照核准或报备的总投资填报；"]
["4、使用社会资金建设项目数据来源于市物流业发展中心。"]