{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["查询结果(2026-09-17_095843).xls"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"查询结果(2026-09-17_095843).xls","index":0,"n_rows":130,"n_cols":8,"rows_kept":130,"flags":["formulas_cached_only"]}
["行号","投资项目","时期","项目所处阶段","计划总投资","本年计划投资","自开始建设至本年（月）底-累计完成投资","当月完成投资"]
["1","湖北省综合运输服务站及候车亭","2026年8月","建成投产",{"v":12721.5,"d":"12,721.5"},{"v":10306.2,"d":"10,306.2"},{"v":10316.1,"d":"10,316.1"},93.5]
["2","汉口客运中心","2026年8月","正式施工",{"v":315700,"d":"315,700.0"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":178235.4,"d":"178,235.4"},{"v":550,"d":"550.0"}]
["3","武汉南(山坡)客运枢纽站","2026年8月","收尾",{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":7100,"d":"7,100.0"},{"v":500,"d":"500.0"}]
["4","阳新综合客运枢纽站","2026年8月","建成投产",{"v":13416,"d":"13,416.0"},{"v":1789,"d":"1,789.0"},{"v":13646,"d":"13,646.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["5","郧西县客运换乘中心","2026年8月","建成投产",{"v":9764,"d":"9,764.0"},{"v":918,"d":"918.0"},{"v":9764,"d":"9,764.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["6","竹山高速客运站（改扩建）","2026年8月","正式施工",{"v":800,"d":"800.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["7","竹山客运中心站（改扩建）","2026年8月","正式施工",{"v":800,"d":"800.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":340,"d":"340.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["8","丹江右岸新城区汽车客运站","2026年8月","其他",{"v":9000,"d":"9,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7970,"d":"7,970.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["9","宜昌北客运站","2026年8月","建成投产",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["10","榛子客运站","2026年8月","正式施工",{"v":4935,"d":"4,935.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":4686,"d":"4,686.0"},{"v":258,"d":"258.0"}]
["11","南阳客运站（综合服务中心）","2026年8月","收尾",{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":1418,"d":"1,418.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["12","当阳市高铁综合客运站","2026年8月","建成投产",{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":1400,"d":"1,400.0"},{"v":19999.9,"d":"19,999.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["13","南漳县公铁换乘中心","2026年8月","建成投产",{"v":18074,"d":"18,074.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":18074,"d":"18,074.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["14","宜城市公铁换乘中心（宜城高铁新城综合客运枢纽项目）","2026年8月","收尾",{"v":9264,"d":"9,264.0"},{"v":233,"d":"233.0"},{"v":7879.3,"d":"7,879.3"},{"v":46,"d":"46.0"}]
["15","谷城县茨河客运站（公交首末站）","2026年8月","建成投产",930.7,280.7,{"v":929,"d":"929.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["16","谷城县汽车客运站共配中心建设","2026年8月","建成投产",{"v":900,"d":"900.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["17","京山南公铁综合客运枢纽","2026年8月","正式施工",{"v":46490.5,"d":"46,490.5"},{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":45515.7,"d":"45,515.7"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["18","京山南片换乘客运中心项目","2026年8月","正式施工",{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":3549.7,"d":"3,549.7"},351.6]
["19","钟祥市综合交通客运枢纽一期项目","2026年8月","建成投产",{"v":109953,"d":"109,953.0"},{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":109953,"d":"109,953.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["20","孝感东城客运换乘中心","2026年8月","正式施工",{"v":6378,"d":"6,378.0"},{"v":5173,"d":"5,173.0"},{"v":3689,"d":"3,689.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["21","沿江高铁汉川北站站前广场（综合枢纽）","2026年8月","正式施工",{"v":49500,"d":"49,500.0"},{"v":4500,"d":"4,500.0"},{"v":47929,"d":"47,929.0"},{"v":237,"d":"237.0"}]
["22","武杭高铁黄冈西综合客运枢纽","2026年8月","建成投产",{"v":25900,"d":"25,900.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":25900,"d":"25,900.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["23","黄黄高铁浠水综合客运枢纽","2026年8月","建成投产",{"v":27993,"d":"27,993.0"},{"v":117,"d":"117.0"},{"v":20544.8,"d":"20,544.8"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["24","通城县中心客运站","2026年8月","正式施工",{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":585,"d":"585.0"},{"v":729,"d":"729.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["25","通山县燕厦客运站","2026年8月","停缓建",{"v":2190,"d":"2,190.0"},{"v":200,"d":"200.0"},{"v":1866.9,"d":"1,866.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["26","通山城西客运站","2026年8月","正式施工",{"v":6081,"d":"6,081.0"},{"v":143,"d":"143.0"},{"v":6065,"d":"6,065.0"},{"v":12,"d":"12.0"}]
["27","咸丰县坪坝营旅游客运站","2026年8月","正式施工",{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":7090,"d":"7,090.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["28","巴东北站","2026年8月","建成投产",{"v":31220,"d":"31,220.0"},{"v":100,"d":"100.0"},{"v":31220,"d":"31,220.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["29","仙桃市毛嘴客运站","2026年8月","建成投产",{"v":1200,"d":"1,200.0"},{"v":370,"d":"370.0"},{"v":920,"d":"920.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["30","神农架枢纽站","2026年8月","建成投产",{"v":6025.9,"d":"6,025.9"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":6021.5,"d":"6,021.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["31","航发智慧物流园","2026年8月","正式施工",{"v":69876,"d":"69,876.0"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":62081.8,"d":"62,081.8"},{"v":3000,"d":"3,000.0"}]
["32","中通供应链湖北管理中心项目","2026年8月","正式施工",{"v":38400,"d":"38,400.0"},{"v":6400,"d":"6,400.0"},{"v":33256.1,"d":"33,256.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["33","阳逻港铁水联运二期中欧班列集结中心","2026年8月","正式施工",{"v":12200,"d":"12,200.0"},{"v":6900,"d":"6,900.0"},{"v":6400,"d":"6,400.0"},{"v":300,"d":"300.0"}]
["34","极兔速递华中物流枢纽基地项目","2026年8月","正式施工",{"v":65000,"d":"65,000.0"},{"v":33500,"d":"33,500.0"},{"v":27746,"d":"27,746.0"},{"v":3800,"d":"3,800.0"}]
["35","湖北迈睿达供应链总部研发及生产基地项目","2026年8月","正式施工",{"v":65000,"d":"65,000.0"},{"v":16000,"d":"16,000.0"},{"v":17730,"d":"17,730.0"},{"v":1100,"d":"1,100.0"}]
["36","华中地区化学品仓库项目","2026年8月","正式施工",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":8300,"d":"8,300.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"}]
["37","黄石新港国胜公路港项目","2026年8月","正式施工",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":2600,"d":"2,600.0"},{"v":30767.9,"d":"30,767.9"},{"v":7537,"d":"7,537.0"}]
["38","西马国际（黄石）智慧物流园","2026年8月","正式施工",{"v":37000,"d":"37,000.0"},{"v":7000,"d":"7,000.0"},{"v":10421,"d":"10,421.0"},{"v":100,"d":"100.0"}]
["39","黄石新港现代物流枢纽项目","2026年8月","其他原因",{"v":372000,"d":"372,000.0"},{"v":18000,"d":"18,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["40","东楚航空冷链物流中心","2026年8月","正式施工",{"v":76500,"d":"76,500.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":6200,"d":"6,200.0"},{"v":100,"d":"100.0"}]
["41","大冶湖高新智慧物流港项目（城西北供应链服务中心）","2026年8月","正式施工",{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":3693.5,"d":"3,693.5"},761.2]
["42","军山矿业、金誉欣矿业运输廊道工程项目","2026年8月","正式施工",{"v":33551,"d":"33,551.0"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":7580,"d":"7,580.0"},{"v":180,"d":"180.0"}]
["43","黄石大冶湖高新区智慧冷链物流园","2026年8月","正式施工",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":6074.2,"d":"6,074.2"},558.2]
["44","十堰市快递物流产业园","2026年8月","正式施工",{"v":53190,"d":"53,190.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":20377,"d":"20,377.0"},{"v":296,"d":"296.0"}]
["45","十堰生产服务型国家物流枢纽工程项目","2026年8月","正式施工",{"v":138000,"d":"138,000.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":11047,"d":"11,047.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["46","供销云仓十堰电商产业园","2026年8月","正式施工",{"v":28000,"d":"28,000.0"},{"v":2200,"d":"2,200.0"},{"v":27505,"d":"27,505.0"},{"v":311,"d":"311.0"}]
["47","十堰市城发仓储物流中心","2026年8月","正式施工",{"v":26000,"d":"26,000.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":19885,"d":"19,885.0"},{"v":1002,"d":"1,002.0"}]
["48","寿康永乐智能化物流设备升级改造","2026年8月","正式施工",{"v":4650,"d":"4,650.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":846,"d":"846.0"},{"v":52,"d":"52.0"}]
["49","十堰汽配（广场）物流中心扩能升级项目","2026年8月","正式施工",{"v":6500,"d":"6,500.0"},{"v":500,"d":"500.0"},{"v":492,"d":"492.0"},{"v":10,"d":"10.0"}]
["50","丹江口柑桔交易市场","2026年8月","正式施工",{"v":30594,"d":"30,594.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1030,"d":"1,030.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["51","湖北铁路集团磷资源物流产业园项目","2026年8月","正式施工",{"v":56468,"d":"56,468.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":3678,"d":"3,678.0"},{"v":50,"d":"50.0"}]
["52","三峡临空农贸物流园","2026年8月","正式施工",{"v":26000,"d":"26,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":11324,"d":"11,324.0"},{"v":1205,"d":"1,205.0"}]
["53","传化公路港二期","2026年8月","正式施工",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":10517,"d":"10,517.0"},{"v":586,"d":"586.0"}]
["54","三峡智慧航空物流产业园","2026年8月","正式施工",{"v":102000,"d":"102,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10343,"d":"10,343.0"},{"v":1580,"d":"1,580.0"}]
["55","三峡建材物流园","2026年8月","正式施工",{"v":39433,"d":"39,433.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":5434,"d":"5,434.0"},{"v":198,"d":"198.0"}]
["56","宜昌港兴山港区管公水多式联运建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":50431,"d":"50,431.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":16278,"d":"16,278.0"},{"v":2867,"d":"2,867.0"}]
["57","秭归县脐橙产业综合物流中心","2026年8月","建成投产",{"v":70718,"d":"70,718.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":40797,"d":"40,797.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["58","长阳县城乡冷链物流园及其配套设施建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":68178.6,"d":"68,178.6"},{"v":13000,"d":"13,000.0"},{"v":24611,"d":"24,611.0"},{"v":1106,"d":"1,106.0"}]
["59","宜都供销商贸物流园","2026年8月","收尾",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":1013,"d":"1,013.0"},{"v":31517,"d":"31,517.0"},{"v":52,"d":"52.0"}]
["60","宜都市陆城综合物流运输廊道","2026年8月","正式施工",{"v":47633,"d":"47,633.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":7512,"d":"7,512.0"},{"v":397,"d":"397.0"}]
["61","杨家垱站物流设备更新改造项目","2026年8月","正式施工",{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":7000,"d":"7,000.0"},{"v":6717,"d":"6,717.0"},{"v":683,"d":"683.0"}]
["62","湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目","2026年8月","正式施工",{"v":35000,"d":"35,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":9515,"d":"9,515.0"},{"v":1178,"d":"1,178.0"}]
["63","枝江市顾家店仓储物流中心（一期）","2026年8月","正式施工",{"v":18408,"d":"18,408.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":8706,"d":"8,706.0"},{"v":892,"d":"892.0"}]
["64","玉湖冷链（襄阳）交易中心项目","2026年8月","建成投产",{"v":100000,"d":"100,000.0"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":23167,"d":"23,167.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["65","襄阳唐白河港区散货物流中转项目","2026年8月","正式施工",{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1323,"d":"1,323.0"},{"v":198,"d":"198.0"}]
["66","襄阳市堂清物流园","2026年8月","正式施工",{"v":19675,"d":"19,675.0"},{"v":4975,"d":"4,975.0"},{"v":1804,"d":"1,804.0"},{"v":156,"d":"156.0"}]
["67","新建铁路襄阳小河港区疏港铁路专用线(II期)","2026年8月","正式施工",{"v":107900,"d":"107,900.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":7289,"d":"7,289.0"},{"v":748,"d":"748.0"}]
["68","老河口市农产品仓储物流交易中心建设项目","2026年8月","建成投产",{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["69","传化鄂西北智慧物流中心项目","2026年8月","正式施工",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":2950,"d":"2,950.0"},{"v":234,"d":"234.0"}]
["70","襄阳高新区物流发展中心项目—冷链产业集成中心","2026年8月","建成投产",{"v":51648,"d":"51,648.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":35632,"d":"35,632.0"},{"v":1518,"d":"1,518.0"}]
["71","襄阳站朱市站地方货场改扩建及配套基础设施建设项目","2026年8月","建成投产",{"v":6519,"d":"6,519.0"},{"v":3965,"d":"3,965.0"},{"v":6519,"d":"6,519.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["72","武汉港航襄阳智慧物流园","2026年8月","正式施工",{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":9429,"d":"9,429.0"},{"v":17891,"d":"17,891.0"},{"v":1070,"d":"1,070.0"}]
["73","谷城县城乡智慧仓储物流产业园项目","2026年8月","正式施工",{"v":20852,"d":"20,852.0"},{"v":12851,"d":"12,851.0"},{"v":15778,"d":"15,778.0"},{"v":1011,"d":"1,011.0"}]
["74","汉江襄阳（小河）港多式联运物流园项目","2026年8月","正式施工",{"v":103000,"d":"103,000.0"},{"v":9500,"d":"9,500.0"},{"v":6911,"d":"6,911.0"},{"v":621,"d":"621.0"}]
["75","湖北长江现代物流产业集聚展示区现代物流园","2026年8月","正式施工",{"v":134490,"d":"134,490.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":82373.1,"d":"82,373.1"},{"v":1040,"d":"1,040.0"}]
["76","武汉万吨华中冷链港","2026年8月","其他原因",{"v":100000,"d":"100,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":63258.1,"d":"63,258.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["77","九州通沃田国际供应链中心项目","2026年8月","正式施工",{"v":36000,"d":"36,000.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":23714,"d":"23,714.0"},{"v":210,"d":"210.0"}]
["78","湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目","2026年8月","建成投产",{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":17000,"d":"17,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["79","湖北恒峰国际物流园","2026年8月","建成投产",{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["80","弘业物流中心","2026年8月","建成投产",{"v":41000,"d":"41,000.0"},{"v":845,"d":"845.0"},{"v":41004,"d":"41,004.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["81","荆门北站顺洋物流基地项目","2026年8月","正式施工",{"v":160000,"d":"160,000.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":39479,"d":"39,479.0"},{"v":520,"d":"520.0"}]
["82","宏茂全球通运项目","2026年8月","正式施工",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":3294,"d":"3,294.0"},{"v":20,"d":"20.0"}]
["83","荆门智慧冷链物流园","2026年8月","正式施工",{"v":84951.6,"d":"84,951.6"},{"v":4165.7,"d":"4,165.7"},{"v":84889.6,"d":"84,889.6"},62.5]
["84","沙洋多式联运现代物流园","2026年8月","正式施工",{"v":121829,"d":"121,829.0"},{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":101527,"d":"101,527.0"},{"v":2650,"d":"2,650.0"}]
["85","八达物流多式联运现代物流产业园配套项目","2026年8月","正式施工",{"v":6000,"d":"6,000.0"},{"v":4000,"d":"4,000.0"},{"v":1800,"d":"1,800.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["86","申通（孝感）智慧物流电商产业园","2026年8月","正式施工",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":16000,"d":"16,000.0"},{"v":16213,"d":"16,213.0"},{"v":650,"d":"650.0"}]
["87","首衡城智慧冷链物流二期项目G区","2026年8月","正式施工",{"v":108000,"d":"108,000.0"},{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":73503,"d":"73,503.0"},{"v":8935,"d":"8,935.0"}]
["88","孝昌广浔智慧物流电商产业园建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":66000,"d":"66,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":19783,"d":"19,783.0"},{"v":2300,"d":"2,300.0"}]
["89","大悟县电商物流产业园","2026年8月","正式施工",{"v":31000,"d":"31,000.0"},{"v":5600,"d":"5,600.0"},{"v":14210,"d":"14,210.0"},{"v":1127,"d":"1,127.0"}]
["90","应城市智慧冷链仓储物流园","2026年8月","停缓建",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":6000,"d":"6,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["91","安陆市城乡冷链物流配送中心","2026年8月","正式施工",{"v":32638,"d":"32,638.0"},{"v":12500,"d":"12,500.0"},{"v":10481,"d":"10,481.0"},{"v":750,"d":"750.0"}]
["92","华申智能供应链高台云仓储备基地","2026年8月","正式施工",{"v":29200,"d":"29,200.0"},{"v":4200,"d":"4,200.0"},{"v":26188,"d":"26,188.0"},{"v":22,"d":"22.0"}]
["93","国家级农产品物流交易中心","2026年8月","正式施工",{"v":326800,"d":"326,800.0"},{"v":60000,"d":"60,000.0"},{"v":223152.9,"d":"223,152.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["94","松滋市星络物流园","2026年8月","收尾",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":800,"d":"800.0"},{"v":20597,"d":"20,597.0"},{"v":90,"d":"90.0"}]
["95","公安县多式联运综合物流园","2026年8月","正式施工",{"v":166500,"d":"166,500.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":19542.6,"d":"19,542.6"},17.5]
["96","荆州市瑞海国际物流园","2026年8月","正式施工",{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":2500,"d":"2,500.0"},{"v":23043,"d":"23,043.0"},{"v":66,"d":"66.0"}]
["97","浩然物流园建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":1684,"d":"1,684.0"},{"v":91,"d":"91.0"}]
["98","荆州绿色智慧物流园区项目","2026年8月","正式施工",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":1730.6,"d":"1,730.6"},{"v":40,"d":"40.0"}]
["99","荆州经开区智能仓储物流园项目","2026年8月","正式施工",{"v":51368,"d":"51,368.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":3900.5,"d":"3,900.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["100","同洲智慧物流园","2026年8月","正式施工",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":1500,"d":"1,500.0"},{"v":2063.9,"d":"2,063.9"},{"v":74,"d":"74.0"}]
["101","中国供销公安商贸物流园（公安县域集采集配中心）","2026年8月","正式施工",{"v":45000,"d":"45,000.0"},{"v":11000,"d":"11,000.0"},{"v":15986,"d":"15,986.0"},{"v":8227.5,"d":"8,227.5"}]
["102","武汉北传化城市物流中心","2026年8月","停缓建",{"v":30000,"d":"30,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":19905,"d":"19,905.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["103","麻城市农产品综合物流园","2026年8月","正式施工",{"v":33000,"d":"33,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":12418.3,"d":"12,418.3"},908.8]
["104","鄂东（黄冈）数智物流综合服务中心","2026年8月","正式施工",{"v":138764.5,"d":"138,764.5"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":55922.5,"d":"55,922.5"},{"v":2132.9,"d":"2,132.9"}]
["105","罗田县综合物流园","2026年8月","正式施工",{"v":35000,"d":"35,000.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":15646.9,"d":"15,646.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["106","大别山智慧物流产业园","2026年8月","正式施工",{"v":23000,"d":"23,000.0"},{"v":4514,"d":"4,514.0"},{"v":21769,"d":"21,769.0"},{"v":513,"d":"513.0"}]
["107","黑豹国际物流园（黄冈综合园区）","2026年8月","正式施工",{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":2000,"d":"2,000.0"},{"v":11558.1,"d":"11,558.1"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["108","武穴市供销社集采集配综合服务中心工程","2026年8月","正式施工",{"v":40000,"d":"40,000.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":27692.8,"d":"27,692.8"},656.5]
["109","黄州区城配中心","2026年8月","正式施工",{"v":25500,"d":"25,500.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":4603.4,"d":"4,603.4"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["110","咸宁国际陆港物流园-咸宁市国际陆港综合物流园一期A区项目","2026年8月","正式施工",{"v":16692,"d":"16,692.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":8395,"d":"8,395.0"},{"v":295,"d":"295.0"}]
["111","咸宁市高新区冻库冷链项目（一期）","2026年8月","正式施工",{"v":40319,"d":"40,319.0"},{"v":13000,"d":"13,000.0"},{"v":26000,"d":"26,000.0"},{"v":4497,"d":"4,497.0"}]
["112","咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地","2026年8月","正式施工",{"v":71472,"d":"71,472.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":13357,"d":"13,357.0"},{"v":3293,"d":"3,293.0"}]
["113","嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心","2026年8月","正式施工",{"v":22950,"d":"22,950.0"},{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":2969,"d":"2,969.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["114","鄂湘赣商贸物流中心（一期）","2026年8月","正式施工",{"v":269000,"d":"269,000.0"},{"v":43600,"d":"43,600.0"},{"v":69026,"d":"69,026.0"},{"v":6180,"d":"6,180.0"}]
["115","崇阳县综合物流园及配套设施建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":200000,"d":"200,000.0"},{"v":10000,"d":"10,000.0"},{"v":7545,"d":"7,545.0"},{"v":915,"d":"915.0"}]
["116","康华智慧物流园","2026年8月","正式施工",{"v":1000,"d":"1,000.0"},{"v":900,"d":"900.0"},{"v":297,"d":"297.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["117","综合物流园（湖北交投随州智慧供应链产业园）","2026年8月","正式施工",{"v":47000,"d":"47,000.0"},{"v":6300,"d":"6,300.0"},{"v":12678.7,"d":"12,678.7"},{"v":460,"d":"460.0"}]
["118","民生物资城市配送及仓储物流建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":6518,"d":"6,518.0"},{"v":45,"d":"45.0"}]
["119","恩施市七里坪物流园","2026年8月","建成投产",{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":3000,"d":"3,000.0"},{"v":50000,"d":"50,000.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["120","巴东经济开发区青龙桥智慧物流产业园","2026年8月","建成投产",{"v":41863,"d":"41,863.0"},{"v":4800,"d":"4,800.0"},{"v":37800,"d":"37,800.0"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["121","宣恩县寄递物流园","2026年8月","正式施工",{"v":14992,"d":"14,992.0"},{"v":8000,"d":"8,000.0"},{"v":8875,"d":"8,875.0"},{"v":901,"d":"901.0"}]
["122","咸丰县综合物流园","2026年8月","正式施工",{"v":44000,"d":"44,000.0"},{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":8856,"d":"8,856.0"},{"v":384,"d":"384.0"}]
["123","来凤县龙凤物流园交通物流中心","2026年8月","正式施工",{"v":112400,"d":"112,400.0"},{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":11288,"d":"11,288.0"},{"v":553,"d":"553.0"}]
["124","鹤峰县武陵山仓储物流园","2026年8月","正式施工",{"v":15000,"d":"15,000.0"},{"v":5000,"d":"5,000.0"},{"v":9922,"d":"9,922.0"},{"v":278,"d":"278.0"}]
["125","仙桃国家高新区物流枢纽中心建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":43710.5,"d":"43,710.5"},{"v":19200,"d":"19,200.0"},{"v":3261,"d":"3,261.0"},{"v":27,"d":"27.0"}]
["126","职业工装产业集聚区仓储物流项目","2026年8月","正式施工",{"v":80000,"d":"80,000.0"},{"v":20000,"d":"20,000.0"},{"v":26142,"d":"26,142.0"},{"v":3755,"d":"3,755.0"}]
["127","中国虾谷冷链仓储物流园","2026年8月","其他原因",{"v":22000,"d":"22,000.0"},{"v":12000,"d":"12,000.0"},{"v":11947.9,"d":"11,947.9"},{"v":0,"d":"0.0"}]
["128","天门市物流园中心建设项目","2026年8月","正式施工",{"v":36835,"d":"36,835.0"},{"v":36835,"d":"36,835.0"},{"v":16677.7,"d":"16,677.7"},{"v":500,"d":"500.0"}]
["129","神农架物流园","2026年8月","收尾",{"v":7440.4,"d":"7,440.4"},{"v":31,"d":"31.0"},{"v":7535.5,"d":"7,535.5"},{"v":0,"d":"0.0"}]